| Глава Белозерского района |  | УТВЕРЖДЕНА Решением Белозерской районной Думы от 29.09.2014г. №360 |
| --- | --- | --- |
| __________________ В.В. Терёхин |  |  |

## ПРОГРАММА 
комплексного социально-экономического развития Белозерского района на 2015 год

и среднесрочную перспективу до 2017 года

с. Белозерское

СОДЕРЖАНИЕ

Программы комплексного социально-экономического развития

Белозерского района

на 2015 год и среднесрочную перспективу до 2017 года

| Паспорт Программы комплексного социально-экономического развития Белозерского района на 2015 год и среднесрочную перспективу до 2017 года. |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| Раздел I | Введение | 5 |
| 1 | Социально-экономическое положение Белозерского района Курганской области | 5 |
| 2 | Основные цели и задачи Программы комплексного социально-экономического развития Белозерского района Курганской области, приоритеты социальной и экономической политики на 2015 год и среднесрочную перспективу до 2017 года. | 11 |
| Раздел II | Основные направления социально-экономического развития |  |
| 3 | Демографическая политика | 12 |
| 4 | Развитие образования | 16 |
| 5 | Развитие рынка труда, социальное партнерство, охрана труда | 23 |
| 6 | Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов | 27 |
| 7 | Развитие культуры | 30 |
| 8 | Развитие физкультуры и спорта | 37 |
| 9 | Молодежная политика | 41 |
| 10 | Экологическая политика | 46 |
| 11 | Развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности Белозерского района | 50 |
| 12 | Развитие агропромышленного комплекса | 52 |
| 13 | Развитие промышленного комплекса | 57 |
| 14 | Градостроительная деятельность | 59 |
| 15 | Развитие строительного комплекса, в том числе ипотечного жилищного строительства | 62 |
| 16 | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания | 65 |
| 17 | Развитие жилищно-коммунальной сферы | 67 |
| 18 | Использование природного потенциала | 70 |
| 19 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 72 |
| 20 | Развитие инфраструктуры потребительского рынка | 76 |
| 21 | Организация благоустройства территорий | 78 |
| 22 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 79 |
| 23 | Управление муниципальным имуществом | 81 |
| 24 | Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот | 84 |
| 25 | Налоговая и бюджетная политика | 86 |
| Раздел III | Ресурсное обеспечение Программы комплексного социально-экономического развития Белозерского района Курганской области на 2015 год и среднесрочную перспективу до 2017 года. | 96 |
| Раздел IV | Социально-экономический эффект Программы комплексного социально-экономического развития Белозерского района Курганской области на 2015 год и среднесрочную перспективу до 2017 года. | 96 |
| Раздел V | Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации | 97 |
|  | Приложения |  |
| 1 | Перечень муниципальных программ Белозерского района, предусмотренных к реализации на период действия Программы комплексного социально-экономического развития Белозерского района Курганской области на 2015 год и среднесрочную перспективу до 2017 года. |  |
| 2 | Портфель инвестиционных проектов |  |
| 3 | Основные показатели Прогноза социально-экономического развития Белозерского района Курганской области на 2015 год и среднесрочную перспективу до 2017 года. |  |
| 4 | Прогноз социально-экономического развития Белозерского района Курганской области на 2015 год и среднесрочную перспективу до 2017 года. |  |

ПАСПОРТ 
Программы комплексного социально-экономического развития Белозерского района на 2015 год и среднесрочную перспективу до 2017 года

| Наименование Программы: | Программа комплексного социально-экономического развития Белозерского района на 2015 год и среднесрочную перспективу до 2017 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | Постановление Правительства Курганской области № 232 от 23.05.2011г. «О планировании социально-экономического развития муниципальных образований Курганской области» |
| Заказчик Программы: | Администрация Белозерского района |
| Цель Программы: | Повышение устойчивости и оздоровления экономики Белозерского района и благосостояния населения. |
| Сроки реализации Программы: | 2015-2017 годы |
| Исполнители Программы: | Управления и отделы Администрации Белозерского района |
| Источники финансирования: | Бюджет муниципального образования, средства областного и федерального бюджетов, направленные на реализацию областных и федеральных программ, внебюджетные источники финансирования |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | - индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий составит по годам: 2015г. – 103,3%, 2016г. – 100,4%, 2017г. – 100,7%. - темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах: 2015г. – 102,2%, 2016г. – 102,3%, 2017г. – 102,4%. - за 3 года будет построено жилья за счет различных источников финансирования – 18,2 тыс. м2. - увеличение среднемесячной заработной платы (по полному кругу организаций): 2015г. – 14253,4 руб., 2016г. – 15978,0 руб., 2017г. – 17927,3 руб. |
| Система контроля над исполнением Программы: | В целях обеспечения комплексного контроля над реализацией Программы начальники отделов Администрации района ежеквартально представляют в комитет экономики и управления муниципальным имуществом информацию о ходе реализации направлений Программы, отчеты исполнителей заслушиваются на аппаратных совещаниях у Главы района. Комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации района ежеквартально направляет Главе Администрации района информацию о выполнении Программы. По итогам отчетного года отчет заслушивается на заседании районной Думы. |

Раздел I. Введение

Настоящая Программа комплексного социально-экономического развития Белозерского района на 2015 год и среднесрочную перспективу до 2017 года (далее Программа) разработана в соответствии с Уставом района, его социально-экономическим потенциалом и ориентирована на комплексное решение вопросов развития экономики и повышения уровня жизни населения.

В процессе разработки программных мероприятий использовался анализ изменений в социально-экономическом положении района в 2013 году и за первое полугодие 2014 года.

Программа включает: проблемы, задачи, мероприятия по социально-экономическому развитию Белозерского района до 2017 года, перечень целевых программ, предусмотренных к реализации в период действия Программы (приложение 1 к программе), перечень инвестиционных проектов (приложение 2 к программе) и основные показатели социально-экономического развития района на период до 2017 года (приложение 3 к программе).

Данная Программа является рабочим документом и не исключает возможности внесения корректив в зависимости от изменения социально-экономической ситуации в экономике и социальной сфере района.

1. Социально-экономическое положение и основные направления развития  Белозерского района

Общая характеристика района

Белозерский район расположен в северной части Курганской области. Протяженность района с севера на юг 78 км и с запада на восток 67 км. Связь с областным центром автодорожная. Общая земельная площадь района –342,5 тыс. га, в т.ч. земли сельскохозяйственного назначения –198,1 тыс. га. Лесной фонд составляет 127,759 тыс. га. На территории района расположено 12 охотничьих хозяйств, общей площадью 305,3 тыс. га, все они переданы в долгосрочное пользование. В районе насчитывается 7 рыбопромысловых участков, в том числе переданных в пользование – 6. На территории района располагаются 10 месторождений полезных ископаемых, 3 из них переданы в пользование.

Район состоит из 19 сельсоветов, 71 населенного пункта, 38 населенных пунктов  с административным центром района – с. Белозерское соединены дорогами с твердым покрытием. Общая протяжённость автомобильных дорог 699,714 км.

На территории района проживает по состоянию на 01.01.2014 года 15521 человек. Численность населения занятого в экономике составляет 5784 человека.

Основное направление экономики района – производство сельскохозяйственной продукции. На территории района работают 19 сельскохозяйственных предприятий, 32 крестьянско-фермерских хозяйства, 191 индивидуальный предприниматель.

Итоги социально-экономического развития за 2013 год

Социально-экономическая ситуация в Белозерском районе в 2013 году характеризуется положительной динамикой показателей объема производства сельскохозяйственной продукции, промышленной продукции, ростом заработной платы. При этом наблюдается снижение объема инвестиционных вложений (окончание строительства объекта «Водоснабжение с. Белозерское и д. Корюкина »), темпов ввода жилья, ростом безработицы, который обусловлен снижением численности экономически активного населения с 7543 человек до 6842 человек.

Консолидированный бюджет Белозерского района за 2013 год исполнен по доходам в сумме 401140 тыс. руб. или 98,9 % к годовым назначениям. Собственных доходов поступило в бюджет 50323 тыс. руб. или 104,4% к годовому плану. По сравнению с 2012 годом рост собственных доходов составил 4337 тыс. руб. или увеличение на 9,4%. Увеличение доходной базы по сравнению с 2012 годом произошло по следующим источникам: НДФЛ на 15%,  налог на имущество физических лиц на 14%, земельный налог на 56%, госпошлина на 35%, от сдачи в аренду муниципального  имущества на 23%, от продажи материальных ценностей на  47 %.

Уменьшилось поступление от штрафов на 24%, от доходов от оказания платных услуг на 23%, от прочих безвозмездных поступлений на 9%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов составили 350832 тыс. руб., 99% плана.

Расходы консолидированного бюджета составили 401113 тыс. руб.

За счет собственных средств районного бюджета направлено на выплату заработной платы 7044 тыс. руб., на расчеты за теплоэнергоресурсы 12050 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по консолидированному бюджету района  на 1.01.2014г. составила 30366 тыс. руб. (увеличение по сравнению с прошлым годом на 137 тыс. руб.), в том числе по коммунальным платежам 20856 тыс. руб., (уменьшение по сравнению с прошлым годом на 4737 тыс. руб.), по начислениям на заработную плату 4996 тыс. руб.

В районе, как и в Курганской области, в целом сохраняются негативные тенденции демографических показателей. Население Белозерского района в течение многих лет сокращается. За счет естественной (-22 чел.) и миграционной (-437 чел.) убыли численность населения Белозерского района сократилась и составила на 1.01.2014года 15521 человек. Смертность по-прежнему превышает рождаемость, наблюдается старение населения, что способствует дальнейшему сокращению численности населения.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составила 1615 человек, что на 14 % ниже 2012 года.

Уровень  общей безработицы (по данным сельсоветов)  15,5 %  (2012г. -17,87 %). Численность зарегистрированных безработных на конец 2013 года составила 204 человек, уровень зарегистрированной безработицы – 2,98 %. Всего за 2013 год при помощи службы занятости нашли работу (доходное занятие) 521 человек.

Отправлены на профобучение и переподготовку 68 человек, в том числе 2 женщины с детьми до 3 лет. Общественными работами охвачено 157 человек. Количество созданных новых рабочих мест временных-194, постоянных-18. С целью повышения конкурентоспособности на рынке труда безработных граждан переобучено 57 чел.      С целью приобретения опыта прошли стажировку 18 выпускников. Трудоустроен 1 инвалид. Получили субсидии на содействие развития малого предпринимательства и самозанятости-2 безработных, и создание 4 дополнительных рабочих мест-2 человека, всего   на сумму 352,8 тыс. руб. Напряженность на 1 вакансию безработных граждан составляет 3,5.

В 2013  году проведена большая работа по взаимодействию между Администрацией района, работодателями и профсоюзами по решению проблем в сфере труда и занятости населения, социального партнерства. За 2013 год состоялось 3 заседания территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. По состоянию на 1.01.2014г. в районе действует 61 коллективный договор. Удельный вес организаций, охваченных колдоговорным регулированием, снизился на 14% по сравнению с показателями начала года.    Численность работников, охваченных колдоговорным регулированием, составляет  1761 человек. Проведено 10 проверок по выполнению условий коллективных договоров. Заключено 15 новых коллективных договоров, продлено 10 действующих. На территории района осуществляют свою деятельность 32 отраслевой профсоюзной организации.

В целях развития экономической базы Белозерского района, целенаправленно осуществляется работа по привлечению инвестиций. Общий объем инвестиций за 2013 год составил 100,809 млн. рублей, в том числе из районного бюджета 2,6 млн. рублей. Инвестиции привлечены на строительство и газификацию жилых домов, строительство водопровода, приобретение сельскохозяйственной техники, текущий ремонт автомобильных дорог.

В сельском хозяйстве в соответствии с муниципальной  программой «Развитие  агропромышленного комплекса в Белозерском районе на 2013-2020 годы» дальнейшее развитие получили малые формы хозяйствования. В 2013 году три КФХ получили субсидируемые кредиты в банке для приобретения техники на сумму 8994 тыс.руб.  Личные подсобные хозяйства района оформили кредиты на сумму 250 тысяч рублей, которые были израсходованы на покупку скота.

В 2013 году посевная площадь составила 26437 га. Объемы ярового сева увеличены на 8 %,  Введено в оборот ранее неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения  3550 га. В хозяйствах всех категорий  района собрано 15,2 тыс. тонн зерна (или 153 % к уровню прошлого года), собрав с каждого гектара по 9,2 центнера зерна.

По состоянию на 1 января 2014 года поголовье крупного рогатого скота в Белозерском районе составляет 8088 голов (95 % к уровню прошлого года), в том числе коров - 3718 голов (94 % к уровню прошлого года).

В сельскохозяйственных предприятиях района  на уровне прошлого года остается поголовье КРС – 3205 голов. За 2013 год произведено в хозяйствах всех категорий молока 13,7 тыс. тонн, мяса – 2,5 тыс. тонн.

В районе на территории 10 сельсоветов,  организован закуп молока у населения, общий объем которого составил 1120 тонн молока.

ООО «Суерь» присвоен статус племзавода по мясному скоту Абердин - ангусской породы. По состоянию на 01.01.2014 года в ООО «Суерь» поголовье крупного рогатого скота мясного направления  составляет 803 головы, в том числе 365 коров. Получено 358 телят (выход телят на 100 маток составил 99 голов). Среднесуточный привес на выращивании - 638 грамм. Продано племенного молодняка 90 голов.

В 4 квартале 2013 года начали работать два новых предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции: ООО «Пикап» (производство муки) и ИП Бояркина И.И. (производство хлебобулочной продукции). Существенно увеличились объемы и ассортимент продукции пищевой и перерабатывающей продукции. За 2013 год выпуск продукции перерабатывающих производств составил 389,3 тонн, увеличение к уровню 2012 года в 8 раз. Отгружено продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в 2013 году на сумму 12240 тыс. руб., что выше уровня  прошлого года на 70 %.

В районе идет обновление тракторного парка. Хозяйствами всех форм собственности приобретено 13 единиц техники, в том числе новой техники – 9 единиц, из них 2 комбайна, 1 трактор, 4 сеялки и 2 почвообрабатывающих агрегата.

В 2013 году в рамках программы «Социальное развитие села до 2013 года»  улучшили жилищные условия 2  молодые семьи. Введено 2 индивидуальных жилых дома общей площадью 2/206,2 кв.м.

За январь – декабрь 2013 года введены в действие жилые дома общей площадью 2003 кв. метров (34 квартиры и один четырех квартирный жилой дом для детей сирот), что составило 87,2 процента к соответствующему периоду прошлого года. На 1000 человек населения введено 129,0 кв. метра жилья. Жилищное строительство, осуществляемое населением за счёт собственных и заёмных средств составило 95,1 процента (1875 кв.метров).

Все поступившие заявления по предоставлению земельных участков для жилищного строительства, обеспечены в полном объеме.

В районе в стадии строительства находится 77 жилых дома, общей площадью  6644 м2.

Выданы свидетельства на улучшение жилищных условий 3 молодым семьям,  на сумму 2,273 млн.  руб. из областного и федерального бюджетов.

Объем финансирования по реализации программы «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы в Белозерском районе»  на 1.01.14 г. составил 45,823 млн. рублей, в т. ч. местный бюджет 2,851  млн. руб., федеральный и областной бюджеты  13,727 млн. руб., внебюджетные средства – 29,245 млн.руб.

В области градостроительной деятельности:

-разработаны и утверждены в 1 квартале 2013 года Правила землепользования и застройки в 19 сельсоветах. Выделено и освоено из областного бюджета 1184тыс. руб. и районного бюджета 969 тыс. руб.

В 2013 году завершено строительство объекта «Водоснабжение с.Белозерское и д. Корюкина Белозерского района Курганской области». По данному объекту освоено федеральных средств 4,7 млн.руб., областных средств 5,5 млн. руб, средств населения 1,27 млн.руб. Стоимость строительно-монтажных работ по объекту «Водоснабжение с. Светлый Дол и с.Полевое»   составила  57,4 млн. руб, по объекту «Водоснабжение с.Белозерское и д. Корюкина»  - 127,5 млн.руб.  В результате реализации данного проекта 6547 человек  обеспечены качественной питьевой водой или  40,9% от численности населения района.

Уровень газификации района в 2013 году   составил   28,4%.

В 2013 году  велась   работа по разработке проектной  документации по объекту «Газопровод межпоселковый к с.Светлый Дол, с отводами и газоснабжением  д.Юрково, д.Мендерское, с.Полевое ».

Промышленность района представлена предприятиями малого бизнеса. За 2013 год ООО «Курганстальмост-Лес» производство продукции составило - 60,4 млн. руб., ООО «ЛПК Кособродский ДОЗ» - 48,5 млн. руб. Произведено и реализовано пищевой продукции предприятиями района - на сумму 12,24 млн. рублей.

По данным налоговой инспекции на территории района на 1.01.2014г. зарегистрировано 250 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 191 индивидуальный предприниматель.  В сфере малого предпринимательства занято 24,9 % занятого в экономике района населения. Обеспечено финансирование мероприятий Программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Белозерском районе в 2013 году в объеме 306,13 тыс. рублей. По программе «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Белозерском районе на 2012-2014 годы»  получен   Грант в размере 300 тыс. рублей на создание собственного бизнеса на условиях долевого финансирования. Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 352,8 тыс. рублей на открытие собственного дела и 4 дополнительных рабочих места. В ИКЦ обратилось   24 человека, которым были даны консультации по составлению бизнес-планов,  проверка бизнес-планов и консультации по их доработке, необходимая информация по предоставлению грантов, видов поддержки субъектов предпринимательства. Проведено 2 совещания с субъектами малого предпринимательства с привлечением специалистов налоговой инспекции, пенсионного фонда и других органов власти.   Район принял участие в областном Форуме предпринимателей Зауралья, во II  молодежном бизнес-лагере Зауралья, в IV Зауральском форуме молодых предпринимателей.    Проведено 8 заседаний Советов по развитию малого и среднего предпринимательства (2-районных и 6- в сельских поселениях).

Субъектами малого предпринимательства на развитие бизнеса получено кредитов банка на сумму 33132 тыс. рублей.

Оборот розничной торговли за январь – декабрь 2013 года по району в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизился на 5,0 процента и составил 715,9 млн. рублей. На душу населения оборот розничной торговли за январь - декабрь 2013 года составил 44801,2 рублей.

На территории Белозерского района количество действующих торговых объектов- 125 единиц, торговая площадь 7192,4 кв. м. Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся розничной торговлей-101, с количеством работающих на предприятиях торговли - 270 человек. Общественным питанием занимаются 7 хозяйствующих субъектов. Количество объектов общественного питания - 28 на 1269 посадочных мест. Бытовые услуги оказывают 13 индивидуальных предпринимателей. На 10 объектах бытового обслуживания работают 17 человек.

Получены лицензий на розничную продажу алкогольной продукции у 11 организации. Осуществляют продажу алкогольной продукции 42 магазина. Количество населенных пунктов имеющих торговые объекты по реализации алкогольной продукции-18, или 25,3% к общему количеству населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2014г. в реестре муниципального имущества Белозерского района Курганской области числится 211 объектов недвижимости.  Включены в прогнозный план (программу) приватизации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 7 единиц. Один объект недвижимости приватизирован. Сумма дохода от приватизации составила 438,4 тыс. руб.

За период 2013 года Администрацией Белозерского района проведена:

-техническая инвентаризация 10 объектов недвижимости;

- оценка стоимости муниципального имущества 15 объектов;

- государственная регистрация права муниципальной собственности Белозерского района на 10 объектов недвижимости, права оперативного управления муниципальных дошкольных образовательных учреждений Белозерского района на 3 объекта недвижимости и перехода права собственности на 5 объектов недвижимости.

Всего 24 действующих  договоров аренды.

С целью повышения эффективности управления муниципальным имуществом, в части увеличения доходов районного бюджета за счет поступления аренды от использования муниципального имущества проведена претензионно-исковая работа в отношении двух субъектов малого бизнеса: ООО «Коммунальный сервис» и ООО  «Уралгазстрой».

Для строительства предоставлено 20 земельных участков, в том числе для жилищного строительства 18 земельных участков общей площадью 3,4 га. Из них 6 земельных участков предоставлены бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, три предоставлены по результатам аукциона для строительства многоквартирных домов.

Включено в экономический оборот 79 земельных участка площадью 827,4 га, в том числе:

- сдано в аренду 54 земельный участок площадью 824,5 га, годовой размер арендной платы 141,8 тыс. руб.;

- продано 28 земельных участка площадью 2,9 га, сумма поступившая в бюджет от продажи земли 115,9 тыс. руб.

Проводится работа по сокращению сроков оформления земельных участков.

В социальной сфере проходит модернизация здравоохранения и образования.

В 2013 году система образования претерпела значительные изменения. Реструктуризация позволила создать 10 общеобразовательных учреждений с 10 филиалами, 7 детских садов с 8 филиалами. Укрупнение образовательных учреждений направлено на повышение качества образования.

В 2013 году в район прибыли 4 выпускника педагогических ВУЗов и колледжей, из них 2 по контракту, дающему право на получение подъемного пособия на сумму 100 тыс.руб. Всего трудится 30 молодых специалистов (10% от общего числа работающих педагогов).

В рамках модернизации дошкольного общего образования закончен капитальный ремонт всего здания МКДОУ «Белозерский детсад №2». Функционирование шести групп  детского сада позволит ликвидировать очерёдность на устройство детей в с.Белозерское. Остаётся очередность в детские сады в д.Редькино, с.Боровое.

На повторное обучение, по итогам  2012 – 2013 учебного года, оставлено 17 человек  (дневные школы – 9, вечерняя школа – 8 человек), в сравнении с прошлым годом наблюдается увеличение (на 4 человека).

Количество выпускников,  не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании по сравнению с 2012 годом уменьшилось с 16 до 12 в общем количестве (по дневным ОУ уменьшилось с 9 до 5, по вечерней школе осталось на уровне прошлого года (7 не выданных аттестатов)). В 2013 году 4 выпускника закончили ОУ с 3 серебряными и 1 золотой медалями.

С сентября 2013 года реализуется муниципальная программа по развитию воспитательной компоненты. Целевыми направлениями являются: правовое воспитание, работа с семьей, воспитание социально-активной личности.

В рамках федеральной программы модернизации системы общего образования поступило 7962,4 тысяч рублей. Приобретено 39 единиц компьютерной техники, автобус. Учащиеся всех классов обеспечены 100% учебниками. Проведен ремонт школьных туалетов в 3 образовательных учреждениях.

На учете в секторе по опеке и попечительству состоит 168 детей, оставшихся без попечения родителей. За 2013 год устроено в замещающие семьи 18 детей, принято  4 решения об отмене передачи ребенка в замещающую семью. Состоит на учете в региональном банке данных  детей, оставшихся без попечения родителей - 6 человек.  На учете в районе состоит 27 семей, находящихся в социально-опасном положении, в которых воспитываются 71 ребенок.

На конец 2013 года включено в Список по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 73 человека. В настоящее время 7 детей-сирот являются собственниками жилья, в 2013г. жилье предоставлено 4 детям.

Ежеквартально проводились районные собрания замещающих родителей, на которых поднимались вопросы безопасности несовершеннолетних детей, жестокого обращения с детьми, профилактики суицидов, обязанности замещающих родителей, изменения в законодательстве РФ и Курганской области. На районные собрания приглашались специалисты: психологи, работники медицинских учреждений, СМИ, МЧС, ГИБДД, инспектора ПДН ОВД.

На реализацию муниципальной программы «Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского района в 2012-2015 годах» в 2013 году выделено 310,8 тыс. рублей. Проведено 125 районных молодежных мероприятий. Представители района приняли участие в 100 областных и 14 федеральных мероприятиях с охватом 1178 молодых людей. В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в Белозерском районе» на 2014-2015 годы» в 2013 году 1 многодетная молодая семья получила социальную выплату в размере 890 тыс. рублей.

Финансирование статьи районного бюджета «Физкультура и спорт» на 2013 год   запланировано в размере  145 тыс. руб.; фактически освоено – 151,7  тыс. руб.

В 2013 году произошло незначительное увеличение  численности занимающихся спортом с 3762 до 3988. В 2013 году наблюдается  снижение численности учащихся на 101 человек, занимающихся в спортивных секциях ДЮСШ, а также  ликвидации профессионального училища № 33.  В октябре – декабре 2013 года проведен заочный  смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы среди муниципальных образований Белозерского района.

Среди инвалидов выделенных групп (по зрению, слуху и ОДА) систематически занимаются   20 человек. В 2013 году финансирование по данному направлению  составило 10,87 тыс. рублей.

В 2013 году не изменилась сеть учреждений культуры. В отрасли трудится 129 специалистов. На культуру из районного бюджета в 2013 году затрачено 9, 39%. Собственные доходы учреждений культуры составили около 680 тыс. руб. На укрепление материально-технической базы учреждений затрачено более 5 млн.руб.

Практически по всем показателям по основной деятельности учреждения культуры сработали с положительной динамикой. Всего за 2013 год проведено 6615 культурно-досуговых  мероприятий. Число посетителей составило 158414 человек и  увеличилось в сравнении с прошлым годом на 7440человек. В культурно – досуговых  учреждениях работает 206 клубных формирований, в них  участников – 1828. Высоких достижений достигли творческие коллективы и отдельные исполнители в зональных, областных, межрегиональных и международных фестивалях, конкурсах и других творческих проектах. В 2013 году принято участие в 37 таких мероприятиях, что в 2 раза больше, чем в 2012 году.  	На уровне района проведено 35 массовых и групповых методических мероприятий.

На территории района функционирует 1 универсальный дополнительный офис Курганского ОСБ №8599/084 и 9 операционных касс вне кассового узла и 4 организации , предоставляющие страховые услуги населению района. Между Администрацией района, банковским и страховым секторами установлено тесное сотрудничество. Ведется систематическая работа по повышению финансовой грамотности и информированности населения в сфере банковской (страховой) деятельности через средства массовой информации и официальный сайт района.

В районе осуществляется реализация муниципальных программ Белозерского района.

2. Основные цели и задачи Программы комплексного социально-экономического развития Белозерского района Курганской области, приоритеты социальной и экономической политики на 2015 год и среднесрочную перспективу до 2017 года

Программа определяет основные направления деятельности Администрации Белозерского района на период с 2015 года по 2017 год, обеспечивающие достижение поставленных целей.

Главная цель Программы – повышение благосостояния населения через решение основных задач:

- увеличение объемов внутреннего валового продукта;

- укрепление социальной сферы ( социальная защита, образование, здравоохранение, культура, спорт;

- формирование необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей экономики;

- обеспечение реальной бюджетной политики.

Основные задачи:

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица Измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1. | Объем производства сельхозпродукции | млн.руб. | 1210 | 1255 | 1323 |
| 2 | Посевная площадь | га | 30860 | 31530 | 32160 |
| 3 | Отгружено пищевой продукции собственного производства, выполнено работ, оказано услуг | тыс. руб. | 12700 | 12900 | 13100 |
| 4 | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель | га | 2000 | 2100 | 2200 |
| 5 | Объем инвестиций в основной капитал | млн.руб. | 115,2 | 124 | 133 |
| 6 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м | 4,2 | 4,5 | 6,0 |
| 7 | Уровень общей безработицы | % | 13,55 | 12,89 | 12,04 |
| 8 | Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению на конец года | % | 2,86 | 2,80 | 2,74 |
| 9 | Создание новых постоянных рабочих мест | ед. | 60 | 55 | 49 |
| 10 | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | ед. | 39,8 | 39,9 | 40,0 |
| 11 | Среднемесячная заработная плата в организациях | руб. | 14253,4 | 15978,0 | 17927,3 |
| 12 | Ежегодный прирост налоговых доходов | % | 8 | 8 | 8 |
| 13 | Повышение собираемости основных налогов | % | 6 | 6 | 6 |
| 14 | Ежегодное сокращение налоговой задолженности | % | 10 | 10 | 10 |
| 15 | Количество земельных участков, бесплатно предоставленных многодетным семьям | ед. | 15 | 20 | 20 |
| 16 | Ликвидация несанкционированных свалок | ед. | 5 | 5 | 5 |
| 17 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 30 | 32 | 34 |

Приоритетами социально-экономического развития Белозерского района являются:

- повышение уровня жизни населения на основе роста его доходов и развития социальной инфраструктуры района;

- развитие отраслей экономики через активизацию инвестиционной политики, развитие предпринимательской деятельности, совершенствование управления земельными ресурсами;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения района.

Раздел II. Основные направления социально-экономического развития Белозерского района.

3. Демографическая политика.

Для Белозерского района характерны следующие проблемы демографического развития:

- уменьшение численности населения вследствие высокого уровня смертности и низкого уровня рождаемости;

- старение населения вследствие низкого уровня рождаемости и роста смертности в трудоспособном возрасте.

Сокращение  численности населения происходило в основном из-за естественной убыли населения (превышения числа умерших над числом родившихся) и миграционным оттоком населения в другие регионы. Число умерших (304 чел.) в 2013г. превысило число родившихся (282 чел.) на 22 чел. Показатель смертности составил 19,3 умерших на 1000 населения, а рождаемости- 17,9 (в 2012г.-19,3 и 16,4 соответственно). Миграционная убыль составила 437 чел. ( в 2012г.- 443 чел.).

За 1 полугодие 2014г. естественная убыль населения составила 68 человек (соответствующий период 2013 г.- 42 чел.), миграционная убыль 89 человек.

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Сокращение численности населения | 1. Повышение уровня рождаемости. 2. Создание экономических условий для сокращения оттока населения в другие регионы |
| 2.Низкая рождаемость, высокий показатель смертности населения | 1. Профилактика здоровья населения, снижение преждевременной смертности, улучшение репродуктивного здоровья населения 2. Поддержка многодетных и молодых семей |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Повышение уровня рождаемости. Создание экономических условий для сокращения оттока населения в другие регионы |  |  |  |  |  |
| 1 | -Участие в реализации концепции демографического развития Курганской области до 2025 года -Участие в реализации концепции улучшения уровня жизни населения Курганской области на 2011-2015 годы - Участие в реализации концепции обеспечения квалифицированными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Курганской области на 2013-2017 годы. | 2015-2017г.г. | не предусмотрено | Стабилизация и улучшение демографической ситуации, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет | Отделы Администрации Белозерского района |
| 2 | Работа межведомственной комиссии по вопросам демографии |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение реализации государственной миграционной политики в Курганской области: - оказать социальную поддержку детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев; - обеспечить оздоровление детей беженцев и вынужденных переселенцев, через службу социального обслуживания ; - оказать помощь в трудоустройстве вынужденных переселенцев, через центр занятости. | 2015-2017г.г. | финансирование по мере необходимости районный бюджет | Улучшение условий жизни вынужденных переселенцев, в том числе детей, регулирование внешней трудовой миграции, пресечение незаконной миграции. | Администрация Белозерского района, Центр социального обслуживания населения (по согласованию), ГКУ «Центр занятости населения Белозерского района» (по согласованию). |
| Задача: Профилактика здоровья населения, снижение преждевременной смертности, улучшение репродуктивного здоровья населения |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мер материальной поддержки материнства и детства, охрана репродуктивного здоровья населения; - обеспечение доступности и качества медицинской помощи; -повышение качества мед. обслуживания беременных женщин, обеспечение сохранения здоровья будущих мам и новорожденных; - обеспечить потребность местами в детских садах и ясельных группах. | 2015-2017г.г. | финансирование по мере необходимости | Улучшение демографической ситуации в районе. | Администрация района, ГБУ «Белозерская центральная районная больница» (по согласованию). |
| 2 | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |  |  | Снижение показателей: заболеваемость туберкулезом до 60 случаев на 100 тыс. населения; смертность от туберкулеза до 26 случаев на 100 тыс. населения |  |
| 2.1 | профилактика инфекционных заболеваний, в первую очередь туберкулеза |  |  |  |  |
| 2.1.1 | подвоз жителей отдаленных населенных пунктов в центральную районную больницу для флюорографического обследования |  |  |  | Администрация района |
| 3 | Профилактика хронических неинфекционных заболеваний (заболеваний сердечно-сосудистой системы, новообразований (в том числе злокачественных), предотвращение смертности от внешних причин |  |  | Снижение показателей: общая смертность до 12 случаев на 1000 населения; смертность от болезней системы кровообращения до 650 случаев на 100 тыс. населения; смертность от новообразований (в том числе злокачественных) до 222 случаев на 100 тыс. населения; смертность от дорожно-транспортных происшествий до 14 случаев на 100 тыс. населения | Администрация района, ГБУ «Белозерская центральная районная больница» (по согласованию). |
| 3.1 | профилактика алкоголизма и наркомании |  |  |  |  |
| 3.2 | пропаганда здорового образа жизни населения (агитпоезда, информирование через средства массовой информации, проведение межведомственных акций0 |  |  |  |  |
| 3.3 | Диспансеризация определенных групп взрослого населения |  |  |  |  |
| 4 | Создание условий для закрепления медицинских кадров в сельской местности (оплата аренды жилья, приобретение ведомственных квартир, другое) |  |  | Повышение уровня обеспеченности медицинскими кадрами, в том числе: врачами до 15 человек на 10 тыс. населения; средним медицинским персоналом до 80 человек на 10 тыс. населения |  |
| Задача: Поддержка многодетных и молодых семей |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие развитию жилищного строительства путем бесплатного выделения земельных участков многодетным семьям на основании Плана мероприятий («дорожная карта») Белозерского района Курганской области по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, на 2013-2018 годы» | 2015-2017г.г. |  | Повышение уровня обеспеченности жильем многодетных и молодых семей | Администрация района |

4. Развитие образования

Система образования Белозерского района представлена 10 общеобразовательными и 7 дошкольными учреждениями с сетью филиалов, 2 учреждениями дополнительного образования.

В 2014 году деятельность педагогического сообщества Белозерского района была направлена на реализацию целей модернизации воспитательных процессов, повышения качества образования, расширение инновационной деятельности.

С сентября 2013 года реализуется районная программа по развитию воспитательной компоненты. Целевыми направлениями являются: правовое воспитание, работа с семьей, воспитание социально-активной личности, профориентация, проектная деятельность, экологическая безопасность. По всем направлениям ведется большая работа.

Современное образование становится более мобильным и доступным. В этой связи внедряются новые формы обучения, прежде всего – дистанционное. В школах проведена подготовка преподавателей, которые обеспечивают своевременную помощь в получении образовательных услуг на расстоянии: прошел соответствующие курсы в ИРОСТе 1 тьютор, создано сообщество педагогов дистанционного обучения (12 человек) из числа лучших учителей района.

В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся в течение первого полугодия постоянно осуществлялись методические выезды в образовательные учреждения, оказывалась психологическая помощь выпускникам районной психологической службой.

В районе существует педагогический клуб лучших учителей района. Клуб создан для обмена опытом. В 2014 году два учителя Белозерского района удостоены премии в рамках конкурса приоритетного национального проекта «Образование» лучших учителей. В районе складывается проблема по обеспечению педагогическими кадрами образовательных учреждений, поэтому проводится профориентационная работа среди выпускников. Ежегодно более 5 человек Отдел образования направляет на целевое обучение по педагогическим специальностям.

Продолжена работа по профилактике правонарушений, суицидов, социального сиротства, бродяжничества. Успешно реализуется региональный инновационный проект «Поможем по-соседски».

Большую роль в социализации и адаптации детей продолжает играть сектор опеки и попечительства. Планируется снижение напряженности в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За счет средств модернизации общего образования в 2013 году проведен капитальный ремонт здания МКДОУ «Белозерский ДС №2» (20 млн.руб.). В течение первого полугодия 2014 года проведены сметные работы по ремонту спортивных залов МКОУ «Светлодольская СОШ», МКОУ «Памятинская СОШ», кровли МКОУ «Рычковская ООШ», МКОУ «Светлодольская СОШ», системы отопления МКОУ «Стеклозаводская СОШ».

В районе продолжаются работы по оформлению права оперативного управления на здания и права бессрочного пользования на земельные участки в дошкольных образовательных учреждениях. МКОУ ДОД «Белозерская ДЮСШ» в 2014 году получила лицензию на право ведения образовательной деятельности.

Вся система образования Белозерского района продолжает, таким образом, изменяться, удовлетворяя современным требованиям.

Комплексность работы поддерживается муниципальной программой «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Белозерском районе на 2011-2015 годы».

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Снижение качества образования. | Модернизация районной системы образования для осуществления инновационного режима функционирования образовательных организаций |
| 2. Необходимость развития системы дошкольного образования | Обеспечение запросов населения по услугам дошкольного образования в соответствии с новым ФГОС |
| 3. Слабая эффективность воспитательной и профилактической работы | Актуализация системы воспитания как противовес новым социальным угрозам |
| 4. Незначительный охват детей учреждениями дополнительного образования | Реализация концепции развития дополнительного образования |
| 5. Большое количество неэффективных расходов. | Обеспечение необходимого материального уровня функционирования школ |
| 6. Медленный переход большинства школ в режим развития, неопределенность концептуальной основы нового функционирования ОУ. | Осуществление инновационных процессов в образовательных образованиях в соответствии с их спецификой на основе программ развития |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объем финансирования с указанием источника финансирования |  | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Модернизация районной системы образования для осуществления инновационного режима функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Вести контроль за прохождением курсов повышения квалификации педагогических работников один раз в три года. | Постоянно |  | 2015г. – 800 тыс.руб; 2016г. – 850тыс.руб; 2017г. – 850 тыс.руб; областной бюджет |  | Повышение уровня профессионализма педагогов, 100%-ое выполнение плана прохождения курсов педагогами района | Отдел образования, РИМК |
| 2 |  | Увеличить количество молодых специалистов в возрасте до 30 лет в муниципальной системе образования Обеспечить выполнение плана-задания Главного управления образования Курганской области по привлечению молодых кадров. | Постоянно |  | 2015г. – 6 тыс.руб; 2016г. – 7 тыс.руб; 2017г. – 8 тыс.руб; районный бюджет |  | Доля молодых педагогов в системе образования 2015г. – 16%, 2016г. – 17%, 2017г. – 18%. | Отдел образования. |
| 3 |  | Обеспечить доступность предпрофильного и профильного обучения, в том числе за счет внедрения системы дистанционного обучения. | Постоянно |  | 2015г. – 50 тыс.руб; 2016г. – 60 тыс.руб; 2017г. – 70 тыс.руб; областной бюджет |  | Доступное предпрофильное во всех школах и профильное обучение в базовых школах. | Отдел образования, РИМК |
| 4 |  | Проводить оценку деятельности руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений общего образования. | Постоянно |  | Не требует затрат |  | Повышение качества образования В 2015г. – 100%, 2016г. – 100%, 2017г. – 100%. | Отдел образования, РИМК |
| 5 |  | Постоянно увеличивать количество современной компьютерной техники в отношении к численности обучающихся | По мере возникновения проблем, по запросам ОУ |  | 2015г. – 950 тыс.руб; 2016г. – 1000 тыс.руб; 2017г. – 1200 тыс.руб; областной бюджет |  | Количество учащихся на один компьютер 2015г – 1:7,5, 2016г. – 1:7, 2017г. – 1:6,8. | Отдел образования |
| 6 |  | Повысить качество образования (в том числе физико-математического) выпускников. Разработать рекомендации по выбору профиля. | Постоянно |  | Не требует затрат |  | Процент сдачи ЕГЭ 2015г. – 98%; 2016г. – 99% 2017г. – 100% | Отдел образования, РИМК |
| 7 |  | Увеличить численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня. | Постоянно |  | По мере необходимости |  | Количество обучающихся 2015г. – 41%, 2016г. – 42%, 2017г. – 43% | Отдел образования, РИМК |
| 8 |  | Проанализировать и повысить удовлетворенность обучающихся в подвозе | Постоянно |  | Не требует затрат |  | Удовлетворенность подвозом 100% | Отдел образования |
| 9 |  | Повысить удовлетворенность населения качеством услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования | Постоянно |  | Не требует затрат |  | Удовлетворенность образованием 2015г. – 75%, 2016г. – 79%, 2017г. – 80%. | Отдел образования |
| 10 |  | Продолжать структурные преобразования в муниципальной системе образования на основе создания крупных образовательных комплексов. | Постоянно |  | 2015г. – 50 тыс.руб; 2016г. – 50 тыс.руб; 2017г. – 60 тыс.руб; районный бюджет |  | Развитие 4 общеобразовательных комплексов | Отдел образования |
| 11 |  | Повысить уровень ответственности педагогических коллективов за конечный результат образовательного процесса. | Постоянно |  | До конца 2015 года |  | Совершенствование системы оплаты труда, стимулирующей на конечный результат: процент фонда стимулирования. | Отдел образования |
| Задача: Обеспечение запросов населения по услугам дошкольного образования в соответствии с новым ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ликвидировать очередность в муниципальные дошкольные образовательные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет к 2016 году | Постоянно |  | 2015г. – 10000 тыс.руб; 2016г. – 10000 тыс.руб; 2017г. – 10000 тыс.руб; федеральный бюджет |  | Ликвидировать очередность детей в ДОУ 2015г. – 90%; 2016г. – 100%. | Отдел образования |
| 2 |  | Лицензировать 100% дошкольных образовательных учреждений в 2015 году. | 2015г. |  | 2015г. – 5 000 тыс.руб; софинансирование областного и районного бюджета |  | 100% ДОУ лицензированы | Отдел образования |
| 3 |  | Внедрить ФГОС дошкольного образования. Увеличить количество дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников Белозерского района. | Постоянно |  | Не требует затрат |  | В 2015г. – 40%, 2016г. – 60%, 2017г. – 100% | Отдел образования, РИМК |
| 4 |  | Увеличить охват семей, воспитывающих детей раннего возраста (0-3 лет), консультативно-методической помощью по вопросам развития и воспитания детей раннего возраста | Постоянно |  | Не требует затрат |  | 100% охват детей консультативно-методической помощью. | Отдел образования, РИМК |
| 5 |  | Реализация электронной услуги «Электронный детский сад». | Постоянно |  | Не требует затрат |  | Предоставление услуги в электронном виде | Отдел образования |
| Задача: Актуализация системы воспитания как противовес новым социальным угрозам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реализовать муниципальный комплекс мер, направленный на совершенствование воспитательной работы в подведомственных учреждениях. |  | Постоянно | Не требует затрат |  |  | Реализация программ воспитательной работы | Отдел образования, РИМК |
| 22 | Повысить уровень реализации социально-профилактической функции муниципальной системы образования (профилактика преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, профилактика суицидов, бродяжничества, социального сиротства, снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ПДН). |  | Постоянно | Не требует затрат |  |  | Повышение социально-профилактической функций | Отдел образования |
| 34 | Расширить охват учреждений муниципальной службой психологического сопровождения |  | Постоянно | Не требует затрат |  |  | Охват учреждений муниципальной службой психологического сопровождения до 100%. | Отдел образования, РИМК, МКОУ «Белозерская СОШ» |
| 55 | Профилактика влияния социальных угроз, предупреждение конфликтов и асоциального поведения школьников |  | Постоянно | Не требует затрат |  |  | Снижение уровня преступности | Отдел образования, РИМК |
| 66 | Аксиологическая диагностика приоритетов и поведения школьников |  | Ежеквартально | Не требует затрат |  |  | Предупреждение формирования ошибочного мировоззрения, обеспечение формирования верной ценностной системы отдельной личности | Отдел образования, РИМК, ОУ |
| 7 | Корректировка программ «Социально активная школа» в части предупреждения социальных угроз |  | Постоянно | Не требует затрат |  |  | Всесторонняя защита детей от социальных угроз | Отдел образования, РИМК, ОУ |
| 98 | Разработка технологий профилактики социальных угроз в Музее-лаборатории инноватики |  | Постоянно | Не требует затрат |  |  | Методическая помощь школам в защите детей от социальных угроз | Отдел образования, РИМК, МКОУ «Белозерская средняя общеобразовательная школа», ОУ |
| 19 | Расширение сети участников реализации эксперимента «Поможем по-соседски» |  | 2015 г | Не требует затрат |  |  | Всесторонняя защита детей от социальных угроз | Отдел образования, РИМК, МКОУ «Белозерская средняя общеобразовательная школа», ОУ |
| Задача: Реализация концепции развития дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Увеличить охват детей и подростков в возрасте 5-18 лет муниципальной системой дополнительного образования в общем числе детей в возрасте от 5-18 лет. |  | Постоянно |  |  | Не требует затрат | 2015г. – 60%, 2016г. – 70%, 2017г. – 75%. | Отдел образования, ДЮЦ, ДЮСШ |
| 22 | Лицензировать учреждения дополнительного образования |  | 2015г |  |  | 200 тыс. руб. районный бюджет | 100% лицензированных учреждений дополнительного образования | Отдел образования, ОУ |
| Задача: Обеспечение необходимого материального уровня функционирования школ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Продолжить внедрение энергосберегающих технологий |  | Постоянно |  |  | 2015г. – 60 тыс.руб; 2016г. – 70 тыс.руб; 2017г. – 80 тыс.руб; районный бюджет. | Решение специфических проблем конкретных ОУ | Отдел образования, ОУ |
| 2 | Поэтапно внедрять эффективные экономические механизмы в деятельности подведомственных образовательных учреждений (смена организационно-правовых форм). |  | Постоянно |  |  | 2015г. – 10 тыс.руб; 2016г. – 10 тыс.руб; 2017г. – 10 тыс.руб; районный бюджет | Смена организационно-правовых форм учреждений 2015г. – 2, 2016 – 3, 2017 – 4 | Отдел образования |
| Задача: Осуществление инновационных процессов в образовательных образованиях в соответствии с их спецификой на основе программ развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определить концептуальную специфику развития каждой школы района |  | Постоянно |  |  | Не требует затрат | Определение специфики | Отдел образования, РИМК, ОУ |
| 2 | Разработать программы развития во всех школах района |  | Постоянно |  |  | Не требует затрат | Создание программ развития школ | Отдел образования, РИМК, ОУ |
| 3 | Увеличение количества инновационных площадок (в том числе – областного уровня). |  | Постоянно |  |  | Не требует затрат | До 2016г. – 10. | Отдел образования, РИМК, ОУ |

РИМК - районный информационно-методический кабинет

ОУ – общеобразовательное учреждение

5. Развитие рынка труда, социальное партнерство, охрана труда.

Численность экономически активного населения района составляет 6842 человека, занято в экономике 5784 человека, или 37,3 % от общей численности населения. Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, незанятого в экономике-2029 человек. По состоянию на 1.07.2014г. зарегистрировано безработными 230 человек, уровень безработицы составил 3,36 %. В расчете на 1 вакансию приходится 3,29 безработных. За 6 месяцев из числа зарегистрированных безработных нашли работу 125 человек или 54 % от общего числа зарегистрированных безработных. Направлено на профессиональное обучение 16 человек, на оплачиваемые общественные работы 56 человек.

В 2014 году продолжается работа по взаимодействию между Администрацией района, работодателями и профсоюзами по решению проблем в сфере труда и занятости населения, социального партнерства. За 1 полугодие состоялось 2 заседания территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Проведено 3 проверки по выполнению условий коллективных договоров. Заключено 5 новых коллективных договоров, продлено 2 действующих.

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1.Высокий уровень незанятости среди сельского населения | Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, в том числе испытывающих трудности в поиске работы |
| 2. Случаи производственного травматизма | Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работающих граждан. |
| 3. Недостаточный уровень охвата колдоговорным регулированием предприятий малого и среднего бизнеса | . Реализация государственной политики в социально-трудовой сфере, в том числе развитие и совершенствование системы социального партнерства в районе. |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объем финансирования с указанием источника финансирования |  | Ожидаемый результат |  | Ответственный за выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, в том числе испытывающих трудности в поиске работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Реализация мероприятий государственной программы Главного управления по труду и занятости населения Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области на 2015-2017 годы» | 2015-2017г.г. |  | финансирование в рамках программы |  | недопущение роста регистрируемой безработицы 2015г.-2,86; 2016г.-2,80; 2017г.-2,74 |  | ГКУ « Центр занятости населения Белозерского района» (по согласованию). |  |
| 12. |  | Содействие в организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2015-2017г.г. |  | районный бюджет: 2015г.-80,5 тыс. руб. 2016г.-74,4 тыс. руб. 2017г.-75 тыс. руб. |  | Ежегодно временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы 2015г.-85 чел. 2016г.-80 чел. 2017г.-80 чел. |  | ГКУ «Центр занятости населения Белозерского района» (по согласованию), администрации сельсоветов (по согласованию). |  |
|  | Содействие в организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  | 2015-2017г.г. | районный бюджет 2015г.-50 тыс. руб. 2016г.-50 тыс. руб. 2017г.-50 тыс. руб. |  |  | временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от14 до 18 лет 2015г.-72 чел. 2016г.-72 чел. 2017г.-72 чел. |  | ГКУ «Центр занятости населения Белозерского района» (по согласованию). |
| Задача: Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работающих граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Разработка и утверждение муниципальной программы Белозерского района «Улучшение условий и охраны труда в Белозерском районе на 2015-2017 годы» |  | 2015-2017 г.г. |  |  | районный бюджет- 3 млн. руб. | Улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма, создание безопасных условий труда Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда, ежегодно не менее 500 рабочих мест, в целях снижения производственного травматизма |  |  | Администрация района |
| Задача: Реализация государственной политики в социально-трудовой сфере, в том числе развитие и совершенствование системы социального партнерства в районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение контроля по выполнению трехстороннего соглашения между Администрацией района, координационным Советом профсоюзов и представителями работодателей. |  | весь период |  |  | финансирование не требуется | Обеспечение гарантий государства в сфере труда и улучшение социальной защищённости работников. |  |  | Районная трехсторонняя комиссия. |
| 2 | Оказание информационно-методической помощи предприятиям и учреждениям по вопросам социального партнерства, трудового законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 3 | Организация проверки по выполнению коллективных договоров ежегодно, не менее чем на 15 предприятиях и учреждениях района. |  | постоянно |  |  | финансирование не требуется | Обеспечение гарантий государства в сфере труда и улучшение социальной защищённости работников. |  |  | Администрация района |
| 4 | Участие в областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства», проведение районного конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» |  | 2015-2017г.г. |  |  | финансирование не требуется | Совершенствование системы социального партнерства в районе, увеличение охвата работников колдоговорным регулированием. |  |  | Районная трехсторонняя комиссия. Администрация района |
| 5 | Обеспечение работы и выполнение решений районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оказание информационно-методической помощи предприятиям и учреждениям по вопросам социального партнерства, трудового законодательства и охраны труда. Организация и проведение семинаров, круглых столов с работодателями, профсоюзными комитетами и Советами трудовых коллективов предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Способствовать заключению коллективных договоров и территориально-отраслевых соглашений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов

В Белозерском районе разработана муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы». В районе проживает 1562 инвалида, в том числе 57 детей-инвалидов. Количество приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, доступных для инвалидов- 9.

Дети школьного возраста получают образование в разных формах: обучение на дому, дистанционное обучение и консультирование, индивидуальное консультирование.

С инвалидами ведется физкультурно-оздоровительная и спортивная работа. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Белозерском районе на 2011 - 2015 годы» предусматривает организацию работы группы адаптивной физической культуры на базе ДЮСШ. Среди инвалидов выделенных групп (по зрению, слуху и ОДА) систематически занимаются   20 человек. Кроме того люди с другими видами инвалидности принимают участие в различных сельских и районных соревнованиях на общих основаниях. Ежегодно спортсмены – инвалиды из Белозерского района успешно принимают участие в Курганском областном фестивале молодых инвалидов «Движение – это жизнь!» и областных соревнованиях.

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| Наличие значительного числа инвалидов с доходами ниже величины прожиточного минимума. | Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и детям- инвалидам своевременно и в полном объеме, расширение спектра предоставляемых социальных услуг семьям, имеющих детей-инвалидов, инвалидам. Информационно-методическое и кадровое обеспечение учреждений, занятых реабилитацией инвалидов. Оказание помощи инвалидам в преодолении информационных барьеров Совершенствование системы реабилитации и повышения эффективности реабилитационных услуг инвалидов и семей с детьми-инвалидами. |
| Малодоступность объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры района и жилищного фонда. |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и детям- инвалидам своевременно и в полном объеме, расширение спектра предоставляемых социальных услуг семьям, имеющих детей-инвалидов и инвалидам. |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание правовой и консультационной помощи инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов | постоянно | финансирование не требуется | Улучшение условий жизни и материального положения. | ГБУ КЦСОН (по согласованию.). |
| 2. | Расширение спектра социальных услуг через мобильную социальную службу. |  | финансирование не требуется | Улучшение доступа медицинского, правового, бытового обслуживания населения отдалённых деревень. 600 человек ежегодно |  |
| Зада | ча: Информационно-методическое и кадровое обеспечение учреждений, занятых реабилитацией инвалидов. |  |  |  |  |
| 1 | Обучение и консультирование педагогов, организующих образовательный процесс для детей-инвалидов, обучение и консультирование родителей детей-инвалидов по вопросам обучения и воспитания, внедрение инновационного метода «Школа ухода» | постоянно | в пределах ассигнований | Улучшение условий жизни инвалидов | ГБУ КЦСОН (по согласованию.) Отдел образования. |
| Задача: Оказание помощи инвалидам в преодолении информационных барьеров |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение литературы спец форматов и аудиозаписей для инвалидов по зрению. Проведение ежегодного мероприятия для инвалидов по зрению «Белая трость» | 2015г. | районный бюджет-76,5 тыс. руб. | Улучшение качества жизни инвалидов | Отдел культуры, ГБУ КЦСОН (по согласованию). |
| 2 | Участие в проекте Управления культуры Курганской области «Библиотека как информационный центр для инвалидов» | 2015г. | районный бюджет- 139 тыс руб. |  |  |
| 3 | Использование сети Интернет «Мир равных возможностей» для детей-инвалидов | 2015г. | собственные доходы ГБУ КЦСОН по Белозерскому району» |  |  |
| Задача: Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| 1. | Обустройство объектов социальной, инженерной инфраструктуры пандусами и кнопками вызова, поручнями для инвалидов с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата | 2015 – 2017 г.г. | областной бюджет-200 тыс. руб., районный бюджет-200 тыс. руб. | Улучшение условий жизни граждан по 20 объектов ежегодно | Администрация района, администрации сельсоветов (по согласованию) |

7. Развитие культуры

В районе действует 40 клубных учреждений, 26 библиотек, 1 детская школа искусств, 1 районный краеведческий музей. Все они объединены в 22 юридических лица – муниципальные казённые учреждения культуры (МКУК). Проведена работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры.  На ремонт затрачено 48647 руб. (МКОУ ДОД «Белозерская ДШИ», МКУК «Белозерский РДК» , 4 библиотеки, 8 клубов).

В сфере культуры трудится 126 работника культуры и образования, работает 206 кружков и клубов по интересам, которые посещает 1982 человека. Учреждениями культуры проведено 4706 массовых мероприятий, их посетило 114,6 тыс. человек, оказано платных услуг населению районными учреждениями культуры на сумму 152,4 тыс. рублей.

В детской школе искусств на трёх отделениях (хореографическое, музыкальное и художественное) обучаются 106 детей, 5 детей дошкольного возраста обучаются на самоокупаемом отделении – раннего эстетического развития. В течение года дети принимают участие в школьных, районных и выездных мероприятиях как в составе коллективов (оркестры, ансамбли), так и в качестве солистов.

Охват населения района библиотечным обслуживанием составил 39,5% (на уровне аналогичного периода 2013 года). Книговыдача – 139,3 тыс. экземпляров. На приобретение литературы для библиотек района израсходовано 5800 руб. В библиотеки района оформлена подписка на периодические издания на сумму 65,6 тыс. рублей. Компьютерный парк библиотек района составляет 30 ед. Подключено к сети Интернет 23 библиотеки района.

Закончены работы по реконструкции объекта «Жилищно-торгового здания под библиотеку в с. Белозерское». Формируется пакет документов по государственной регистрации права собственности Белозерского района на данный объект.

На приобретение технических средств и другого оборудования израсходовано 99,9 тыс. рублей.

Проведена работа  по обеспечению безопасных условий функционирования учреждений культуры. На охрану труда потрачено 9300 руб.

Проведено поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры.  По итогам первого полугодия  средняя заработная плата работников культуры составляет 13162 руб.

В целях повышения профессионального уровня работников отрасли прошли курсы повышения квалификации 7 специалистов, повышают образовательный  уровень  9  человек в высших и средне-специальных учебных заведениях, работает  «школа молодых специалистов», проводятся районные семинары,   электронные презентации.

В сфере культуры действуют программы:

- Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 2014 – 2020 годы»;

-муниципальная программа  « Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Белозерском районе Курганской области» на 2014-2016 годы;

- Комплексная программа Белозерского района в сфере культуры на 2013 - 2015 годы.

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Неудовлетворительное состояние зданий, в которых располагаются учреждения культуры районного звена, Нижнетобольного сельсовета, Боровлянского сельсовета. | 1. Улучшение состояния зданий учреждений культуры и условий труда работников отрасли |  |
| 2. Слабая материально-техническая оснащённость учреждений культуры района | 1.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района |  |
| 3.Недостаточный образовательный и профессиональный уровень работников сферы культуры. | 1. Повышение уровня профессиональной компетенции работников культуры |  |
|  | 2.Содействие повышению образовательного уровня работников отрасли. |  |
| 4. Использование информационных технологий. | 1.Компьютеризация труда работников отрасли. |  |
|  | 2. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде. |  |
| 5.Сохранение традиционного народного творчества | 1.Стимулирование творческой деятельности населения. |  |
|  | 2. Стимулирование творческой деятельности работников отрасли. |  |
| 6. Низкий уровень защищённости объектов культуры и посетителей от чрезвычайных ситуаций. | 1.Содействие обеспечению безопасности учреждений культуры. |  |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |  |  | Объем финансирования с указанием источника финансирования |  | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Улучшение состояния зданий учреждений культуры и условий труда работников отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт МКОУ ДОД «Белозерская ДШИ» -Замена оконных проёмов, блоков - Ремонт входов и выходов в здание |  | 2015-2017 г.г. |  | районный бюджет: 2015г.- 700 тыс. руб. 2016г.- 630 тыс. руб. 2017г. - 70 тыс. руб. |  | Создание комфортных условий для посетителей и работников учреждений. | Администрация Белозерского района Главы сельсоветов (по согласованию) Отдел культуры администрации Белозерского района |  |  |
| 2. | Составление проектно-сметной документации для реконструкции здания под районный краеведческий музей |  |  |  | 500 тыс. руб.- районный бюджет: |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт МКУК «Белозерский РДК» (кровли, системы отопления, крыльца, канализации) |  | 2015-2017 г.г. |  | 500 тыс. руб. - районный бюджет: |  |  |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт Стеклозаводского СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт здания Нижнетобольного СДК |  | 2015-2017 г.г. |  | районный бюджет 100 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6. | Обустройство санитарных помещений МКУК «Белозерский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Содействие обеспечению безопасности учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение безопасности посетителей и персонала учреждений отрасли культуры при проведении культурно-зрелищных мероприятий. |  | 2015-2017 г.г. |  | 100 тыс. руб.- районный бюджет: |  | Создание безопасных условий для организации досуга населения | Главы сельсоветов, руководители учреждений (по согласованию) |  |  |
| Задача: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление мебели районных учреждений культуры (столов, стульев, стеллажей) |  | 2015-2017 г.г. |  | 100 тыс. руб. районный бюджет |  | Создание комфортных условий для работников учреждений культуры, посетителей и обучающихся ДШИ | Отдел культуры администрации Белозерского района Главы сельсоветов, руководители учреждений (по согласованию) |  |  |
| 2. | Комплектование библиотечного фонда книгами и периодическими изданиями |  | 2015-2017 г.г. |  | 350 тыс. руб. районный бюджет |  | Привлечение читателей в библиотеку и повышение процента охвата населения | Администрация Белозерского района Главы сельсоветов, (по согласованию) |  |  |
| 3. | Приобретение музыкальных инструментов: фортепиано, балалайки, баяны. |  |  |  | 620 тыс. руб. районный бюджет |  | Замена вышедших из строя музыкальных инструментов. Обеспечение необходимым количеством инструментов оркестра народных инструментов. | Администрация Белозерского района |  |  |
| 4. | Обеспечение культурно-досуговых учреждений района профессиональной аппаратурой. |  |  |  | 90 тыс. руб. районный бюджет |  | Улучшение качества массовых мероприятий для всех групп населения. | Отдел культуры администрации Белозерского района, Руководители учреждений (по согласованию) |  |  |
| 5. | Обеспечение культурно-досуговых учреждений района выставочным оборудованием. |  |  |  | 100 тыс. руб. районный бюджет |  | Улучшение качества проведения мероприятий |  |  |  |
| Задача:Повышение уровня профессиональной компетенции работников отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расширение спектра форм, методической поддержки кадров (организация и проведение семинаров, мастер-классов, стажировок, конкурсов, межрайонных мероприятий и др.) |  | 2015-2017 г.г. | 90 тыс. руб. в год районный бюджет |  |  | Повышение профессиональной компетентности работников отрасли | Отдел культуры администрации Белозерского района, Главы сельсоветов (по согласованию) |  |  |
| 2 | Направление работников культуры и образования в сфере культуры на областные курсы повышения квалификации, зональные семинары. |  | 2015-2017 г.г. | 130 тыс. руб. районный бюджет |  |  | Повышение образовательного уровня работников отрасли. |  |  |  |
| Задача: Содействие повышению образовательного уровня работников отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие направлению работников отрасли культуры и образования в сфере культуры на областные курсы повышения квалификации, зональные семинары для получения средне-специального и высшего образования |  | 2015-2017 г.г. | 100 тыс. руб. районный бюджет |  |  | Повышение квалификации работников отрасли. |  |  |  |
| Задача: Стимулирование творческой деятельности работников отрасли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение районных конкурсов профессионального мастерства и участие в областных |  | 2015-2017 г.г. | 300 тыс. руб. районный бюджет |  | Повышение профессионального уровня специалистов КДО, ознакомление их с передовым опытом. Повышение престижа работников культуры |  | Отдел культуры администрации Белозерского района Методическая служба районных учреждений культуры |  |  |
| 2. | Проведение профессионального праздника Дня работника культуры. |  | 2015-2017 г.г. | 120 тыс. руб. районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Задача:Компьютеризация труда работников отрасли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение библиотек оргтехникой (приобретение сканеров, принтеров) |  | 2015-2017 г.г. | 75 тыс. руб. районный бюджет |  |  | Улучшение библиотечного обслуживания и расширение перечня иных услуг, приносящих доход (платных услуг) | Главы сельсоветов (по согласованию) |  |  |
| 2. | Приобретение мультимедиа проектора с экраном в МКУ ДОД «Белозерская ДШИ», МКУК «Белозерский РКМ» |  |  | 120 тыс. руб. районный бюджет |  |  | Повышение качества предоставляемых услуг | Администрация Белозерского района |  |  |
| 3. | Организация информационно-библиотечного обслуживания населения Белозерского района через Интернет. |  | 2015-2017 г.г. | 202,8 тыс. руб. в год районный бюджет |  |  | Совершенствование и развитие информационно-библиотечного обслуживания населения Белозерского района | Отдел культуры администрации Белозерского района, Главы сельсоветов (по согласованию) |  |  |
| Задача: Предоставление населению муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание сайтов учреждений культуры и работа с ними, активизация работы учреждений культуры с имеющимися официальными сайтами |  | 2015-2017 г.г. |  | 100 тыс. руб. Районный бюджет |  | Реализация потребностей населения в информационных услугах | Администрация Белозерского района Главы сельсоветов (по согласованию) |  |  |
| Задача: Стимулирование творческой деятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение крупномасштабных культурно-досуговых мероприятий и творческих акций, имеющих широкий общественный резонанс. |  | 2015-2017 г.г. | 200 тыс. руб. (в год) районный бюджет |  | Сохранение и развитие национальных культур, родных языков, самобытности народов, проживающих на территории района; пропаганда здорового образа жизни; минимизация рисков проявлений экстремизма и сохранение стабильной общественно-политической и этноконфессиональной ситуации. |  |  | Отдел культуры администрации Белозерского района Главы сельсоветов(по согласованию) |  |
| 2. | Увеличение количества клубных формирований и вовлечение в них различных групп населения, в том числе молодёжи. |  | 2015-2017 г.г. | 100 тыс. руб. районный бюджет |  | Обеспечений занятости различных слоев населения в творческой деятельности |  |  | Отдел культуры администрации Белозерского района |  |
| 3. | Увеличение количества выставочных проектов осуществляемых муниципальными учреждениями культуры |  | 2015-2017 г.г. |  |  | Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, популяризация творческого потенциала населения |  |  |  |  |

8. Развитие физкультуры и спорта

В спортивную базу района входят: 21 спортзал при общеобразовательных школах, три из которых не соответствуют стандартам, и спортзал ДЮСШ при районном Доме культуры; 28 плоскостных спортивных сооружений, 1 лыжная база, 4 спортивных ядра, 2 стрелковых тира. Количество спортивных секций при школах – 31, по 16 видам спорта; количество учащихся ОУ, посещающих спортивные секции – 723 (43%).

В ДЮСШ работает 15 тренеров-преподавателей (8 штатных и 7 совместителей). Занимающихся в ДЮСШ на начало учебного года – 286 человек. Всего штатных работников физической культуры и спорта 37. В четырех сельских поселениях района организационную деятельность осуществляют спорторганизаторы. В образовательных учреждениях района физкультурно-спортивная работа ведется в рамках школьной программы.

Финансирование статьи районного бюджета «Физкультура и спорт» на 2014 год запланирован в размере 145 тыс. руб.; фактически за первое полугодие освоено 73,6 % от запланированного на год (106,7 тыс. руб.).

В течение 1 полугодия 2014 года было проведено 37 физкультурных и спортивно-массовых мероприятий с участием 1433 человек, в различных мероприятиях спортивной и профилактической направленности было привлечено подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации данной категории 48 человек; инвалидов – 9.

В районе реализуется программа «Развитие физической культуры и спорта в Белозерском районе на 2011-2015 годы»

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| Низкий уровень заинтересованности населения в регулярных занятиях физкультурой и спортом, в здоровом образе жизни. | - реализация информационной политики в целях повышения интереса граждан к занятиям физической культурой и спортом |
| Высокие показатели заболеваемости среди населения района. | - совершенствование форм организации физкультурно-оздоровительной работы среди различных категорий и групп населения - пропаганда и развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения, социальная реабилитация инвалидов |
| Низкий уровень физической подготовленности населения района, особенно детей и подростков. | - развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, филиалов детской спортивной школы, а также секций и спортивных клубов для детей и взрослых |
| Недостаточная кадровая обеспеченность, обеспеченность инвентарём, оборудованием, нехватка спортивных сооружений. | - строительство и реконструкция спортивных площадок и сооружений по месту жительства и в местах отдыха |
|  | - осуществление комплекса мер по материально-техническому оснащению и кадровому обеспечению сферы физической культуры и спорта, создание информационного банка и реестра объектов спорта, в том числе физкультурно-спортивных сооружений |
|  | - развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства, включая расширение числа спортивных сооружений |
| Недостаточный охват населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом | - приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) с указанием источника финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Реализация информационной политики в целях повышения интереса граждан к занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропагандирующей занятия физической культурой и спортом, здоровый образ жизни. | весь период | средства районного бюджета (до 12 тыс. руб.) | Улучшение информационного обеспечения в сфере физической культуры и спорта. Пропаганда ЗОЖ. | Сектор молодежной политики, спорта и туризма (МПСиТ), редакция газеты «Боевое слово» (по согласованию) |
| 2 | Публикация информации на официальном сайте района, в районной газете «Боевое слово» Организация выпуска тематической спортивной страницы в районной газете «Боевое слово». Размещение информации на сайте Администрации Белозерского района. |  |  |  |  |
| Задача: Совершенствование форм организации физкультурно-оздоровительной работы среди различных категорий и групп населения |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение физкультурно–массовых и спортивных мероприятий календарного плана | весь период | 547,0 тыс. руб.- районный бюджет | Привлечение населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. Увеличение участников данных акций ежегодно на 5% Улучшение нормативно-правового и организационного обеспечения развития физкультуры и спорта. | Сектор МПСиТ, Отдел образования, администрации сельсоветов (по согласованию) |
| 2 | Проведение районных социально-значимых акций: «Спорт против наркотиков!», «О, спорт – ты мир!», «Делай с нами! Делай как мы! Делай лучше нас!» |  |  |  |  |
| 3 | Организация и проведение районного конкурса авторских волонтерских проектов «Будьте здоровы!» |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение деятельности Совета по развитию физической культуры и спорта при Администрации Белозерского района |  |  |  |  |
| Задача: Осуществление комплекса мер по материально-техническому оснащению и кадровому обеспечению сферы физической культуры и спорта, создание информационного банка и реестра объектов спорта, в том числе физкультурно-спортивных сооружений |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы (в соответствии с принятой программой) | весь период | 319 тыс. руб.- районный бюджет | Укрепление материально-технической базы отрасли, развитие видов спорта. Улучшение условий для занятий спортом населения. Увеличение пропускной способности на 5%. | Сектор МПСиТ |
| 2 | Ремонт, реконструкция и строительство спортивных сооружений и объектов |  |  |  |  |
| Задача: Приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и реализация программ развития физкультуры и спорта на территории сельских муниципальных образований | весь период | районный бюджет, бюджеты сельских муниципальных образований (по согласованию). - 10 тыс. руб.- районный бюджет, - от 40 тыс. руб.- бюджеты сельских муниципальных образований (по согласованию). | Привлечение широких слоев сельского населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. Укрепление материально-технической базы спортивных объектов на территории сельсоветов. | Сектор МПСиТ. Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| Задача: Совершенствование форм организации физкультурно-оздоровительной работы среди различных категорий и групп населения |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение районного конкурса организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства | 2015-2017г.г. | финансирование в объеме, предусмотренного программой «Развитие физической культуры и спорта в Белозерском районе на 2011-2015 годы» | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. | Сектор МПСиТ. Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| 2 | Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  |  | Сектор МПСиТ, Отдел образования Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района, Администрации сельсоветов (по согласованию) |

9. Молодежная политика.

В Белозерском районе действует муниципальная программа Белозерского района «Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского района» на 2014 – 2015 годы. За 1 полугодие 2014 года в рамках программы на молодежную политику израсходовано 97 789,73 рублей.

В районе количество молодежи от 14 до 30 лет составляет (по данным переписи) 3546 человек (22%); работающей молодежи – 1179 человек, количество молодых семей на территории района - 280.

В январе 2014 года сформирован реестр молодежных и детских общественных организаций района, который включает в себя 27 общественных объединений. Из них 9 – органы ученического самоуправления; 10 – общественные организации, созданные при образовательных учреждениях; 8 – объединения районного уровня: волонтерское движение «Поколение непокоренных», педагогический отряд «Команда, без которой нам не жить», клуб молодых семей «Ковчег», пресс-центр районной молодежной газеты «Ювента», совет районной молодежной общественной организации «Ювента»; районный молодежный совет; местное отделение «Российский союз молодежи»; местное отделение «Молодая Гвардия». Всего 1570 участников молодежного движения района.

За 1 полугодие 2014 г. в районе проведено 10 конкурсных молодежных мероприятий, вручено 17 молодежных премий. Молодежь Белозерского района приняла участие в 20 областных мероприятиях и в трех окружных, один лидер волонтерского движения был направлен на тематическую смену «Беги за мной» в Федеральный детский центр «Смена», один на тематическую смену «Шоу мастер» во Всероссийский детский центр «Океан». Из числа студенческой молодежи один молодой человек получил областную молодежную премию в номинации «За особые достижения в социально – значимой и общественной деятельности».

В рамках программы Белозерского района «Обеспечение жильем молодых семей в Белозерском районе» на 2014-2015 годы, в список претендентов включено 20 молодых семей. Вручено 1 свидетельство на получение социальной выплаты в размере 935,865 тыс. рублей на строительство индивидуального жилого дома в деревне Редькино.

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| Низкий уровень заинтересованности молодых граждан в проявлении общественной активности | 1. Активизация работы с молодежью старше 18 лет по 3 образовательным программам, разработанным МКОУ ДОД «Белозерский детско-юношеский центр»; 2. Вовлечение молодежи в социальную практику через активизацию деятельности на территории района местных отделений всероссийских молодежных организаций; 3. Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития. |
| Недостаточный охват молодежи района мероприятиями | 1. Формирование целостной системы поддержки молодежи, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; 2.Разработка и внедрение эффективных моделей работы с различными категориями молодежи; 3.Развитие в Белозерском районе инфраструктуры по работе с молодежью, в соответствии с установленными нормативами. |
| Недостаток информационных, организационных и финансовых ресурсов для вовлечения молодых семей в жизнь социума | Создание условий для успешной социализации молодых семей в обществе. |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Активизация работы с молодежью старше 18 лет по 3 образовательным программам, разработанным МКОУ ДОД «Белозерский детско-юношеский центр» |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в областном конкурсе программ среди учреждений по работе с молодежью | 2015-2017 г.г. | 35тыс. руб. Районный бюджет ежегодно | Доля молодых людей, в том числе в возрасте от 18 до 30 лет, активно участвующей в программах учреждения по работе с молодежью, в общем количестве молодежи 40 % | Отдел образования, СМПСиТ Администрации Белозерского района |
| Задача: Вовлечение молодежи в социальную практику через активизацию деятельности на территории района местных отделений всероссийских молодежных организаций |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация деятельности БРМОО «Российский союз молодежи» и местного отделения МОО «Молодая Гвардия» | 2015-2017 г.г. | 1 тыс. руб. Районный бюджет ежегодно | Доля молодых людей, участвующих в деятельности зарегистрированных детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи 4% | СМПСиТ Отдел образования Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| Задача: Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития |  |  |  |  |  |
| 1 | Публикация информации на сайте Администрации Белозерского района, в районной газете «Боевое слово», в тематических молодежных группах социальных сетей | 2015-2017 г.г. | финансирование не требуется | Количество опубликованных материалов: - на сайте – 15 в год - в газете – 15 в год Количество постоянно действующих тематических групп в социальной сети «В контакте» -10 | СМПСиТ Отдел образования Отдел культуры Администрации Белозерского района СМИ (по согласованию) |
| Задача: Формирование целостной системы поддержки молодежи, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация конкурсов деятельности педагогических и волонтерских отрядов, мероприятий на выявление лидерских качеств, присуждение молодежных премий | 2015-2017 г.г. | 90 тыс. руб. районный бюджет ежегодно | Доля молодых людей, участвующих в муниципальных мероприятиях по выявлению талантливой молодежи, в общем количестве молодежи - 20 % Доля молодежи, принимающих участие в областных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях - 30% Доля молодых людей, участвующих в муниципальных мероприятиях по поддержке талантливой молодежи, в общем количестве молодежи- 0,8% | СМПСиТ, Отдел образования Отдел культуры Администрации Белозерского района |
| Задача: Разработка и внедрение эффективных моделей работы с различными категориями молодежи |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация деятельности районного штаба волонтеров, поддержка и реализация авторских социально-значимых проектов, организация работы районных молодежных парламентов | 2015-2017 г.г. | 30 тыс. руб. районный бюджет ежегодно | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи - 15% Количество волонтерских отрядов, пропагандирующих здоровый образ жизни - 5 Доля молодежи, охваченной мероприятиями для работающей молодежи - 10% Количество молодежных советов на муниципальном уровне и на предприятиях - 3 | СМПСиТ, Отдел образования ,Отдел культуры Администрации Белозерского района Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| Задача: Развитие в Белозерском районе инфраструктуры по работе с молодежью, в соответствии с установленными нормативами |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества разработанных программ по работе с молодежью в поселениях | 2015-2017 г.г. | 11тыс. руб. областной бюджет ежегодно | Количества разработанных программ по работе с молодежью в поселениях- 15 | СМПСиТ Отдел культуры Отдел образования Администрации Белозерского района Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| Задача: Создание условий для успешной социализации молодых семей в обществе |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация мероприятий для молодых семей | 2015-2017 г.г. | 10 тыс. руб. областной бюджет- ежегодно | Количество социально-активных молодых семей - 24 Количество учрежденческих клубов молодых семей - 10 Количества членов клубов молодых семей - 100 Организация приема по личным вопросам - 50 семей в год | СМПСиТ, Отдел культуры, Отдел ЗАГС, Отдел образования Администрации Белозерского района |

СМПСиТ – сектор молодежной политики, спорта и туризма;

БРМОО – Белозерская районная молодежная общественная организация

МОО - молодежная общественная организация

МКОУ ДОД  - муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей

10. Экологическая политика

Природоохранная деятельность органов местного самоуправления осуществляется преимущественно в сферах обращения с отходами, охраны зеленых насаждений, создания особо охраняемых природных территорий, организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Цель политики в сфере охраны окружающей среды и экологии - оздоровление и улучшение качества окружающей природной среды. В Боровском участковом лесничестве на площади три гектара высажено около 18 тысяч двухлетних саженцев сосны, привезенных из питомника арендатора леса.

По благоустройству территории района принято распоряжение Главы Белозерского района по благоустройству №57-р от 24.07.2014г. С 20 марта по 5 июня в районе прошли  Дни защиты от экологической опасности. Проведены субботники по очистке территории от мусора, вывезено 1,5 т мусора.

Всего в районе находится 18 объектов размещения твердых бытовых отходов на площади 25,25 га.

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Несоответствие существующих объектов размещения отходов требованиям природоохранного законодательства. Захламление земель отходами (ТБО, отходы деревообработки), наличие необустроенных объектов хранения непригодных пестицидов | Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов, рекультивация загрязненных земель |
| 2. Отсутствие у ряда хозяйствующих субъектов разрешительной документации на сбросы, выбросы загрязняющих веществ, размещение отходов | Внедрение хозяйствующими субъектами экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий |
| 3. Возникновение ЧС для населения | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, предотвращение лесных пожаров, подтоплений |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования | Ожидаемый результат | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов, рекультивация загрязненных земель |  |  |  |  |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация и вовлечение в хозяйственный оборот занятые ими земли | 2015-2017г.г. | 300 тыс. руб. ежегодно | Обеспечение безопасности населения. | Главы Администраций сельсоветов (по согласованию). |
| Задача: Внедрение хозяйствующими субъектами экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий |  |  |  |  |  |
| 1 | Установление газо-пылеочистного оборудование, перевод котельных на газовое топливо. | 2015-2017г.г. | средства пользователей | Обеспечение безопасности населения. | Главы Администраций сельсоветов (по согласованию) |
| 2 | Разработка нормативов допустимого воздействия на окружающую среду (выбросы, сбросы), нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (муниципальные учреждения) |  |  |  |  |
| 3 | Проведение разъяснительной работы с хозяйствующими субъектами о необходимости осуществления платежей за негативное воздействие на окружающую среду. |  | финансирование не требуется |  |  |
| 4 | Обеспечение целевого использования средств, полученных от платежей за негативное воздействие на окружающую среду. |  |  |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий, направленных на экологическое просвещение населения. |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, предотвращение лесных пожаров, подтоплений |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и восстановление защитных дамб и укрепление берега реки Тобол в с.Белозерское. | 2015-2017г.г. 2016-2017г.г. 2017г. 2017г. 2016-2017г.г. 2016-2017г.г. 2015-2017г.г. | 100 тыс. руб. ежегодно | Снижение на 20-30% риска возникновения ЧС для населения | Администрация района и главы Администраций сельсоветов (по согласованию) |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция противопаводковой дамбы на р. Тобол в с. Нижнетобольное Белозерского района» |  | областной бюджет:2016г.-330тыс. руб., 2017г.-330 тыс. руб. местный бюджет: 2016г.-115 тыс. руб. 2017г.-115тыс. руб. |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция противопаводковой дамбы на р. Тобол в с. Речкино Белозерского района» |  | областной бюджет:2017г.-450тыс. руб. местный бюджет: 2017г.-150 тыс. руб. |  |  |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция противопаводковой дамбы на р. Тобол в с. Памятное Белозерского района» |  | областной бюджет:2017г.-434тыс. руб. местный бюджет: 2017г.-145 тыс. руб. |  |  |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на реке Мендеря в селе Светлый Дол Белозерского района Курганской области» |  | областной бюджет: 2016г. -720 тыс. руб., 2017г.-1310 тыс. руб. местный бюджет: 2016г.-80 тыс. руб., 2017г.-148,1 тыс. руб. |  |  |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на реке Крутишка в д. Доможирова Белозерского района Курганской области» |  | областной бюджет: 2016г. -720 тыс. руб., 2017г.-1260 тыс. руб. местный бюджет: 2016г.-80 тыс. руб., 2017г.-137,9 тыс. руб. |  |  |
| 7 | Выполнение комплекса мер по противопожарной безопасности лесов (опахивание леса и населенных пунктов для защиты от травяных палов, информирование населения о мерах пожарной безопасности в лесах, обеспечение беспрепятственного подъезда к естественным и искусственным водоемам для забора воды пожарной техникой). Обеспечение пожарной безопасности территории на границе с лесным фондом. Тушение природных (степных пожаров) на территории района |  | 100 тыс. руб. ежегодно | Уменьшение количества пожаров, улучшение экологической обстановки в лесах района, восстановление лесного покрова | Руководители хозяйств (по согласованию), Главы Администраций сельсоветов (по согласованию). |
| 8 | Проведение мероприятий по защите почв, в том числе пашни от ветровой и водной эрозии, по мелиорации, по профилактике подтопления сельхозугодий. | 2015-2017г.г. | бюджет сельсоветов | Экологическая защита почв | Руководители хозяйств (по согласованию), Главы Администраций сельсоветов (по согласованию). |
| 9 | Приведение гидротехнических сооружений, расположенных на территории района, в безопасное техническое состояние. |  |  |  |  |
| 10 | Оформление правоустанавливающих документов на гидротехнические сооружения, расположенные на территории района |  |  |  |  |

11. Развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности муниципального района

В целях развития экономической базы Белозерского района, целенаправленно осуществляется работа по привлечению инвестиций. Общий объем инвестиций за 2013 год составил 100,8 млн. рублей. Инвестиции привлечены на строительство, газификацию и водоснабжение жилых домов, приобретение сельскохозяйственной техники, капитальный ремонт детского сада, текущий ремонт автомобильных дорог.

В целях инвестиционной привлекательности территорий  19-20 июня  в г. Шадринске состоялся V Шадринский инвестиционный форум с международным участием «Малые города России-2014», где район  представил инвестиционный проект «Строительство свиноводческого комплекса в Белозерском районе Курганской области», инвестор «Мясокомбинат Белый Яр».

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| Низкий уровень инновационной активности хозяйствующих субъектов; недостаточность финансовых ресурсов для внедрения новых технологий, в том числе бюджетных | Усиление взаимодействия органов власти и бизнес сообщества, направленного на перевод экономики Белозерского района на инновационный путь развития. |
| Недостаточное использование ресурсного потенциала района в привлечении инвестиций | Создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение капитала инвесторов и средств населения, повышение инвестиционной привлекательности |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Усиление взаимодействия органов власти и бизнес сообщества, направленного на перевод экономики Белозерского района на инновационный путь развития |  |  |  |  |  |
| 1 | Взаимодействие, осваивание новых рынков сбыта, обмен опытом между начинающими предпринимателями, субъектами малого бизнеса и Ассоциацией молодых предпринимателей по Курганской области | 2015-2017г.г. | финансирование не требуется | рост уровня инновационной активности | Администрация Белозерского района |
| Задача: Повышение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 2015-2020г.г. 2015-2018г.г. | финансирование согласно принятой программе | Привлечение в район инвестиций. Строительство необходимых объектов социальной инфраструктуры | Органы исполнительной власти |
| 2 | Участие в реализации подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы» |  |  | улучшение жилищных условий | Администрация Белозерского района |
| 3 | Сдача в аренду, продажа земельных участков |  |  | увеличение поступлений в доход бюджета |  |
| 4 | Стимулирование развития инфраструктуры инвестиционной деятельности, через развитие инвестиционно привлекательных площадок и реализация инвестиционных проектов |  |  | привлечение инвестиций |  |

12.Развитие агропромышленного комплекса.

Основу экономики района составляет сельское хозяйство. На территории района на 1.01.2014 года работают 19 сельскохозяйственных организации, 46 крестьянских фермерских хозяйств, 7503 личных подсобных хозяйств. Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий, в общем их числе составляет 50%.

В районе наметилась положительная тенденция ввода выбывших из оборота земель сельскохозяйственного назначения, появились новые инвесторы –СХК «Росток», который совместно с ПСК «Куликово» посеяли 3530 гектаров яровых зерновых, ЗАО «Глинки» - яровой сев 1020 гектаров. В 2014 году введено в оборот 3,5 тыс.га неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения, что позволило увеличить площадь ярового сева. При плане 23,7 тыс. га  фактически посеяно 25,5 тыс. га. Весенние полевые работы были проведены в оптимальные агротехнические сроки. Сельхозтоваропроизводителями района проводится работа по сортообновлению, в 2014 году приобретено и высеяно 31 тонна элитных семян. Высеяно 61%  кондиционных семян.

В плановом порядке проводится обновление сельскохозяйственной техники, с начала года в районе приобретено 10 единиц новой техники.

В животноводческой отрасли поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности составило 10311 гол. (95% к уровню прошлого года), в том числе коров – 3813 гол. (93 % к уровню прошлого года), свиней – 3978 гол. (65% к уровню прошлого года). Надоено молока в сельскохозяйственных предприятиях – 1144 тонн, продуктивность составила 1641 кг. Организован закуп молока у населения, закуплено 302 тонны, что на 17% меньше уровня прошлого года.

С начала года получили льготные кредиты в банке 3 личные  подсобные хозяйства - 1033 тыс. руб. для покупки скота и  3 КФХ – 3435 тыс. руб. на приобретение техники.

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Устаревшая материально-техническая база АПК | 1. Обновление парка сельскохозяйственной техники |
| 2. Сокращение численности поголовья скота и птицы, снижение объемов производства продукции животноводства. | 1. Сохранение и рост поголовья скота и птицы, увеличение объемов производства продукции молочного и мясного скотоводства. |
| 3. Неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения. | 1. Максимальное использование пашни, ввод в оборот ранее неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения. |
| 4. Низкие темпы развития малых форм хозяйствования на селе. | 1. Поддержка начинающих фермеров, развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе семейных животноводческих ферм. |
| 5. Низкая заработная плата работников АПК, нехватка квалифицированных кадров на селе. | 1. Увеличение заработной платы работников АПК; организация подготовки кадров, повышения их квалификации. |
| 6. Недостаточное социальное развитие села, низкий уровень жизни сельских жителей. | 1. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня обеспеченности села объектами социальной и инженерной инфраструктуры . |
| 7. Низкий уровень переработки сельхозпродукции | Создание условий для обеспечения объема и ассортимента выпуска конкурентоспособной высококачественной продукцией пищевых и перерабатывающих предприятий, максимально удовлетворяющих потребности населения. Освоение производства новых, востребованных видов продукции для замещения на потребительском рынке района вводимых из других регионов продовольственных товаров. |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования |  | Ожидаемый результат |  | Ответственный за выполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Обновление парка сельскохозяйственной техники. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Приобретение техники сельхозтоваропроиз-водителями района. | 2015-2017 г.г. | 41 млн.руб.- внебюджетные средства |  | Увеличение роста продук-ции растениеводства за счет применения высокотех-нологичных машин и оборудования. |  | Руководители и спе-циалисты хозяйств. Отдел сельского хозяйства и природных ресурсов Адми-нистрации района. |  |  |
| Задача: Сохранение и рост поголовья скота , увеличение объемов производства продукции молочного и мясного скотоводства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. |  | Сохранение и рост поголовья скота в районе, увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации поголовья и повышения их продуктивности. Развитие молочного и мясного скотоводства Развитие свиноводства. | 2015-2017 г.г. 2015-2017 г.г. 2015-2017 г.г. | 2,4 млн.руб- внебюджетные средства 5,9 млн.руб.- внебюджетные средства 1,9 млн.руб - внебюджетные средства |  | Сохранение и увеличение поголовья скота к 2020 году на 60 % (к уровню 2013 года). К 2020 году увеличение объемов производства молока на 7 % , мяса на 16 % (к уровню 2013 года). |  | Руководители и спе-циалисты хозяйств. Отдел сельского хозяйства и природных ресурсов Администра-ции района. |  |  |
| Задача: Максимальное использование пашни, ввод в оборот ранее неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ежегодное вовлечение в сельскохозяйст-венный оборот 2000 га земель, путем привлечения инвесторов и сельхозтоваро-производителей района. | 2015-2017 г.г. | 13,0 млн.руб.–внебюджетные средства |  | Увеличение посевных площадей к 2017 году на 22 % ( к уровню 2013 года) |  | Руководители и спе-циалисты хозяйств. Отдел сельского хозяйства и природных ресурсов Администрации района. |  |  |
| Задача: Поддержка начинающих фермеров, развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе семейных животноводческих ферм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | К 2020 году создание дополнительно 16 крестьянских (фермерских) хозяйств, 1 семейной животноводческой фермы. | 2015-2017г.г. | 1,1 млн.руб.- внебюджетные средства |  | Прирост сельскохозяйст-венной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования к 2020 году составит 6,4 % |  | Руководители и спе-циалисты хозяйств. Отдел сельского хозяйства и природ-ных ресурсов Администра-ции района. Главы муниципальных образований. |  |  |
| Задача: Увеличение заработной платы работников АПК; организация подготовки кадров, повышения их квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ежегодное повышение доходов работников сельскохозяйственных организаций , повышение квалификации работников. | 2015-2017 г.г. | 4,6 млн.руб.- внебюджетные средства |  |  | Повышение занятости и уровня жизни сельского населения. Увеличение среднемесячной зарплаты в сельском хозяйстве к 2017 году до 14500 руб. | Руководители и спе-циалисты хозяйств. Отдел сельского хозяйства и природных ресурсов Администра-ции района |  |  |
| Задача: Устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня обеспеченности села объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности (молодым специалистам, молодым семьям). Ввести в действие распределительные газовые сети : газоснабжение жилых домов в с.С.Дол, д.Юрково, д.Полевое, с.Мендерское д. Екимово, с. Речкино, д. Куликово. |  | 2015-2017 г.г. 2015-2017 г.г. |  | 5,3 млн.руб. –федеральный бюджет 7,1млн.руб.- областной бюджет 6,5 млн.руб.- внебюджетные средства 14,2 млн.руб. –федеральный бюджет 19,2 млн.руб.- областной бюджет 4,7 млн.руб.- районный бюджет 9,6млн.руб.-внебюджетные средства |  | Улучшение жилищных условий в сельской местности Повышение уровня газификации домов природ-ным газом в сельской местности. Повышение уровня и качества жизни сельского населения. |  | Руководители и спе-циалисты хозяйств. Отдел ЖКХ, гази-фикации и произ-водственных отраслей Главы муниципальных образований |  |
| 3. | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений с. Светлый Дол 2000 кв. м. |  | 2017 г. |  | 1,5 млн.руб. – федеральный бюджет 2,0 млн.руб.- областной бюджет 0,5 млн.руб.- районный бюджет 1,0 млн.руб внебюджетные средства |  | Создание условий для занятия физической культурой и спортом в сельской местности. |  | Отдел сельского хозяйства и природных ресурсов, отдел ЖКХ, газификации и производственных отраслей. Отдел образования, отдел культуры, комитет экономики и управления муниципальным имуществом. |  |
| 4 | Развитие переработки сельхозпродукции |  | 2015-2017г.г. |  | 15,8 млн. руб.-собственные средства 12,8 млн. руб. – кредитные средства |  | Увеличение ассортимента и объема пищевой и перерабатывающей промышленности. Полное удовлетворение потребности населения района в основных продуктах питания. Улучшение качества и товарного вида продукции. |  | Руководители предприятий, отдел сельского хозяйства и природных ресурсов Администрации Белозерского района |  |

13. Развитие промышленного комплекса

Промышленность района представлена предприятиями малого бизнеса: ООО «Курганстальмост-Лес», ООО «КСМ Лес», ООО «ЛПК «Кособродский ДОЗ», ИП Князькова Н.А.- переработка древесины, производство пиломатериала, стройдеталей, срубы надворных построек, снабжение населения дровами, ИП Урванцев С.А., ИП Кормин С.А.- лесопереработка, ОАО «Белозерское ДРСУ» – производство асфальтобетона, ООО «Уралгазстрой» – строительство. Мясные полуфабрикаты производят ООО «Нива», ООО «Виола».

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| Спад промышленного производства | Открытие новых промышленных производств, развитие строительной индустрии и промышленности строительных материалов, рост объемов промышленного производства |
| Недостаток средств в бюджете для капитальных вложений | поддержка и содействие в развитии малого и среднего бизнеса, занимающегося производством промышленной продукции (лесопереработка, производство строительных материалов, производство хлеба и хлебобулочных изделий, переработка мяса и молока) |
| Постоянный рост затрат из-за высоких энерготарифов, цен на сырье и ГСМ, вследствие этого низкая эффективность производства на промышленных предприятиях района | внедрение в производство современных, энергоресурсосберегающих технологий расширение видов продукции, выпускаемой на предприятиях и организациях района, улучшение качества выпускаемой продукции, предоставляемых услуг, снижение их себестоимости и на основе этого повышение конкурентоспособности продукции |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Открытие новых промышленных производств, развитие строительной индустрии и промышленности строительных материалов |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание новых малых и средних предприятий по производству стройматериалов и переработке лесопродукции и сельскохозяйственной продукции | 2015-2017г.г. | средства частных инвесторов | рост промышленного производства | Отдел сельского хозяйства и природных ресурсов, субъекты малого предпринимательства (по согласованию) |
| Задача: Поддержка и содействие в развитии малого и среднего бизнеса, занимающегося производством промышленной продукции (лесопереработка, производство строительных материалов, производство хлеба и хлебобулочных изделий, переработка мяса и молока) |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Выделение Грантов на развитие малого и среднего предпринимательства Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции | 2015-2017г.г. | Районный бюджет-15 тыс. руб., областной бюджет (по согласованию)-285 тыс. руб. Районный бюджет-300 тыс. руб. | открытие и развитие производств | Администрация Белозерского района |
| Задача: Внедрение в производство современных, энергоресурсосберегающих технологий |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение в производство строительных материалов новых современных технологий | 2015-2017г.г. | внебюджетные средства | выпуск качественной конкурентоспособной продукции, расширение видов продукции | субъекты малого предпринимательства (по согласованию) |

14. Градостроительная деятельность

Градостроительная деятельность Администрации Белозерского района осуществляется в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Утверждена схема территориального планирования Белозерского района решением Белозерской районной Думы 30.03.2012г. №173, разработаны и утверждены генеральные планы поселений Белозерского и Рычковского сельсоветов, приняты Правила землепользования и застройки в 19 сельсоветах.

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| Отсутствие в муниципальных образованиях разработанной градостроительной документации | 1. Разработать генеральные планы для поселений 2. Разработка проектов планировки территорий населенных пунктов и проектов межевания территорий, создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Белозерского района, местных нормативов градостроительного проектирования Белозерского района. 3. Разработка и корректировка генеральных планов сельских поселений, с учетом размещения многофункциональных культурно-досуговых комплексов клубного типа. 4. Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Разработать генеральные планы для поселений |  |  |  |  |  |
| 1 | Заключение муниципальных контрактов для разработки генеральных планов 17 поселений | 2015-2017г.г. | 34млн. руб. (софинансирова-ние областной бюджет70%, местный бюджет 30%) | Обеспечение устойчивого развития территорий | Администрация Белозерского района, администрации сельсоветов (по согласованию) |
| 2 | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности района |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий под комплексную застройку Белозерского и Рычковского сельсоветов |  |  |  |  |
| Задача: Разработка проектов планировки территорий населенных пунктов и проектов межевания территорий, создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Белозерского района, местных нормативов градостроительного проектирования Белозерского района |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Подготовка, согласование и утверждение проектов планировки, проектов межевания территорий. Разработка и корректировка планов, с учетом размещения многофункциональных культурно-досуговых комплексов клубного типа. | 2015-2017г.г. | В пределах выделенных финансовых ресурсов | Увеличение количества отводов земельных участков для жилищного строительства | Администрации Белозерского района, Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| Задача: Разработка и корректировка генеральных планов сельских поселений, с учетом размещения многофункциональных культурно-досуговых комплексов клубного типа. |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и корректировка планов, с учетом размещения многофункциональных культурно-досуговых комплексов клубного типа. | 2015-2017г.г. | В пределах выделенных финансовых ресурсов | Увеличение количества отводов земельных участков для жилищного строительства | Администрации Белозерского района, Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| Задача: Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация Плана мероприятий «дорожной карты» по информационному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей, утвержденного распоряжением Администрации Белозерского района от 27.06.2013 г. №108-р. | 2015-2017г.г. | В рамках утвержденного бюджета Белозерского района | Предоставление не менее 10 инфраструктурно-обустроенных земельных участков ежегодно | Администрация Белозерского района. Администрации сельсоветов (по согласованию) |

15. Развитие строительного комплекса, в том числе ипотечного жилищного строительства

Восстановление базы стройиндустрии и промышленности строительных материалов требует проведения большого объема работ и значительных капиталовложений. Основными источниками финансирования развития стройиндустрии и промышленности строительных материалов в 2015-2017 годах являются средства частных инвесторов. Администрация района проводит работу по привлечению частного капитала в развитие стройиндустрии и промышленности стройматериалов в районе, что позволит качественно изменить ситуацию на строительном рынке, наполнить его конкурентоспособной продукцией местного производства и увеличить строительство и ввод в эксплуатацию жилья за три года- 14,7 тыс. кв. м, что соответственно снизит себестоимость одного квадратного метра жилья, сделает его более доступным для населения района.

Строительство жилья в районе ведется в основном за счет средств индивидуальных застройщиков и средств федерального и областного бюджетов, направленных на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

При плановом показателе ввода жилья на 1 полугодие 2014г. - 1500  кв. м, введено в эксплуатацию 1184 кв. м (план 2014г. – 4100 кв. м).

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Недостаточный ассортимент выпускаемых строительных материалов | 1. Увеличение производства строительных материалов |
| 2. Сдерживание темпов строительства жилья из-за низкой платежеспособности населения, высоких кредитных ставок, сложностью в получении ипотечного кредита. | 1. Содействие развитию индивидуального жилищного строительства |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Увеличение производства строительных материалов |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание новых малых и средних предприятий по производству стройматериалов и переработке лесопродукции, согласно мероприятий государственной Программы Курганской области «Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области на 2012-2015 годы» Плана мероприятий («дорожная карта») Белозерского района Курганской области по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, на 2013-2018 годы» | 2015-2017г.г. | источники частных инвесторов | обеспеченность населения стройматериалами | Частные инвесторы (по согласованию) |
| Задача:. Содействие развитию индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий муниципальных программ Белозерского района: «Стимулирование развития жилищного строительства в Белозерском районе на 2013-2015 годы», «Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 2015г. 2015-2020г.г. 2015-2018г.г. | финансирование согласно принятых муниципальных программ | Развитие жилищного строительства Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования: 2015г.-4,2 тыс. кв. м, 2016г.- 4,5 тыс. кв. м, 2017г.-6тыс. кв. м | Администрация Белозерского района |
| 2. | Оказание содействия развитию жилищного строительства путем бесплатного выделения земельных участков многодетным семьям согласно Плана мероприятий («дорожная карта») Белозерского района Курганской области по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, на 2013-2018 годы» |  | финансирование по мере необходимости |  | Администрация Белозерского района |
| 3 | Бесплатное предоставление земельных участков льготным категориям граждан: 2015г.-17, 2016г.-25, 2017г.-25 | 2015-2017г.г. | районный бюджет: 2015г.-95 тыс. руб., 2016г.-150 тыс. руб., 2017г.-150 тыс. руб. | развитие жилищного строительства | Администрация Белозерского района |
| 4. | Участие в реализации подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы | 2015-2017г.г. | средства кредитных организаций | развитие жилищного строительства | Администрация Белозерского района |
| 5. | Проведение информационно- разъяснительной работы о мерах поддержки граждан, включая молодых семей и молодых специалистов (врачей, учителей), в сфере улучшения жилищных условий в рамках государственных программ (подпрограмм) Курганской области, в том числе преимуществах льготного ипотечного кредитования через ОАО «КИЖК» |  | финансирование не требуется | информированность населения | Администрация Белозерского района. ОАО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» (по согласованию) Средства массовой информации (по согласованию) |

16. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания.

В Белозерском районе исполнение заказа по перевозке населения района, согласно утвержденного сводного расписания движения автобусов на пригородных маршрутах, возложено на ООО «ПАТП-3». С начала 2013 года автобусами, привлеченными для работы на маршрутах общего пользования, перевезено пассажиров 91,3% к аналогичному периоду 2012 года, выполнено 84,8 тыс. пассажиро-перевозок.

Постепенно развивается сеть пассажирских перевозок, осуществляемых индивидуальными предпринимателями. Количество действующих разрешений на право осуществления деятельности в районе по перевозке пассажиров -3 и грузоперевозок -5.

На 01.01.2014 г. все населенные пункты района охвачены сетью услуг выполняемых пассажирским автотранспортом в соответствие с уровнем пассажиропотока.

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| Убыточность автомобильных пассажирских перевозок в малонаселенных пунктах | Создание конкурентного рынка транспортных услуг |
| Недостаточное финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог согласно утвержденным тарифам, увеличение доли автомобильных дорог, не отвечающим нормативным требованиям | Уменьшение доли автомобильных дорог, не отвечающим нормативным требованиям. |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Создание конкурентного рынка транспортных услуг |  |  |  |  |  |
| 1 | Открытие сети маршрутных такси | 2015-2017г.г. | внебюджетные средства | удовлетворение спроса на транспортные услуги в Белозерском районе | Частные перевозчики ( по согласованию) |
| Задача: Уменьшение доли автомобильных дорог, не отвечающим нормативным требованиям |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение капитальных и текущих ремонтов дорог и мостов | 2015-2017г.г. | дорожный фонд Курганской области-94 млн. руб. | улучшение состояния дорог и мостов, обеспечение транспортных перевозок | Главы сельсоветов (по согласованию) |
| 2 | Разработать целевую программу по развитию автомобильных дорог местного значения в Белозерском районе | 2015-2017г.г. | дорожный фонд Курганской области |  | Администрация Белозерского района |

17. Развитие жилищно-коммунальной сферы

Жилищно-коммунальная сфера остается одной из самых важных и наиболее проблемных отраслей жизнеобеспечения населения. Жилищный фонд Белозерского района на 1.01.2014г. составляет 402,7 тыс. кв. м. Обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного жителя составляет 25,95 кв. м.

Коммунальные услуги населению предоставляет ООО «Коммунальный сервис», который обслуживает 16 многоквартирных жилых домов. В 9 домах созданы товарищества собственников жилья, остальные выбрали непосредственное управление. В 16 многоквартирных жилых домах, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в МКД проведены собрания с собственниками помещений по вопросу выбора способа формирования фонда капитального ремонта.

Фактический уровень платежей населения в районе по всем видам жилищно-коммунальных услуг составляет 96%, что почти соответствует среднему уровню собираемости в целом по области (96,6%).

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| Сложное финансовое положение предприятий жилищно-коммунального хозяйства ввиду недостаточного бюджетного финансирования отрасли | # Создание конкурентной среды в ЖКХ, привлечение на конкурсной основе предприятий и организаций, различных организационно-правовых форм для управления объектами ЖКХ и его обслуживания |
|  | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат |
|  | Снижение стоимости тепловой энергии за счет перевода угольных котельных на природный газ |
| Высокая степень износа основных средств | Формирование системы заключения долгосрочных договоров с инвесторами с целью привлечения внебюджетных инвестиций в развитие жилищно-коммунального комплекса |
|  | Развитие современных систем инженерного обеспечения коммунального хозяйства с применением новых технологий и материалов, модернизация экологически опасных объектов |
| Недостаточное качество предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Модернизация и капитальный ремонт объектов ЖКХ с применением новых технологий, материалов, оборудования, соответствующих запросам населения |
|  | Увеличение доли населения, пользующегося природным газом и питьевой водой |
| Нехватка рабочих кадров отрасли | Подготовка квалифицированных работников, начиная от машиниста котельной и заканчивая руководителем предприятия |
| Высокая кредиторская задолженность за топливно-энергетические ресурсы муниципальных образований | Сокращение расходов бюджета Белозерского района на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Создание конкурентной среды в ЖКХ, привлечение на конкурсной основе предприятий и организаций, различных организационно-правовых форм для управления объектами ЖКХ и его обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и проведение процедуры открытого аукциона на право аренды объектов теплоснабжения муниципального имущества частному оператору | 2015-2017 г.г. | Финансирование не требуется | Эффективное управление объектами ЖКХ | Администрация района |  |
| Задача: Снижение стоимости тепловой энергии, за |  | счет перевода угольных котельных на природный газ |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение перевода котельных на природный газ с.Светлый Дол | 2015г. | 4,0 млн. руб.- районный бюджет | Экономия бюджетных средств | Администрация района |  |
| Задача: Недостаточное качество предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение мероприятий муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Белозерского района до 2020 года» | 2015-2017 г.г. | бюджетные и инвестиционные средства | Повышение качества жилищно-коммунальных услуг | Администрация района |  |
| Задача: Сокращение расходов бюджета Белозерского района на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и ЖКХ Белозерского района на 2010-2015 годы» | 2015-2017 г.г. | районный бюджет-3,0 млн.руб. | Экономия бюджетных средств | Администрация района |  |
| Задача: Подготовка квалифицированных работников, начиная от машиниста котельной и заканчивая руководителем предприятия ЖКХ. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение предложения имеющихся образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования по подготовке специалистов ЖКХ. Подбор кандидатов для направления в учебные заведения | 2015-2017 г.г. | Финансирование не требуется | Подготовка квалифицированных специалистов | Администрация района |  |

18. Использование природного потенциала

Общий земельный фонд района составляет 342,5 тыс. га, в том числе земли сельхозназначения 198,1 тыс. га. Площадь земель лесного фонда составляет 130,67тыс. га, вся площадь передана в аренду. Площадь охотничьих угодий составляет 305,3 тыс. руб., которые переданы в долгосрочное пользование. На территории района имеется 4 особо охраняемых природных территорий, из которых 3 памятника природы и 1 природный заказник. Из природных ресурсных потенциалов в районе имеется: стекольные пески-313 тыс. т, кирпично-черепичное сырье-505 тыс. куб. м, сапропель- 3193 тыс. т, подземные минеральные воды- 40 куб. м в сутки, торф-118 тыс. т, питьевые подземные воды-40 куб. м в сутки.  Всего в районе 10 месторождений.

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| Неэффективное использование природно-ресурсного потенциала района | Обеспечение потребностей муниципального образования в природных ресурсах (питьевая вода, древесина, ОПИ, продукция рыболовства) |
| Уничтожение лесов от пожаров, незаконное лесопользование | Защита и воспроизводство лесов на землях населенных пунктов. |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Обеспечение потребностей муниципального образования в природных ресурсах |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение комплекса мер по ремонту колодцев с питьевой водой. | 2015-2017г.г. | 350 тыс. руб. ежегодно | Улучшение санитарного состояния питьевой воды. | Главы Администраций сельсоветов (по согласованию). |
| 2 | Обеспечение охраны и воспроизводства рыбных ресурсов и дикой фауны. |  | внебюджетные средства | Сохранение природных ресурсов. | Белозерское РООиР, арендаторы (по согласованию) Руководители хозяйств (по согласованию) |
| 3 | Проведение работы по предоставлению в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые (глина, суглинок, песок), необходимые для использования населением района (характеристика участка недр, выбор участка недр, решение земельных вопросов). |  |  |  |  |
| 4 | Привлечение инвесторов с целью разработки Белозерского-2 месторождения кирпичных глин и Подборновского месторождения стекольного песка. |  |  | Использование природных ресурсов | Главы сельсоветов (по согласованию). |
| Задача: Защита и воспроизводство лесов на землях населенных пунктов. |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение комплекса мер по охране, защите и воспроизводству лесов на территории района | 2015-2017г.г. | внебюджетные средства | Сохранение природных ресурсов | Арендаторы леса, сельсоветы (по согласованию). |

19. Развитие малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время в районе предприятия малого и среднего бизнеса присутствуют практически во всех отраслях экономики. По данным налоговой инспекции на территории района зарегистрировано 250 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 191 индивидуальный предприниматель, большая доля которых осуществляют свою деятельность в сфере сельского хозяйства и розничной торговли. Сумма налогов, поступивших в местный бюджет от деятельности субъектов малого предпринимательства за I полугодие 2014г. составила 8195 тыс. рублей, или 101,2% к уровню прошлого года.

С целью активизации  деловых контактов, созданию благоприятных условий для расширения сотрудничества, формированию положительного имиджа район принял участие в областном Форуме предпринимателей Зауралья. Проведено  совещание с субъектами малого предпринимательства, с привлечением специалистов налоговой инспекции, пенсионного фонда и других органов власти, заседание районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства с участием представителя из Правительства Курганской области

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Несовершенство нормативной правовой базы, способствующей созданию благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование мер по его поддержке. | Совершенствование нормативно- правовой базы, регулирующей деятельность малого и среднего предпринимательства |
| 2. Отсутствие стартового капитала, трудность доступа к банковским кредитам. Для большинства предпринимателей кредитные ресурсы, в том числе долгосрочные инвестиционные кредиты, недоступны | Финансово-кредитная и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 3. Недостаточная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства по различным вопросам предпринимательской деятельности | Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства. Информационно-консультационная и организационно-методическая поддержка предпринимательской деятельности |
| 4. Повышение требований к конкурентоспособности, качеству продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства. | Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, выставочно-ярмарочная деятельность |
| 5. Низкий уровень социальной ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства | Повышение социальной ответственности субъектов малого предпринимательства, в том числе своевременности и полноты уплаты налоговых платежей, повышению заработной платы работников |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Совершенствование нормативно- правовой базы, регулирующей деятельность малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание муниципальной нормативно – правовой базы, регулирующей вопросы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2015-2017г.г. | финансирование не требуется | Совершенствование муниципальных правовых актов в сфере малого и среднего предпринимательства | Комитет экономики и управления имуществом Администрации Белозерского района |
| Задача: Финансово-кредитная и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление Грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, информирование предпринимателей по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | 2015г. | местный бюджет: 2015г. -15 т. руб.; областной бюджет 2015г.-285т. руб. | Увеличение количества устойчиво работающих малых предприятий, количества занятых в малом бизнесе, рост объёмов производства, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. | Комитет экономики и управления имуществом Администрации Белозерского района |
| 2. | Предоставление муниципального недвижимого имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. | 2015-2017г.г. | финансирование не требуется |  | Комитет экономики и управления имуществом |
| 4. | Содействие участия в установленном порядке субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд. |  |  |  | Администрация Белозерского района |
| Задача: Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства. Информационно-консультационная и организационно-методическая поддержка предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация проведения семинаров, совещаний, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства, обучающих семинаров для начинающих и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, размещение на официальном сайте района нормативных правовых актов Белозерского района, информационно-справочных материалов в сфере малого и среднего предпринимательства | 2015-2017г.г. | финансирование не требуется | Повышение грамотности субъектов малого предпринимательства | Администрация Белозерского района, ГБУ «Центр занятости населения Белозерского района Курганской области» (по согласованию) |
| 2. | Поддержка начинающих предпринимателей, а также безработных граждан, желающих организовать собственное дело (семинары, консультирование). Организация обучения начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности (Школа начинающих предпринимателей), действующих предпринимателей (семинары, тренинги). | 2015-2017г.г. | финансирование не требуется | Повышение грамотности субъектов малого предпринимательства | Комитет экономики и управления имуществом, ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» (по согласованию) |
| Задача: Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, выставочно-ярмарочная деятельность |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие конкурентоспособности продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, через участие субъектов малого и среднего предпринимательства в областной выставке-ярмарке «Дни малого и среднего бизнеса в Курганской области» | 2015-2017г.г. | районный бюджет-40 тыс. руб. | Повышение конкурентоспособности товаров, пропаганда положительного опыта малого и среднего предпринимательства. Реклама выпускаемой продукции. | Администрация Белозерского района |
| Задача: Повышение социальной ответственности субъектов малого предпринимательства, в том числе своевременности и полноты уплаты налоговых платежей, повышению заработной платы работников |  |  |  |  |  |
| 1. | Рассмотрение вопросов социальной ответственности бизнеса на заседаниях районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Белозерского района | 2015-2017г.г. | финансирование не требуется | Повышение заработной платы работников, рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Белозерского района от субъектов МСП | Администрация Белозерского района |

20. Развитие инфраструктуры потребительского рынка.

По состоянию на 1.01.2014г. на территории Белозерского района количество действующих торговых объектов- 125 единиц, торговая площадь 7192,4 кв. м. Розничной торговлей занимаются 101 хозяйствующий субъект. Количество работающих на предприятиях торговли составляет 270 человек. Общественным питанием занимаются 26 хозяйствующих субъектов. Количество объектов общественного питания- 28 на 1269 посадочных мест. Бытовые услуги оказывают 17 хозяйствующих субъектов. На 10 объектах бытового обслуживания работают 17 человек.

За 1 полугодие 2014г. оборот розничной торговли составил 361,6 млн. рублей, индекс физического объема к соответствующему периоду  прошлого года  составил 99,7 %; оборот общественного питания составил 9,8млн. рублей (к прошлому году 75,8 %). Получено лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 11 организациями. Осуществляют продажу алкогольной продукции 42 торговых объекта. Количество населенных пунктов имеющих торговые объекты по реализации алкогольной продукции-18, или 25,3% к общему количеству населенных пунктов.

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| Неравномерное размещение предприятий и организаций торговли и бытового обслуживания | 1.Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение доступности торговых объектов для населения района. 2. Создание условий для обеспечения жителей района услугами торговли и бытового обслуживания. |
| Наличие фактов предоставления некачественных услуг торговли и бытового обслуживания | 1.Обеспечение качества и безопасности товаров и услуг, реализуемых на потребительском рынке |
| Недостаточный спрос на продукцию местного производителя | 1. Поддержка и продвижение продукции местных товаропроизводителей |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объем финансирования с указанием источника финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение доступности торговых объектов для населения района |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Открытие новых, реконструкция и модернизация существующих объектов розничной торговли |  | весь период | денежные средства индивидуальных предпринимателей | развитие конкуренции на потребительском рынке | организации и индивидуальные предприниматели (по согласованию). |
| Задача: Создание условий для обеспечения жителей района услугами торговли, бытовыми услугами |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация выездной торговли (автолавки) | весь период |  | финансирование не требуется | удовлетворение потребностей сельского населения в товарах первой необходимости | индивидуальные предприниматели ( по согласованию) |
| 2 | Работа выездных пунктов по оказанию бытовых услуг населению в отдалённые и малонаселённые пункты | весь период |  | финансирование не требуется | оказание бытовых услуг населению | ГУ КЦСОН (по согласованию). |
| Задача: Обеспечение качества и безопасности товаров и услуг, реализуемых на потребительском рынке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение комплексных межведомственных операций по проверке качества реализуемой продукции и соблюдению правил продажи товаров и оказанию услуг населению | Ежегодно |  | финансирование не требуется | улучшение качества реализуемой продукции, предоставляемых услуг | ОП «Белозерское» (по согласованию). ТО ТУ Роспотребнадзора (по согласованию) |
| Задача: Поддержка и продвижение продукции местных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Привлечение субъектов торговли к участию в выставках, ярмарках | весь период |  | финансирование не требуется | расширение рынка сбыта товаров | Комитет экономики и управления имуществом. |

21. Организация благоустройства территорий

Одним из жизненно важных вопросов местного значения является организация благоустройства территорий муниципальных образований. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально- экономическом развитии муниципального образования и как следствие, повышение качества жизни населения. Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики населенных пунктов. В этих целях во всех муниципальных образованиях района разработаны и утверждены «Правила благоустройства и озеленения территорий сельсоветов».

Силами сотрудников и родителей детского сада №1 и №2 в с. Белозерское благоустроены и озеленены прогулочные площадки в ДОУ.

Всего в 2014 году в населенных пунктах района высажено 460 штук деревьев и кустарников на площади 0,5 га.

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| Отсутствие необходимой инфраструктуры на селе | Улучшение качества жизни населения |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Улучшение качества жизни населения |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 | Проведение текущего ремонта дорог Озеленение территорий населенных пунктов, создание зоны отдыха для населения Содержание кладбищ Ремонт уличного освещения | 2015-2017г.г. | 400 тыс. руб. ежегодно 50 тыс. руб. ежегодно 400 тыс. руб. ежегодно 400 тыс. руб. ежегодно | Снижение аварийности на дорогах, повышение безопасности дорожного движения | Главы сельсоветов (по согласованию). |

22. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

В настоящее время твердые и жидкие бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы муниципального образования Белозерский сельсовет вывозятся для захоронения на муниципальную свалку ТБО, расположенную в 1,5 км. к северо-западу от кольцевой развязки с.Белозерское автомобильной дороги Курган-Тюмень в 2 км от жилой застройки.

Эксплуатацию муниципальной свалки в настоящее время осуществляет Администрация Белозерского сельсовета. Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

В 2014 году из областного бюджета выделены субсидии в размере 900 тыс. рублей на обустройство существующих объектов размещения отходов. В настоящее время подготовлены документы на проведение открытого аукциона «Обустройство существующего объекта размещения отходов в административном центре Белозерского района Курганской области». Осуществляется подготовительная работа по передаче свалки специализированному предприятию.

В сельских поселениях Белозерского района земельные участки для временного размещения твердых бытовых отходов не оформлены должным образом, не имеют заключений о соответствии земельных участков государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

В целях улучшения организации сбора и хранения ТБО разработана и утверждена «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Белозерского района Курганской области до 2020 года» (Постановление Главы Белозерского района от 28.07.2011г. № 241).

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| Отсутствие обустроенных объектов размещение отходов, захламление земель твердыми бытовыми отходами | Обустройство объектов размещения отходов |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Обустройство объектов размещения отходов |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Ликвидация несанкционированных свалок (5ед. ежегодно) Отведение и оформление земельных участков под объекты размещения отходов. Обустройство и оформление в установленном порядке объектов размещения отходов Поэтапное создание организационной системы сбора и вывоза отходов(10% населения ежегодно) Охват населения организованным вывозом отходов (30% населения) Разработка схемы обращения с отходами на территории муниципального образования. Разработка программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность» | 2015-2017г.г. 2015г. | 300 тыс. руб. ежегодно бюджеты сельсоветов Финансирование не требуется | Обеспечение безопасности населения | Главы Администраций сельсоветов (по согласованию). Администрация Белозерского района |

23. Управление муниципальным имуществом

По состоянию на 01.07.2014г. в реестре муниципального имущества Белозерского района Курганской области числится 211 объектов недвижимости.  Проведен анализ оптимизации структуры имущества, находящегося в муниципальной собственности Белозерского района, с целью получения дополнительных доходов от его использования или реализации. Количество объектов недвижимого имущества (без учета земельных участков), не связанного с осуществлением полномочий, определенных законодательством Российской Федерации - 6 ед., Данные объекты включены в прогнозный план (программу) приватизации на 2014 год и плановый период 2015-2017 годов.

Продолжена работа по повышению эффективности управления муниципальным имуществом, в части увеличения доходов районного бюджета за счет активизации аренды. В целях контроля и улучшения поступления вопросы платежей арендной платы от использования муниципального имущества Белозерского района рассматриваются на заседаниях антикризисного штаба. Имеется реестр договоров аренды муниципального имущества, ведутся лицевые счета по арендной плате за муниципальное имущество, составляются акты сверки взаиморасчетов с арендаторами данного имущества.

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Низкая востребованность муниципального имущества при отчуждении и сдаче в аренду | 1. Регистрация права муниципальной собственности |
|  | 2. Повышение эффективности использования муниципального имущества |
| 2. Недостаточное финансирование по оформлению технической документации на объекты недвижимости | 1.Увеличение поступлений в бюджет Белозерского района от эффективного использования муниципального имущества |
| 3. Нецелевое использование муниципального имущества | 1. Соблюдение законности в сфере использования муниципального имущества |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Регистрация права муниципальной собственности |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление технической документации | Ежегодно | 200 тыс. руб. Бюджет Белозерского района | Приведение документации в соответствие с действующим законодательством. Защита муниципальной собственности | Комитет экономики и управления муниципальным имуществом |
| 2. | Постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет | Ежегодно | Финансирование не требуется | Совершенствование учета муниципального имущества |  |
| Задача: Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведение реестра муниципального имущества | 2015-2017г.г. | Финансирование не требуется | Более рациональное и эффективное управление муниципальной собственностью | Комитет экономики и управления муниципальным имуществом |
| 2. | Осуществление разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности Белозерского района | 2015-2017г.г. | Финансирование по мере необходимости. Бюджет Белозерского района |  |  |
| 3. | Анализ оптимизации состава муниципального имущества | Ежегодно | Финансирование не требуется | Повышение эффективности использования муниципального имущества | Комитет экономики и управления муниципальным имуществом |
| 4. | Принятие плана (программы) приватизации муниципального имущества | Ежегодно | Финансирование по мере необходимости. Бюджет Белозерского района | Увеличение неналоговых доходов бюджета Белозерского района |  |
| Задача: Повышение поступлений в бюджет Белозерского района от эффективного использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| 1. | Сдача в аренду муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами | 2015-2017г.г. | Финансирование по мере необходимости. Бюджет Белозерского района | Увеличение доходной части бюджета Белозерского района | Комитет экономики и управления муниципальным имуществом |
| Задача: Соблюдение законности в сфере использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| 1. | Передача муниципального имущества во владение и пользование по договорам в соответствии с действующим законодательством | 2015-2017г.г. | Финансирование по мере необходимости. Бюджет Белозерского района | Урегулирование взаимоотношений, предусматривающих переход прав владения и пользования в отношении муниципального имущества. Использование муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством | Комитет экономики и управления муниципальным имуществом; Структурные подразделения Администрации Белозерского района; Муниципальные учреждения Белозерского района |

24. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот

В районе проводится работа по реализации Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». В сельсоветах составляются и уточняются списки собственников невостребованных земельных долей. В четырех сельсоветах списки собственников невостребованных долей опубликованы в средствах массовой информации. В Баяракском сельсовете в судебном порядке оформлена собственность на четыре земельных участка.

В 2013году для строительства предоставлено 20 земельных участков, в том числе для жилищного строительства 18 земельных участков общей площадью 3,4 га. И них 3 земельных участка предоставлены по результатам аукциона для строительства многоквартирных домов. .

Включено в экономический оборот 79 земельных участка площадью 827,4 га, в том числе:

- сдано в аренду 54 земельный участок площадью 824,5 га, годовой размер арендной платы 141,8 тыс. руб.;

- продано 28 земельных участка площадью 2,9 га , сумма поступившая в бюджет от продажи земли 115,9 тыс. руб.

Проводится работа по сокращению сроков оформления земельных участков.

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Нет должного контроля над использованием земель сельскохозяйственного назначения, которые были предоставлены в собственность для КФХ и ЛПХ | 1. Проведение муниципального земельного контроля |
|  | 2. Повышение эффективности использования земельных ресурсов района |
| 2. Слабое финансирование по оформлению технической документации на земельные участки | 1. Повышение поступлений в бюджетную систему района от эффективного использования земельных участков населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Проведение муниципального земельного контроля и повышение эффективности использования земельных ресурсов района |  |  |  |  |  |
| 1. | Оформление невостребованных земель | 2015-2017г.г. |  | Увеличение поступлений доходов в бюджет района от сдачи в аренду земельных участков | Комитет экономики и УМИ Администрации Белозерского района |
| 2. | Оформление в собственность сельсоветов земельных участков (долей) сельскохозяйственного назначения | 2015-2017г.г. |  | Поступление доходов | Главы сельсоветов (по согласованию) |
| Задача: Повышение поступлений в бюджетную систему района от эффективного использования земельных участков населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение аукционов по продаже земельных участков | 2015-2017г.г |  | Поступление доходов | Комитет экономики и УМИ Администрации Белозерского района |

25. Налоговая и бюджетная политика.

Консолидированный бюджет Белозерского района за 1 полугодие 2014г года исполнен по доходам  в сумме 199835,1 тыс.руб. или 51,2%  к годовым назначениям. Собственных доходов поступило в бюджет 26474,3 тыс.руб. или 48,1% к годовому плану.

По сравнению с 2013 годом рост собственных доходов составил 6864,7 тыс.руб. или увеличение на 35%.Увеличение доходной базы по сравнению с 2013 годом произошло по следующим источникам: акцизы на нефтепродукты ; от сдачи в аренду земли на 76%; земельный налог на 51%; штрафы, возмещение ущерба на  42%; прочие безвозмездные поступления на 41 тыс.руб.; госпошлина на 32%;  НДФЛ на 14%.

Уменьшились поступления от реализации имущества на 95%.

Безвозмездные поступления из других бюджетов составили 173360,8 тыс.руб., 52% годового плана.

Расходы консолидированного бюджета составили 179043,3тыс.руб., 46% годового плана.

За счет собственных средств консолидированного бюджета направлено на выплату заработной платы 5080 тыс.руб., на расчеты за теплоэнергоресурсы 4289 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по консолидированному бюджету района  на1.07.2014 года составила 31033 тыс.руб.1.01.2014г. составила 30366 тыс.руб.,(увеличение за полугодие на 667 тыс.руб.), в том числе по коммунальным платежам 22964 тыс.руб., (увеличение на 2108 тыс.руб.), по фонду оплаты труда 4555 (уменьшение на 441тыс.руб.).

Налоговая политика.

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| - Низкий налоговый потенциал - Недостаточный уровень налогового администрирования (высокий уровень налоговой задолженности, несвоевременный и неполный учет объектов налогообложения, в том числе наличие теневого бизнеса) | - Сохранение и развитие налогового потенциала Белозерского района, формирование благоприятных условий для развития бизнеса и обеспечения занятости населения. 2. Повышение качества администрирования доходов бюджета участниками бюджетного процесса, направленного на увеличение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение недоимки по администрируемым платежам. 3. Обеспечение ясности, однозначности, конкретности и точности муниципальных правовых актов о налогах и их соответствие федеральному законодательству |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Оперативный контроль за поступлением налоговых доходов, мониторинг поступления собственных доходов бюджетов и отдельных показателей деятельности налогоплательщиков в основных отраслях экономики Белозерского района | постоянно | оценка исполнения бюджета по налоговым доходам, оперативные данные об исполнении консолидированного бюджета Белозерского района по доходам; предложения по уточнению бюджетных назначений | финансовый отдел Администрации Белозерского района совместно с администрациями поселений |
| Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве о налогах и сборах, которые требуют внесения изменений в муниципальные правовые акты о налогах | 2015-2017 г.г. | Своевременное принятие и опубликование муниципальных правовых актов о налогах | финансовый отдел Администрации Белозерского района совместно с администрациями поселений; районная и сельские |
| - проведение взвешенной политики в области предоставления льгот по налоговым и неналоговым платежам в бюджет путем проведения анализа эффективности предоставленных и (или) планируемых к предоставлению налоговых и неналоговых льгот; введение правила предоставления налоговых льгот на срочной основе с требованием об обязательном анализе эффективности по итогам их применения |  | увеличение количества налогоплательщиков, налоговой базы и поступлений налога |  |
| - приведение их в соответствие с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах | по необходимости | соответствие решений законодательству Российской Федерации |  |
| Работа комиссии по мобилизации собственных доходов бюджета | В соответствии с положением о комиссии |  | комиссия по мобилизации собственных доходов бюджета, финансовый отдел Администрации Белозерского района совместно с администрациями поселений, налоговыми органами и иными уполномоченными федеральными органами |
| - координация работы налоговых органов и органов, осуществляющих регистрационные действия, связанные с налогообложением |  | своевременный и полный учет налогоплательщиков и объектов налогообложения – увеличение налоговой базы и поступлений налогов |  |
| -усиление работы по выявлению и пресечению теневых схем выплаты заработной платы и уклонения от уплаты налогов | постоянно | увеличение поступлений налоговых платежей |  |
| Создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития бизнеса, создание соответствующей инфраструктуры, выравнивание условий ведения предпринимательской деятельности через принятие и реализацию соответствующих нормативных правовых актов и программ, финансируемых как за счет бизнеса – инвесторов, так и за счет средств местных бюджетов | постоянно | создание новых организаций, расширение производства в действующих организациях, увеличение числа работающих и индивидуальных предпринимателей – увеличение количества налогоплательщиков, налоговой базы и поступлений налогов | Администрация Белозерского района совместно с администрациями поселений |
| Повышение эффективности использования и управления муниципальной собственностью | постоянно | Рост доходов местных бюджетов | Администрация Белозерского района совместно с администрациями поселений |
| Проведение мероприятий по стабилизации поступления налога на имущество физических лиц и земельного налога, в том числе осуществление работы по дополнению (уточнению) сведений о земельных участках и иных объектах недвижимого имущества | постоянно | увеличение количества налогоплательщиков, налогооблагаемой базы и поступлений местных налогов | Администрация района совместно с администрациями поселений, налоговыми органами, органами Росреестра |
| Привлечение средств самообложения граждан и добровольных пожертвований от физических и юридических лиц |  | Увеличение собственных доходов бюджета района | Администрация района совместно с администрациями поселений |
| Введение налога на недвижимое имущество физических лиц (после принятия соответствующего федерального закона, по мере готовности муниципальных образований) |  |  | финансовый отдел Администрации Белозерского района совместно с администрациями поселений; районная и сельские Думы |

Бюджетная политика

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Недостаточная эффективность бюджетного финансирования, не обеспечивающая необходимых условий для повышения качества предоставляемых услуг создания конкурентной среды в этой сфере | 1. Обеспечивать сбалансированность расходных полномочий и ресурсов для их обеспечения, создавать стимулы для расширения собственного доходного потенциала |
|  | 2.Увеличивать долю расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета |
|  | 3.Обеспечивать ежегодный мониторинг эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с нормативными правовыми актами Белозерского района |
|  | 4. Переводить деятельность учреждений на программно- целевую основу путем внедрения механизмов формирования заданий для каждого учреждения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности для бюджетных и автономных учреждений |
|  | 5. Обеспечивать нацеленность бюджетной системы на достижение конкретных результатов |
|  | 6.Повышать качество управления муниципальной собственностью и эффективность работы муниципального сектора |
|  | 7.Совершенствовать структуру и механизмы муниципального финансового контроля, исключить дублирования в этой сфере |
|  | 8.Обеспечивать сбалансированность бюджетной системы Белозерского района |
|  | 9.Проводить режим жесткой экономии бюджетных средств, предполагающий достижение максимально возможного экономического и социального эффекта от каждого бюджетного рубля |
|  | 10.Безусловно выполнять первоочередные расходы в согласованных объемах, в том числе на условиях софинансирования с областным бюджетом |
|  | 11.Совершенствовать межбюджетные отношения |
| 2. Наличие кредиторской задолженности | 1. Ликвидировать накопленную кредиторскую задолженность |
| 3.Наличие неэффективных расходов | 1.Снижать суммы неэффективных расходов |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Обеспечивать сбалансированность расходных полномочий и ресурсов для их обеспечения, создавать стимулы для расширения собственного доходного потенциала |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга финансового состояния, выполнения расходных обязательств, своевременности и полноты выплат заработной платы работникам бюджетной сферы и социальных выплат гражданам, состояния кредиторской задолженности по этим обязательствам | Постоянно |  | Обеспечение в полной мере финансовыми ресурсами расходных обязательств, недопущение кредиторской задолженности | Финансовый отдел Администрации Белозерского района органы исполнительной власти Администрации Белозерского района, |
| 2. | Обеспечение равномерности использования бюджетных ассигнований в течение финансового года | Постоянно | Бюджеты Белозерского района и поселений |  |  |
| Задача: Увеличивать долю расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват муниципальными программами всех сфер деятельности органов муниципальной власти и соответственно большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в их распоряжении | 2015-2017 г.г. | Бюджеты Белозерского района и поселений | Повышение эффективности бюджетных расходов | Финансовый отдел Администрации Белозерского района, органы исполнительной власти Администрации Белозерского района, Администрации сельских советов |
| Задача: Обеспечивать ежегодный мониторинг эффективности реализации муниципальных целевых программ в соответствии с нормативными правовыми актами Белозерского района |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ, а также установление ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ | 2015-2017 г.г. | Бюджеты Белозерского района и поселений | Повышение эффективности бюджетных расходов | Финансовый отдел Администрации Белозерского района, органы исполнительной власти Администрации Белозерского района, Администрации сельских советов |
| Задача: Переводить деятельность учреждений на программно-целевую основу путем внедрения механизмов формирования заданий для каждого учреждения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности для бюджетных и автономных учреждений |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование и финансовое обеспечение муниципальных заданий | 2015-2017 г.г. | Бюджеты Белозерского района и поселений | Достижение конкретных результатов работы бюджетных учреждений | Финансовый отдел Администрации Белозерского района, органы исполнительной власти Администрации Белозерского района, Администрации сельских советов |
| Задача: Обеспечивать нацеленность бюджетной системы на достижение конкретных результатов |  |  |  |  |  |
| 1. | Активное внедрение целевых программ как инструмента бюджетирования, ориентированного на результат | 2015-2017 г.г. | Бюджеты Белозерского района и поселений | Достижение конкретных результатов работы бюджетных учреждений | Финансовый отдел Администрации Белозерского района, органы исполнительной власти Администрации Белозерского района |
| Задача: Повышать качество управления муниципальной собственностью и эффективность работы муниципального сектора |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступности и качества муниципальных услуг | 2015-2017 г.г. |  | Повышает эффективность работы бюджетных учреждений | органы исполнительной власти Администрации Белозерского района |
| 2. | Формирование объемов бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления в пределах нормативов, установленных Правительством Курганской области | 2015-2017 г.г. | Бюджеты Белозерского района и поселений | Экономия бюджетных средств | Финансовый отдел Администрации Белозерского района, Администрации сельских советов |
| Задача: Совершенствовать структуру и механизмы муниципального финансового контроля, исключить дублирование в этой сфере |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие системы контроля за исполнением муниципального задания | 2015-2017 г.г. |  | Целенаправленное распределение и использование финансовых ресурсов, материальных ценностей, их сохранности и приумножения для выполнения функций местного самоуправления | Финансовый отдел Администрации Белозерского района |
| Задача: Проводить режим жесткой экономии бюджетных средств, предполагающий достижение максимально возможного экономического и социального эффекта от каждого бюджетного рубля |  |  |  |  |  |
| 1. | Принятие новых расходных обязательств только на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения | 2015-2017 г.г. |  | Экономия бюджетных средств | Финансовый отдел Администрации Белозерского района, Администрации сельских советов |
| Задача: Безусловно выполнять первоочередные расходы в согласованных объемах, в том числе на условиях софинансирования с областным бюджетом; |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение принятых бюджетных обязательств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации | постоянно | Бюджеты Белозерского района и поселений | Направление бюджетных средств на первоочередные расходы | Финансовый отдел Администрации Белозерского района, Администрации сельских советов |
| Задача: Совершенствовать межбюджетные отношения |  |  |  |  |  |
| 1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских советов | 2015-2017 г.г. | Бюджет Белозерского района | Обеспечение доступа граждан к получению бюджетных услуг в объеме и качестве не ниже минимально необходимого уровня | Финансовый отдел Администрации Белозерского района |
| Задача: Ликвидировать накопленную кредиторскую задолженность |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение мер по полному погашению наращенной в предыдущие годы кредиторской задолженности | постоянно | Бюджеты Белозерского района и поселений | Целенаправленное распределение и использование финансовых ресурсов | Финансовый отдел Администрации Белозерского района, Администрации сельских советов |
| Задача: Снижать суммы неэффективных расходов |  |  |  |  |  |
| 1. | Перевод всех муниципальных общеобразовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование | 2015-2017 г.г. | Бюджет Белозерского района | Экономия бюджетных средств | Органы исполнительной власти Администрации Белозерского района, Финансовый отдел Администрации Белозерского района |

Раздел III. Ресурсное обеспечение Программы

Информационные ресурсы. Создание муниципальных информационных ресурсов путем проведения муниципальных наблюдений за ценовой ситуацией в районе, уровнем жизни населения, занятости, малого бизнеса, жилищно-коммунального хозяйства и других экономических процессов, не входящих в Федеральную программу статистических работ.

Финансовые ресурсы. На реализацию Программы комплексного социально-экономического развития  Белозерский район на 2015 год и среднесрочную перспективу до 2017 года используются ресурсы из федерального бюджета, бюджета области, районного бюджета, государственного внебюджетного фонда, собственных средств организаций и граждан.

Все источники финансирования подлежат ежегодному уточнению с учётом финансовых возможностей бюджета муниципального образования. Все источники финансирования, кроме районного бюджета, являются предполагаемыми и не носят обязательного характера.

Кадровое обеспечение. В процессе реализации Программы намечается формирование необходимого состава рабочей силы, специалистов, предпринимателей, способных осуществить эффективные проекты. Предполагается пройти подготовку, повышение квалификации специалистам муниципальной службы.

Раздел IV. Социально-экономический эффект реализации Программы комплексного социально-экономического развития Белозерского района на 2015 год и среднесрочную перспективу

до 2017 года

Эффективность «Программы комплексного социально-экономического развития Белозерского района на 2015 год и среднесрочную перспективу до 2017года» складывается из экономического, социального, экологического и других эффектов, получаемых в процессе реализации программных мероприятий.

Осуществление программных мероприятий позволит обеспечить рост налогооблагаемой базы и увеличит поступление в местный бюджет:

в агропромышленном комплексе:

- индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий составит по годам: 2015г. – 103,3%, 2016г. – 100,4%, 2017г. – 100,7%;

- производство во всех категориях хозяйств к 2017 году:

- зерно (в весе после доработки) 38,6 тыс. тонн;

- картофель 16,0 тыс. тонн;

- овощи 10,9 тыс. тонн;

- скот и птица (в живой массе) 3,2 тыс. тонн;

- молоко 17,5 тыс. тонн;

- яйца 4,9 тыс. штук.

Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах составит: 2015г. – 102,2%, 2016г. – 102,3%, 2017г. – 102,4%.

- за 3 года будет построено жилья за счет различных источников финансирования- 14,7 тыс. м2.

- увеличение среднемесячной заработной платы (по полному кругу организаций) – 2015г. – 14253,4 руб., 2016г. –15978,0 руб., 2017г. – 17927,3 руб.

Раздел V. Организация управления и контроль над ходом выполнения Программы

Общее управление Программой комплексного социально-экономического развития  Белозерского района на 2015-2017 годы осуществляет Администрация района.

Заместители Главы Администрации района и руководители отделов подготавливают и представляют на рассмотрение Администрации района:

- проекты нормативных правовых актов по реализации Программы;

- при необходимости – предложения по корректировке целевых показателей, сроков и объемов ресурсов по Программе.

Финансовый отдел Администрации района контролирует предоставление финансовых ресурсов исполнителям в сроках и объемах, утвержденных Программой.

Администрация района при необходимости проводит экспертные проверки хода реализации Программы и целевых расходов бюджетных средств.

Заместители Главы Администрации района и начальники отделов Администрации района ежеквартально представляют в комитет экономики и УМИ, информацию о ходе реализации направлений Программы.

Комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации района ежеквартально направляет Главе Администрации района информацию о выполнении Программы.

В целях обеспечения комплексного контроля над реализацией Программы предусматривается ежеквартальное рассмотрение Администрацией района хода выполнения Программы, заслушивание отчетов исполнителей на аппаратных совещаниях у Главы района, по итогам года отчет Главы заслушивается  на заседании районной Думы.