Администрация Белозерского района

Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 31» октября 2012 года  № 446

с. Белозерское

Об утверждении Программы «Развитие дошкольного образования в Белозерском районе на период  2013-2014 г.г.»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 599 от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», поручения Губернатора Курганской области от 3 сентября 2012 года № ПГ -01-514/012 о выполнении мероприятий  поэтапных программ («дорожных карт»), направленных на устранение дефицита мест в дошкольных учреждениях Белозерского района, Администрация Белозерского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу «Развитие дошкольного образования Белозерского района на период  2013 -2014г.г» согласно приложению.

- Начальнику МУ ОНО Горбунову Ю.Г. принять необходимые меры  по развитию районной системы  дошкольного образования Администрации Белозерского района.

- Контроль за выполнением настоящего  постановления  возложить на заместителя Главы Белозерского района, начальника  управления социальной политики   Баязитову М.Л.

Глава Белозерского района                                                                      И.В.Попов

Приложение к

Постановлению Администрации

Белозерского района

от  31 октября  2012года № 446

«Об утверждении Программы

«Развитие дошкольного образования в

Белозерском  районе на период

«2013 – 2014 г.г.»

ПРОГРАММА

«Развитие дошкольного образования

в Белозерском районе на период 2013-2014г.г.»

| Заказчик | Администрация Белозерского района |
| --- | --- |
| Разработчик | Муниципальное учреждение отдел народного образования Администрации Белозерского района |
| Исполнители | Муниципальное учреждение отдел народного образования Администрации Белозерского района, органы местного самоуправления Белозерского района (по согласованию), дошкольные образовательные учреждения, другие организации участвующие в выполнении мероприятий Программы (по согласованию). |
| Цель Программы | - обеспечение условий функционирования образовательных учреждений района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в режиме инновационного развития. |
| Задачи Программы | - приведение материальной базы образовательных учреждений в соответствии с ФГТ в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений; - создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников образовательных учреждений в соответствии с ФГТ в части охраны здоровья ; - увеличение доли педагогических работников, применяющих информационно-коммуникационные технологии, создание сайтов ДОУ; - ликвидация дефицита мест в образовательных учреждениях. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2014 год |
| Финансовое обеспечение Программы | - средства районного бюджета |
| Ожидаемые результаты освоения Программы | - сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений; - обеспечение развития альтернативных форм организации дошкольного образования; - доведение охвата общественным дошкольным воспитанием до среднеобластного показателя; - оснащение образовательных учреждений современной оргтехникой; - увеличение доли педагогов, имеющих высшее педагогическое образование (до 27%), квалификационные категории (до 50%). |

Состояние  и основные  проблемы развития дошкольного образования Белозерского района

В районе проживает  1365 детей  в возрасте от 0 до 7 лет.

Услуги дошкольного образования оказывают 23 образовательных учреждения.

В том числе:

Детские сады –15 ;

Дошкольные группы полнодневного пребывания при общеобразовательных школах – 3 ;

Группы кратковременного пребывания – 5

12 ДОУ (80%) расположены в типовых зданиях, имеют централизованное отопление, 9 (60%)  - водоснабжение и канализацию, 8 (53%) -  музыкально-спортивные залы. Во всех дошкольных образовательных учреждениях имеются оборудованные игровые участки, спортивные уголки.

Охват общественным дошкольным образованием  по району составляет 53,6 %(от числа  детей фактически проживающих на территории Белозерского района) и 47,4% (от числа детей зарегистрированных на территории Белозерского района). Среднеобластной  показатель – 59,3%. Решая задачу увеличения охвата детей дошкольным образованием, в июле 2011  года возвращено в систему дошкольного образования здание  бывшего Белозерского детского сада,  рассчитанного на 110 мест.  С 1 сентября 2012 года открыты 2 КОЦ в Боровской и Речкинской администрациях: населённые пункты  Масляная, Речкино, Екимово.

Вариативными формами дошкольного образования охвачено – 559 детей в возрасте от 0 до 7 лет. В том числе 39 детей посещают группы  кратковременного пребывания, 520 детей охвачены патронажем,   работой родительских клубов,  услугами дополнительного образования. Охват вариативными формами дошкольного образования составляет 65,1% что выше  среднеобластного показателя (среднеобластной показатель – 47,1%).

Установленная родительская плата в рамках действующего законодательства составляет не более 20% от стоимости содержания ребенка в месяц и не более 10% для детей из многодетных семей. Сохранены  льготы по родительской плате.

В связи с изменением демографической ситуации в районе возросла потребность населения в ДОУ, что привело к росту очерёдности. На начало учебного  года очерёдность на устройство в детские сады существует в 6 населённых пунктах.

Из-за невыполнения  требований Роспотребнадзора и Госпожнадзора 13 ДОУ (86%) не имеют лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

Из-за недостаточного финансирования материально-техническая база дошкольных образовательных учреждений физически и морально стареет. Только 3 ДОУ (20%) имеют стационарные телефоны, 3 ДОУ (20%) компьютеры, 2 ДОУ (13%) подключены к сети Интернет. Требует обновления детская мебель, постельные принадлежности, игровое оборудование и спортивный инвентарь.

Низким остается процент педагогов, имеющих высшее образование, квалификационные категории, наблюдается старение педкадров; 38 % педагогов - это работники предпенсионного и пенсионного возраста.

Общие данные  по системе дошкольного образования  Белозерского района

Динамика рождаемости детей по Белозерскому району

| Количество детей | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012(9 мес.) |
|  | 210 | 240 | 209 | 208 | 172 |

Расходы на дошкольное образование

| Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Тысяч рублей |  |  |  |
| 15375 | 19761 | 21074 | 22516 |

Стоимость содержания 1 места в год

| Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Тысяч рублей |  |  |  |  |  |
| 23,5 | 21,1 | 29,7 | 37,3 | 39,0 | 42,9 |

Динамика количества возрастных групп, функционирующих в образовательных учреждениях

| Параметры | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Всего групп | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 |
| В том числе В ДОУ В школах | 24 6 | 25 6 | 27 6 | 29 5 | 28 5 |
| В КОЦ | - | - | - | - | 2 |

Кадровый состав педагогов ДОУ

| Параметры | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Всего педагогических работников | 63 | 60 | 59 | 63 | 64 |
| Имеют высшее образование | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| Имеют среднее специальное педагогическое образование | 46 | 45 | 43 | 47 | 42 |
| Прибытие молодых специалистов | - | - | - | - | - |

Наличие очерёдности на устройство детей в ДОУ

| № | Населённый пункт | Всего | До 1 года | От 1 года до 3 лет | От 3 до 5 лет | От 5 до 7 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белозерское | 159 | 55 | 68 | 36 | - |
| 2 | Боровское | 22 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 3 | Корюкина | 31 | 7 | 20 | 3 | 1 |
| 4 | Редькино | 13 | 4 | 6 | 3 | - |
| 5 | Чимеево | 17 | 2 | 5 | 10 | - |
| 6 | Першино | 27 | 8 | 11 | 5 | 3 |
|  | ИТОГО: | 269 | 83 | 115 | 64 | 7 |

План мероприятий  по реализации Программы

Расходы на дошкольное образование в консолидированном бюджете

Белозерского  района в 2013 – 2014 году.

|  | Параметры | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тысяч рублей |  |
| 1 | Запланировано средств на образование всего | 200984 | 221000 |
| 2 | В том числе на дошкольное | 31160 | 32000 |
| 3 | Процент от общих средств | 15,5 | 14,5 |

Создание дополнительных мест в существующих образовательных учреждениях.

| № | Название мероприятий | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание дополнительных мест на базе ДОУ | Открытие 2 групп полного пребывания в ДС № 2 | Увеличение наполняемости Боровского ДС за счёт перевода в другое здание. Открытие 2 групп полного пребывания в ДС № 2 |
| 2. | Создание дополнительных мест на базе ОУ | Перевод на полный режим работы ГКП в с.Рычково | Перевод ГКП на полный режим работы в с.Зюзино |
| 3. | Открытие ГКП, КОЦ. | Открытие ГКП в с.Пьянково, д.Орловка д.Юрково | Открытие КОЦ в д.Мендерка |

Перспективный план канализирования пищеблоков

| № | Наименование ДОУ | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боровской | 350 тыс. руб. |  |
| 2 | Камаганский |  | 350 тыс.руб. |
| 3 | Корюкинский |  | 500 тыс.руб. |
| 4 | Новодостоваловский |  | 350 тыс.руб. |
| 5 | Памятинский | 350 тыс.руб. |  |
| 6 | Редькинский |  | 350 тыс.руб. |
| 7 | Светлодольский | 350 тыс.руб. |  |
| 8 | Скопинский | 350 тыс.руб. |  |
| 9 | Чимеевский |  | 350 тыс.руб. |
|  | ИТОГО: | 1400тыс.руб. | 1900тыс.руб. |

Мероприятия по укреплению учебно- материальной базы ОУ

| № | Параметры | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение компьютеров | 100 тыс.руб. | 100 тыс. руб. |
| 2. | Приобретение оборудования и инструментария для медицинских кабинетов | Белозерский № 1- 70 тыс.руб. | Белозерский № 2- 79 тыс.руб |
| 3. | Приобретение игрушек, учебно-наглядных пособий | 75 тыс.руб. | 75 тыс.руб. |
| 4. | Оснащение физкультурных уголков | 60ытыс.руб | 60 тыс.руб |
| 5. | Оснащение КОЦ | Масляное – 10 тыс.руб. Екимово – 5 тыс.руб. | Речкино - 5 тыс. руб |
| 6. | Установка стационарных телефонов | 5 тыс.руб. | 5 тыс.руб. |
|  | ИТОГО: | 250тыс.руб. | 313 тыс.руб. |

Мероприятия  по охране и сохранению здоровья детей

| № | Параметры | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Круглогодичная витаминизация питания детей | 20 тыс.руб. | 25 тыс.руб. |
| 2. | Организация оздоровления детей в летний период | 97 тыс.руб. | 100 тыс.руб. |
| 3. | Закуп овощей на зимний период | 60 тыс. руб. | 70 тыс.руб. |
|  | ИТОГО: | 177 тыс.руб. | 195 тыс.руб. |

Мероприятия  по оказанию помощи малоимущим  гражданам

| № | Параметры | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расширение перечня категорий граждан, пользующихся льготами при оплате за детский сад | Обслуживающий персонал ДОУ | Многодетные семьи |

Мероприятия по повышению эффективности кадрового обеспечения системы дошкольного образования

| № | Параметры | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация комплекса мер по повышению социального статуса и государственной поддержки работников ДОУ: - первоочередной приём в ДОУ детей штатных сотрудников ДОУ; - введение льгот при оплате за детский сад обслуживающему персоналу ДОУ. - педагогическим работникам ДОУ | - 65 тыс.руб. - | - 65 тыс.руб. 32 тыс.руб. |
| 2. | Стимулирование инновационной деятельности и развитие творческой активности работников ДОУ: - проведение профессиональных конкурсов; - проведение смотров- конкурсов педагогического мастерства; - участие в региональных конкурсах. | 30 тыс.руб. 20 тыс.руб. 10 тыс. руб. | 30 тыс.руб. 20 тыс.руб. 10 тыс.руб. |
| 3. | Расширение сети стажёрских площадок на базе ДОУ: - управление ДОУ; - медицинское обслуживание детей в ДОУ; - организация образовательного процесса в малокомплектном детском саду. | 3 тыс.руб. 3 тыс.руб. 3 тыс.руб. | 3 тыс.руб. 3 тыс.руб. 3 тыс.руб. |
|  | ИТОГО: | 134 тыс.руб. | 134 тыс.руб. |