**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

от 24 июня 2020 года №99/414-4

с. Белозерское

**О календарном плане основных мероприятий по**

**подготовке и проведению выборов депутатов**

**Белозерской районной Думы шестого созыва**

На основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Белозерской районной Думы шестого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года, территориальная избирательная комиссия Белозерского района **решила**:

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Белозерской районной Думы шестого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Направить решение в Администрацию Белозерского района.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Белозерского района Сёмкину Л.Н.

Председатель территориальной

избирательной комиссии Л.Н.Сёмкина

Секретарь территориальной

избирательной комиссии Ю.М. Соловьева

|  |
| --- |
| Приложение  к решению территориальной избирательной комиссии Белозерского района  от . .2020 года № / -4 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ**

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ БЕЛОЗЕРСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2020 года

День голосования - 13 сентября 2020 года, срок принятия решения о назначении выборов – 14-24 июня 2020 года,

дата опубликования решения о назначении выборов – с 14 по 29 июня 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Содержание мероприятия | **Сроки исполнения** | **Исполнители** |
|  | Принятие решения о назначении выборов (п. 7 ст. 10, пп. 8, 9 ст. 71 ФЗ-67, п. 6 ст. 6, пп. 8, 9 ст. 41 ЗКО-288) | **С 14–24 июня 2020 года** (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | Представительный орган муниципального образования |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (п. 7 ст. 10 ФЗ-67, п. 6 ст. 6 ЗКО-288) | **С 14 по 29 июня 2020 года** (не позднее чем через 5 дней со дня его принятия) | Представительный орган муниципального образования |
|  | Опубликование в СМИ и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право на участие в выборах, и направление этого списка в соответствующие ИКМО (п. 9 ст. 35 ФЗ-67) | 14 июня – 2 июля 2020 года (не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области |
| **ОКРУЖНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | |
| 4. | Опубликование решения ИКМО о датах начала и окончания срока приема предложений по составу окружных избирательных комиссий по выборам депутатов представительного органа местного самоуправления в средствах массовой информации (п. 4 ст. 20 ЗКО-284) | Не позднее 8 июня 2020 года (не позднее чем за 15 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы депутатов представительного органа местного самоуправления) | ИКМО |
| 5. | Формирование окружных избирательных комиссий  (п. 4 ст.20 ЗКО-284) | Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений; срок приема предложений – 15 дней | ИКМО |
| 6. | Принятие решения ИКМО о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на иные избирательные комиссии (п. 1 ст. 25 ФЗ-67) | До начала периода выдвижения кандидатов | ИКМО |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ | | | |
| 7. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п. 7 ст. 19 ФЗ-67, п. 5 ст. 12 ЗКО-288) | Не позднее **3 августа 2020 года** (не позднее чем за 40 дней до дня голосования). | Глава администрации МО |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | |
| 8. | Представление в ИКМО сведений об избирателях (п. 6 ст. 17 ФЗ-67, п. 6 ст. 10 ЗКО-288) | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации МО |
| 9. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п. 7 ст. 10 ЗКО-288) | Не позднее **1 сентября 2020 года** (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | ИКМО |
| 10. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей избирательной комиссией муниципального образования в соответствующие участковые избирательные комиссии (п. 13 ст. 17 ФЗ-67, п. 11 ст. 10 ЗКО-288) | Не позднее **2 сентября 2020 года** (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ИКМО, УИК |
| 11. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (п. 15 ст. 17 ФЗ-67, п. 13 ст. 10 ЗКО-288) | С 2 сентября 2020 года (за 10 дней до дня голосования) | УИК |
| 12. | Подписание выверенного и уточненного первого экземпляра списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и заверение его печатью участковой избирательной комиссии (п. 12 ст. 10 ЗКО-288) | 12 сентября 2020 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатель и секретарь УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | |
| 13. | Период выдвижения кандидатов  (п. 9 ст. 14 ЗКО-288) | В течение 25 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 15. | Уведомление ИКМО о дате и месте проведения мероприятия по выдвижению кандидатов на выборные должность  (подп. «в» п. 1 ст. 27 ФЗ «О политических партиях») | Заблаговременно до проведения такого мероприятия (не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ИКМО, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта) | Политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения |
| 16. | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата (п. 5 ст. 37 ФЗ-67, п. 3 ст. 17 ЗКО-288) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
| 17. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдении требований закона к оформлению документов (п. 11 ст. 38 ФЗ-67, п. 2 ст. 18 ЗКО-288) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК или ИКМО |
| 18. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению (п. 11 ст. 38 ФЗ-67, п. 2 ст. 18 ЗКО-288) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
| 19. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона (п. 18 ст. 38 ФЗ-67, п. 19 ст. 18 ЗКО-288) | В течение 10 дней со дня представления документов для регистрации | ОИК или ИКМО |
| 20. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов  (п. 7 ст. 38 ФЗ-67, п. 9 ст. 18 ЗКО-288) | Не позднее чем за 2 суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации | ОИК или ИКМО |
| 21. | Регистрация кандидатов  (ст. 18 ЗКО-288) | В течение 10 дней со дня представления документов для регистрации | ОИК или ИКМО |
| 22. | Выдача кандидату, которому отказано в регистрации, копии решения комиссии об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (п. 23 ст. 38 ФЗ-67, п. 22 ст. 18 ЗКО-288) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе | ОИК или ИКМО |
| 23. | Доведение до сведений избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном ИКМО (п. 7 ст. 14 ЗКО-288) | После завершения выдвижения кандидатов | ИКМО или ОИК |
| 24. | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (п. 8 ст. 14 ЗКО-288) | После проведенной проверки | ИКМО или ОИК |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | |
| 25. | Назначение уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (п. 3 ст. 58 ФЗ-67, п. 2 ст. 30 ЗКО-288)  Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата  После поступления необходимых для регистрации документов | Кандидат  ИКМО или ОИК |
| 26. | Назначение доверенных лиц (п. 1 ст. 43 ФЗ-67, п. 1 ст. 22 ЗКО-288) Регистрация доверенных лиц | После выдвижения кандидата  В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) | Кандидат, избирательное объединение  ОИК или ИКМО |
| 27. | Назначение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (п. 20 ст. 29 ФЗ):  – ИКМО или ОИК;  – УИК | Со дня представления документов для регистрации  С момента регистрации кандидата | Кандидат |
| 28. | Назначение члена ИКМО (вышестоящей (по отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата (кандидатов) избирательной комиссии) с правом совещательного голоса (п. 20 ст. 29 ФЗ-67) | После регистрации кандидата | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
| 29. | Представление в ИКМО (ОИК) заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе, либо работающего в организациях, осуществляющих выпуск СМИ, от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах  (п. 2 ст. 40 ФЗ-67, п. 2 ст. 20 ЗКО-288) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 30. | Снятие кандидатом своей кандидатуры с выборов  (п. 30 ст. 38 ФЗ-67, п. 27 ст. 18 ЗКО-288) | Не позднее 7 сентября 2020 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 11 сентября 2020 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат |
| 31. | Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу на должность главы муниципального образования (п. 31 ст. 38 ФЗ-67, п. 28 ст. 18 ЗКО-288) | Не позднее 7 сентября 2020 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| 32. | Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу  (п. 32 ст. 38 ФЗ-67, п. 29 ст. 18 ЗКО-288) | Не позднее 7 сентября 2020 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| 33. | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на основании полученного письменного заявления | В течение суток со дня получения заявления | ИКМО или ОИК |
| 34. | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата  (ч. 11 ст. 239, ч. 5 ст. 240 КАС | Не позднее 4 сентября 2020 года (не позднее чем за восемь дней до дня голосования) | Избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, прокурор |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
| Общие положения | | | |
| 35. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Курганской области информации о проведении аккредитации представителей средств массовой информации в соответствии с пунктом 4 постановления ЦИК России от 19.04.2017 года № 80/698-7 | Не позднее 14 июля 2020 года (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Курганской области |
| 36. | Подача заявки на аккредитацию представителей средства массовой информации:  – в ЦИК России;  – в Избирательную комиссию Курганской области  (подп. «а» пункта 2.2 Порядка аккредитации представителей средств массовой информации, утвержденного постановлением ЦИК России от 19.04.2017 года № 80/698-7) | С 14 июля по 2 сентября 2020 года (за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 10 дней до дня голосования);  С 14 июля по 9 сентября 2020 года (за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня голосования) | Главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации |
| 37. | Подача заявки на аккредитацию представителей средства массовой информации в Избирательную комиссию Курганской области  (подп. «б» пункта 2.2 Порядка аккредитации представителей средств массовой информации, утвержденного постановлением ЦИК России от 19.04.2017 года № 80/698-7) | С 14 июля по 9 сентября 2020 года (за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня голосования) | Главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муниципального образования |
| 38. | Организация работы по приему заявок на аккредитацию представителей средства массовой информации  (пункт 2.3 Порядка аккредитации представителей средств массовой информации, утвержденного постановлением ЦИК России от 19.04.2017 года № 80/698-7) | С 14 июля по 9 сентября 2020 года (за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня голосования) | ТИК по месту нахождения средства массовой информации, редакция которого расположена за пределами г. Кургана |
| 39. | Агитационный период для избирательного объединения (п. 1 ст. 49 ФЗ-67, п. 1 ст. 24 ЗКО-288) | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов и до 24 часов 11 сентября 2020 года (прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Избирательные объединения |
| 40. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно  (п. 1 ст. 49 ФЗ-67, п. 1 ст. 24 ЗКО-288) | Со дня выдвижения кандидата и до 24 часов 11 сентября 2020 года (прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Кандидат |
| 41. | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение этой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 10 ст. 48 ФЗ-67) | Не позднее 2 сентября 2020 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, зарегистрированных избирательной комиссией |
| 42. | Представление в Управление Роскомнадзора по Курганской области, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п.3 ст.48 ФЗ-67, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за 2019 год выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований. | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Орган местного самоуправления |
| 43. | Представление в ИКМО перечня организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (пп. 7, 8 ст. 47 ФЗ-67) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Курганской области |
| 44. | Опубликование перечня организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (п. 7 ст. 47 ФЗ-67) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО |
| 45. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») (п. 3 ст. 46 ФЗ-67) | С 8 по 13 сентября 2020 года включительно (в течение 5 дней до дня голосования, а так же в день голосования) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 46. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п. 7 ст. 45 ФЗ-67) | 13 сентября 2020 года до 20:00 часов по местному времени | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 47. | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (п. 4 ст. 56 ФЗ-67) | 12 и 13 сентября 2020 года (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) | Кандидаты, избирательные объединения, иные физические и юридические лица |
| **Агитация в СМИ** | | | |
| 48. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях  (п. 2 ст. 49 ФЗ-67, п. 2 ст. 24 ЗКО-288) | С 15 августа и до 24 часов 11 сентября 2020 года (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Зарегистрированный кандидат, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 49. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов  (п. 6 ст. 50 ФЗ-67, п. 4 ст. 26 ЗКО-288) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 50. | Представление в ИКМО сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | После опубликования сведений, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 51. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени  (пп. 1, 2 ст. 27 ЗКО-288) | Не позднее 11 августа 2020 года (не позднее чем за 32 дня до дня голосования) | ИКМО с участием соответствующих представителей муниципальных организаций телерадиовещания, кандидатов |
| 52. | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов на платной основе (пп. 2, 6 ст. 27 ЗКО-288) | Не позднее 11 августа 2020 года (не позднее чем за 32 дня до дня голосования) | Организации телерадиовещания с участием соответствующих представителей |
| 53. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади (пп. 1, 2 ст. 28 ЗКО-288) | Не позднее 11 августа 2020 года (не позднее чем за 32 дня до дня голосования) | ИКМО с участием соответствующих представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий, кандидатов |
| 54. | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади и установления дат платных публикаций предвыборных агитационных материалов  (пп. 1, 2 ст. 28 ЗКО-288) | Не позднее 11 августа 2020 года (не позднее чем за 32 дня до дня голосования) | Редакции периодических печатных изданий с участием соответствующих представителей |
| 55. | Предоставление в ИКМО данных учета объемов и стоимости представленного бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов (п. 8 ст. 50 ФЗ-67, п. 11 ст. 26 ЗКО-288) | Не позднее 23 сентября 2020 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 56. | Хранение учетных документов о предоставлении эфирного времени, печатной площади, об оказании услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 9 ст. 50 ФЗ-67, п. 11 ст. 26 ЗКО-288) | Не менее трех лет после дня голосования | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| **Агитация посредством агитационных публичных мероприятий** | | | |
| 57. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц (помещение, находящееся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов) (п. 5 ст. 53 ФЗ,-67, п. 5 ст. 281 ЗКО-288) | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы указанных помещений |
| 58. | Уведомление в письменной форме ИКМО о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам (п. 4 ст. 53 ФЗ-67, п. 4 ст. 281 ЗКО-288) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы указанных помещений |
| 59. | Размещение уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом доведение информации, содержащейся в уведомлении, до сведения других зарегистрированных кандидатов  (п. 41 ст. 53 ФЗ-67, п. 41 ст. 281 ЗКО-288) | В течение двух суток с момента получения уведомления | ИКМО |
| 60. | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции)  (п. 1 ст. 7 Федерального закона № 54-ФЗ от 19.06.04 года «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор агитационного публичного мероприятия |
| 61. | Подача уведомления о проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств  (п. 1 ст. 7 Федерального закона № 54-ФЗ от 19.06.04 года «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | Не позднее трех дней до дня его проведения | Организатор пикетирования группой лиц |
| **Агитация посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов** | | | |
| 62. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  (п. 7 ст. 54 ФЗ-67, п. 7 ст. 282 ЗКО-288) | Не позднее 13 августа 2020 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению ИКМО |
| 63. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в ИКМО (п. 11 ст. 54 ФЗ-67, п. 2 ст. 282 ЗКО-288) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 64. | Представление в ИКМО (ОИК) экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образцами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также копий документов об оплате агитационного материала из соответствующего фонда  (п. 3 ст. 54 ФЗ-67, п. 4 ст. 282 ЗКО-288) | До начала их распространения | Кандидат |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
| 65. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением избирательными комиссиями выборов  (п. 1 ст. 57 ФЗ-67) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Органы местного самоуправления |
| **Распределение средств на проведение выборов** [[1]](#footnote-2) | | | |
| 66. | Окружным избирательным комиссиям | В 15-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО |
| 67. | Участковым избирательным комиссиям | Не позднее 18 августа 2020 года (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | ИКМО |
| **Отчетность избирательных комиссий** | | | |
| 68. | Представление отчета в ОИК (выборы депутатов представительных органов) или в ИКМО о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  (п. 4 ст. 29 ЗКО-288) | Не позднее, чем через 7 дней со дня официального опубликования результатов выборов; официальное опубликование –  не позднее чем через один месяц со дня голосования | УИК |
| 69. | Представление отчета в представительный орган муниципального образования о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 4 ст. 29 ЗКО-288) | Не позднее чем через 21 день со дня официального опубликования результатов выборов | ИКМО |
| **Избирательный фонд [[2]](#footnote-3)[[3]](#footnote-4)** | | | |
| 70. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда  (п. 1 ст. 58 ФЗ-67, п. 1 ст. 30 ЗКО-288) | В период после письменного уведомления кандидатом комиссии о его выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидат |
| 71. | Уведомление ИКМО (ОИК) (п. 1 и п. 6 ст. 30 ЗКО-288)  – об отказе финансирования кандидатом своей избирательной кампании (если число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится);  – о том, что расходы на финансирование избирательной кампании не будет превышать 15000 рублей, избирательный фонд будет создаваться за счет собственных средств без открытия специального избирательного счета (на выборах органов местного самоуправления сельских поселений) | При уведомлении о выдвижении | Кандидат |
| 72. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов, по представлению соответствующей комиссии, по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата (п. 7 ст. 59 ФЗ-67) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно, т.е. в день требования) | ПАО «Сбербанк России» |
| 73. | Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме средств, израсходованных из него (п. 6 ст. 31 ЗКО-288) | В течение трех дней со дня получения от ИКМО | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 74. | Представление в ИКМО итогового финансового отчета  (п. 9 ст. 59 ФЗ-67, п. 7 ст. 31 ЗКО-288) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 75. | Передача копий финансовых отчетов в СМИ для опубликования (п. 91 ст. 59 ФЗ-67, п. 7 ст. 31 ЗКО-288) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения комиссией | ИКМО |
| 76. | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета (п. 11 ст. 59 ФЗ-67) | После 11 ноября 2020 года (по истечении 60 дней со дня голосования) | ПАО «Сбербанк России» |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | |
| **Избирательный бюллетень** | | | |
| 77. | Утверждение формы и текста бюллетеня (за исключением текста бюллетеня для голосования на выборах депутатов представительных органов МО), числа бюллетеней и порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней  (п. 4 ст. 63 ФЗ-67, п. 4 ст. 33 ЗКО-288) | Не позднее 23 августа 2020 года (не позднее, чем за 20 дней до дня голосования) | ИКМО |
| Передача избирательных бюллетеней | | | |
| 78. | Участковым избирательным комиссиям  (п. 13 ст. 63 ФЗ-67, п. 11 ст. 33 ЗКО-288) | Не позднее 2 сентября 2020 года (не позднее, чем за один день до дня досрочного голосования) | Председатели ОИК и УИК (выборы депутатов представительных органов) |
| **Проведение голосования** | | | |
| 79. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования через СМИ или иным способом  (п. 2 ст. 34 ЗКО-288) | Не позднее 27 августа 2020 года (не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования) | УИК |
| 80. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом (п. 2 ст. 64 ФЗ-67, п. 2 ст. 34 ЗКО-288) | Не позднее 2 сентября 2020 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | УИК |
| 81. | Подача в УИК письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  (п. 5 ст. 36 ЗКО-288) | С 3 сентября до 14:00 часов 13 сентября 2020 года (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели, которые имеют право быть включенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |
| 82. | Проведение досрочного голосования в ИКМО (ОИК)  (п. 1 ст. 341 ЗКО-288) | С 2 по 8 сентября 2020 года  (за 10-4 дня до дня голосования) | ИКМО или ОИК |
| 83. | Передача в каждую УИК соответствующих списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей (п. 8 ст. 341 ЗКО-288) | 8 сентября 2020 года (не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении УИК) | ИКМО или ОИК |
| 84. | Проведение досрочного голосования в УИК (п. 1 ст. 341 ЗКО-288) | С 9 сентября по 14:00 час. 12 сентября 2020 года (не ранее чем за 3 дня до голосования) | УИК |
| 85. | Проведение голосования  (п. 1 ст. 34 ЗКО-288) | С 8:00 до 20:00 часов по местному времени  13 сентября 2020 года | УИК |
| **Подсчет голосов избирателей. Определение результатов выборов** | | | |
| 86. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования  (п. 2 ст. 68 ФЗ, п. 2 ст. 38 ЗКО-288) | Не ранее 20 часов 13 сентября 2020 года (сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке) | УИК |
| 87. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования  (п. 29 ст. 68 ФЗ, п. 27 ст. 38 ЗКО-288) | После подписания протокола об итогах голосования | Председатель, заместитель председателя или секретарь УИК, заверяющий копию протокола об итогах голосования |
| 88. | Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования в вышестоящую комиссию  (п. 30 ст. 68 ФЗ, п. 28 ст. 38 ЗКО-288) | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
| 89. | Определение результатов выборов (п.1 ст.40 ЗКО-288) | Не позднее 22 сентября 2020 года (10 дней со дня голосования) | ОИК (выборы депутатов представительных органов) |
| 90. | Определение общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования  (п. 1 ст. 404 ЗКО-288) | Не позднее 2 октября 2020 года (не позднее 20 дней со дня голосования) | ИКМО |
| 91. | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ (п. 2 ст. 42 ЗКО-288) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ИКМО или ОИК |
| 92. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (п. 3 ст. 42 ЗКО-288) | Не позднее 13 октября 2020 года (не позднее чем через один месяц со дня голосования) | ИКМО |
| 93. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов  (п. 4 ст. 42 ЗКО-288) | Не позднее 12 ноября 2020 года (в течение двух месяцев со дня голосования) | ИКМО или ОИК |

**Сокращения:**

ФЗ-67 – Федеральный закон от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

ФЗ-54 - Федеральный закон от 19.06.2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,

ФЗ-131 – Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ФЗ-95 – Федеральный закон от 11.07.2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»,

ЗКО-288 – Закон Курганской области от 31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области»,

ЗКО-284 – Закон Курганской области от 01.03.2003 года № 284 «Об избирательных комиссиях, формируемых на территории Курганской области»,

ИККО – Избирательная комиссия Курганской области,

ТИК – территориальная избирательная комиссия,

ОИК – окружная избирательная комиссия,

УИК – участковая избирательная комиссия.

1. см. также Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из областного и местного бюджетов избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Курганской областной Думы, Губернатора Курганской области, выборных лиц местного самоуправления Курганской области, референдума Курганской области, местных референдумов в Курганской области, голосования по отзыву Губернатора Курганской области (утв. решением ИККО от 11.04.2019 № 56/620-6) [↑](#footnote-ref-2)
2. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, на выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области утвержден решением ИККО от 06.06.2019 года № 61/678-6.

   Порядок и формы учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов при проведении выборов выборных лиц местного самоуправления Курганской области регулируется Примерной инструкцией о порядке и формах учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов при проведении выборов выборных лиц местного самоуправления Курганской области (утв. решением ИККО от 20.06.2019 года № 63/695-6)

   **Примечание:**

   Порядок и формы учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов при проведении выборов выборных лиц местного самоуправления Курганской области, установленные Примерной инструкцией, при проведении выборов выборных лиц местного самоуправления носят *рекомендательный* характер. Конкретный порядок и формы учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов должны утверждаться соответствующей ИКМО. [↑](#footnote-ref-3)
3. [↑](#footnote-ref-4)