Администрация Белозерского района

Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «26» декабря  2014 года  №558

с. Белозерское

О муниципальной программе Белозерского района

«Формирование здорового образа жизни у

населения Белозерского района»

на 2015-2016 годы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года  № 1101-р, Законом Курганской области от 10 ноября 2008 года № 405 «О физической культуре и спорте в Курганской области» и на основании постановления Администрации Белозерского района от 28 октября 2013 года № 466  «О муниципальных программах Белозерского района», Администрация Белозерского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу Белозерского «Формирование здорового образа жизни у населения Белозерского района» на 2015-2016 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

- Финансовому отделу Администрации Белозерского района (В.В. Конева) ежегодно предусматривать финансирование программы при разработке районного бюджета на 2015 – 2016 годы.

- Структурным подразделениям Администрации района обеспечить осуществление мероприятий программы.

- Рекомендовать главам сельсоветов оказать содействие в реализации программы.

- Постановление Администрации Белозерского района от 22 декабря 2010 года №        360 «О районной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Белозерском районе на 2011 – 2015 годы», признать утратившим силу.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  Белозерского района, начальника управления социальной политики       М.Л. Баязитову.

Глава Белозерского района                                                                                 В.В. Терёхин

Приложение

к Постановлению Администрации Белозерского района

от «26» декабря 2014 года  №558

«О муниципальной программе Белозерского района «Формирование здорового образа жизни у населения Белозерского района» на 2015-2016 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Белозерского района

«Формирование здорового образа жизни у населения Белозерского района»

на 2015-2016 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни у населения Белозерского района» на 2015-2016 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Белозерского района |
| Разработчик программы | Сектор молодежной политики, спорта и туризма Администрации Белозерского района |
| Основные исполнители и соисполнители Программы | - Сектор молодежной политики, спорта и туризма Администрации Белозерского района; - Отдел образования Администрации Белозерского района; - МКОУ ДОД «Белозерская детско-юношеская спортивная школа»; - Отдел культуры Администрации Белозерского района; - Администрации сельских поселений (по согласованию); - Районный совет ДОСААФ (по согласованию); - ГБУ «Редакция Белозерской районной газеты «Боевое слово» (по согласованию); - ГБУ «Белозерская ЦРБ» (по согласованию); - ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Белозерскому району» (по согласованию); - НКО «Поколение непокоренных» (по согласованию); - Межмуниципальный отдел министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» отделение полиции «Белозерское» (по согласованию); - Межрайонный военный комиссариат по Белозерскому, Варгашинскому и Мокроусовскому районам (по согласованию); - Районный совет ветеранов (по согласованию); - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. |
| Цели программы | 1. Создание условий для занятий физкультурой и спортом, обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом 2. Развитие детского и юношеского спорта в системе дополнительного образования |
| Задачи программы | - Повышение интереса различных категорий населения Белозерского района к занятиям физической культурой и спортом. - Организация пропаганды физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни; - Формирование у различных категорий населения Белозерского района потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом; - Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства; - Повышение эффективности системы профилактики наркомании, алкоголизма и правонарушений среди молодежи, организации досуга населения средствами физической культуры и спорта; - Создание условий для развития физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по месту жительства. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - Доля населения Белозерского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Белозерского района; - Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Белозерского района, занимающихся в специализированном спортивном учреждении, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Белозерского района; - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Белозерского района; - Увеличение единовременной пропускной способность спортивных сооружений; - Доля специалистов сферы физической культуры и спорта в Белозерском районе, имеющих высшее и среднее специальное образование, в общей численности специалистов в сфере физической культуры и спорта в Белозерском районе. -Увеличение числа участников районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; - Увеличение количества разработанных программ по развитию физкультуры и спорта в сельских поселениях. |
| Сроки реализации | 2015-2016 годы |
| Финансовое обеспечение | Средства районного бюджета: 2015 год – 485 тыс. рублей 2016 год – 485 тыс. рублей Средства областного бюджета: 2015 год – 1000,0 тыс. рублей 2016 год – 2159,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты | - Доля населения Белозерского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Белозерского района: 2014 год – 26 %; 2015 год – 27 %; 2016 год – 28%; - Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Белозерского района, занимающихся в специализированном спортивном учреждении, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Белозерского района: 2014 год –16 %; 2015 год –17,5 %; 2016 год – 18,5%; - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Белозерского района: 2014 год –1,5 %; 2015 год –4 %; 2016 год – 5%; - Увеличение единовременной пропускной способность спортивных сооружений: 2014 год –4303 %; 2015 год – 43,03 %; 2016 год – 44%; - Доля специалистов сферы физической культуры и спорта в Белозерском районе, имеющих высшее и среднее специальное образование, в общей численности специалистов в сфере физической культуры и спорта в Белозерском района: 2014 год – 94,6%; 2015 год – 94,6 %; 2016 год – 95%; - Увеличение числа участников районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий: 2014 год – 4300 чел.; 2015 год – 4700 чел.; 2016 год –5000чел. - Увеличение количества разработанных программ по развитию физкультуры и спорта в сельских поселениях: 2014 год – 8; 2015 год – 10; 2016 год – 12; |

Раздел I. Общая характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Глава 1. Введение

По состоянию на 1 января 2014 года население Белозерского района составляет 15 980 человек. Из них систематически занимающихся физической культурой и спортом – 26,7% населения.

Организационной основой работы в данном направлении стала районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Белозерском районе на 2011 – 2015 годы (постановление Администрации Белозерского района от 22 декабря 2010 г. № 360 «О районной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Белозерском районе на 2011 – 2015 годы».

В рамках реализации указанной программы были предприняты меры, направленные на поиск и внедрение механизмов, ведущих к положительным изменениям в отрасли.

Значительную роль в пропаганде здорового образа жизни, в организации физкультурно-спортивной работы на добровольческой основе в условиях острого финансового дефицита и кадрового голода играет некоммерческая организация «Поколение непокоренных». Созданное в 2009 году районное волонтерское движение имеет в своем составе подростковые и молодежные отряды, которые организуют акции и мероприятия, работают в качестве помощников судей и секретарей. Волонтеры-родители организуют групповые туристические походы и являются руководителями самодеятельных футбольных клубов, ведут занятия в кружках и создают социальную рекламу.

Пропаганда физической культуры и спорта осуществляется через районную газету «Боевое слово», где в рубриках «Модно быть здоровым», «Здоровая Россия» регулярно публикуются материалы, пропагандирующие здоровый образ жизни, статьи юных журналистов и специалистов сектора молодежной политики, спорта и туризма Администрации Белозерского района, медиков, тренеров Белозерской ДЮСШ и учителей физкультуры. В ноябре 2010 года стартовал волонтерский авторский проект «Здоровье – это красиво!» Маюр Виктории – члена волонтерского движения района. Итогом проекта стало размещенние на улицах села Белозерское двух баннеров, пропагандирующих ЗОЖ, детский и спорт среди молодых семей.

Авторский проект «Футбол-дружба-мы» (авторы Ступин Д.А. и Макаров П.А.) в 2011 году принял участие во Всероссийском конкурсе проектов «Здоровая Россия» и вошел в копилку лучшего Российского опыта.

Силами тренерского состава Белозерской ДЮСШ и волонтеров, при тесном взаимодействии с главами сельских поселений в летний период пятый год подряд проводится районный чемпионат по дворовому футболу на приз Главы района, в котором принимают участие до 20 разновозрастных команд (до 700 участников!).

С 2011 года свою деятельность активно осуществляет районный Совет по физкультуре и спорту, задачей которого является координация деятельности спортивных и физкультурных организаций, а также внесение предложений по решению актуальных проблем в области физкультуры и спорта на уровне района.

В 2012 году впервые был проведен конкурс программ по развитию физической культуры и спорта в сельских муниципальных образованиях Белозерского района. На сегодняшний день 8 сельсоветах разработаны и реализуются программы развития физической культуры и спорта, финансирование которых из местных бюджетов и внебюджетных источников составляет порядка 80 тыс.руб.

С 27 августа 2012 года в штате районного отдела образования введена ставка методиста по спорту. В четырех сельских поселениях района организационную деятельность осуществляют штатные спорторганизаторы.

В целях вовлечения детского и взрослого населения Курганской области в активную физкультурно-оздоровительную деятельность по месту жительства Белозерский район принимает участие в реализации областного социального проекта «Тренер – общественник Зауралья». В рамках проекта ежегодно в летний период на территории района организуют работу по месту жительства 8 тренеров общественников. В качестве тренеров – общественников, в том числе привлекаются молодые люди, жители Белозерского района - студенты ВУЗов и ССУЗов.

В январе 2013 года был проведен первый районный конкурс авторских социальных проектов «Будьте здоровы!» среди работающей молодежи по данному направлению. Все проекты успешно реализованы.

В октябре-декабре 2013 года проведен заочный смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди муниципальных образований Белозерского района. В смотре конкурсе приняли участие 6 муниципальных образований. На поощрение участников смотра-конкурса из районного бюджета выделено 15 тыс.руб.

Исходя из имеющихся финансовых возможностей, в районе осуществляется работа по укреплению материально-технической базы, ремонту и реконструкции спортсооружений. Так, в период с 2011 по 2014 год включительно на ремонт спортивных залов при образовательных учреждениях района было израсходовано 10406876,00 рублей из средств областного бюджета и  800 тысяч  рублей из средств районного бюджета. За счет средств ОАО «Газпром» (1031718 руб.) оборудована детская спортивная 5-функциональная площадка. Завершено ограждение центрального стадиона «Олимп» в селе Белозерское (270 тыс.руб.)

В результате предпринятых мер увеличилось количество участников сельских и районных физкультурно-спортивных мероприятий, детей и подростков, охваченных летней занятостью, работающей молодежи, активно участвующей в спортивной жизни района. Активизировалась работа с молодыми семьями, продолжается поиск эффективных форм и методов организации работы с людьми, имеющими инвалидность.

Вместе с тем остается нерешенным остается целый ряд проблем:

1. Недостаточно развитая инфраструктура и недостаток кадров на местах.

2. Недостаточная информированность населения о ценности здорового образа жизни и о способах сохранения и улучшения своего здоровья, а также об имеющихся возможностях в сфере физкультуры и спорта.

3. Несоответствие материально-технической базы существующим требованиям и запросам населения.

4. Отсутствие условий для развития адаптивной физической культуры.

5. Отсутствие спортсооружений и их современной оснащенности, способных привлечь и увеличить число занимающихся физкультурой и спортом представителей различных категорий населения.

6. Недостаточное финансирование районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Белозерском районе на 2011-2015 годы» по причине сложного финансового положения района.

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности населения на фоне значительного ухудшения здоровья молодого поколения и населения в целом.

Учитывая неутешительный финансовый прогноз для Белозерского района на ближайшие два года, данная программа призвана:

- повысить уровень информированности населения, за счет деятельности добровольческих формирований;

- отчасти компенсировать острый недостаток кадров и финансов за счет деятельности добровольческих формирований и отдельных энтузиастов-волонтеров;

- привлечь к занятиям физкультурой и спортом работающее население.

Программа предполагает использование административного ресурса учреждений, организаций и предприятий, а также привлечение внебюджетных источников финансирования.

Реализация сельских муниципальных программ предполагает активную деятельность культурно-образовательных центров.

Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни у населения Белозерского района» на 2015-2016 годы» разработана с учетом Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, и в соответствии с Законом Курганской области от 10 ноября 2008 года № 405 «О физической культуре и спорте в Курганской области» и на основании Стратегии социально-экономического развития Белозерского района до 2020 года.

Глава 2. Обоснование целесообразности решения проблемы 
программно-целевым методом

Текущее состояние физкультуры и спорта в районе характеризуется наличием большого количества регуляторов – население является потребителем услуг образования, социальной защиты, здравоохранения, правопорядка, культуры и т.д. Формат Программы объединяет реализуемые разными ведомствами мероприятия, что позволяет с одной стороны устранить дублирование, а с другой добиться координации и объединения усилий.

Применение программно-целевого метода в решении ключевой проблемы позволит:

- обеспечить адресность и последовательность действий различных структур;

- оптимизировать финансирование различных аспектов работы в данном направлении;

- создать условия для устойчивого состояния и функционирования инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.

Реализация комплексных направлений Программы, затрагивающих сферу физической культуры и спорта в целом, предусматривает создание централизованных механизмов их координации.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

1. Создание условий для занятий физкультурой и спортом, обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом

2. Развитие детского и юношеского спорта в системе дополнительного образования.

Для достижения данных целей должны быть решены следующие задачи:

- Повышение интереса различных категорий населения Белозерского района к занятиям физической культурой и спортом.

- Организация пропаганды физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни;

- Формирование у различных категорий населения Белозерского района потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом;

- Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства;

- Повышение эффективности системы профилактики наркомании, алкоголизма и правонарушений среди молодежи, организации досуга населения средствами физической культуры и спорта;

- создание условий для развития физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по месту жительства.

Достижение целей и задач программы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий, указанных в приложениях к Программе.

Раздел III. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы: 2015-2016 годы.

Изменение или досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в соответствии с Законом Курганской области от 4 декабря 2003 года №356 «О прогнозах, концепциях, программах социально-экономического развития и целевых программах Курганской области» и постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009 года №292 «О целевых программах Курганской области», с постановлением Администрации Белозерского района № 466 от 28 октября 2013 года «О муниципальных программах Белозерского района», а также с учетом Программы комплексного социально-экономического развития Белозерского района Курганской области на 2015 год, утвержденной решением Белозерской районной Думой № 360 от 29 сентября 2014 года.

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Программы

Механизм реализации Программы основан на обеспечение достижения запланированных результатов в рамках предусмотренных средств.

Финансовые средства, предусмотренные Программой, направляются на реализацию программных мероприятий в целях создания условий для занятий физкультурой и спортом, обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом.

Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования 
по источникам и годам

Общий объем финансирования программы за счет районного бюджета составляет  4.129,0 рублей, в том числе по годам:

в тыс. руб.

|  | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- |
| Всего по Программе (районный бюджет) | 485,0 | 485,0 |
| Областной бюджет | 1000,0 | 2159,0 |

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы в установленных объемах финансирования приведет к следующим конечным результатам:

- увеличение участников районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди работающего населения на 200 человек.

- повышение уровня выступлений спортсменов-белозерцев в областных соревнованиях.

- увеличение количества разработанных программ по развитию физкультуры и спорта в сельских поселениях на 4;

- увеличение количества участников социально-значимых проектов по пропаганде ЗОЖ на 500 человек;

- снижение уровня прироста лиц, молодежного возраста, потребляющих ПАВ;

- увеличение количества социально-активных молодых семей на 4;

Раздел VII. Система мероприятий по реализации программы

Мероприятия Программы объединяются по 12 направлениям и формируются сектором молодежной политики, спорта и туризма Администрации Белозерского района.

- Совершенствование системы управления физической культуры и спорта.

- Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта.

- Развитие детского и юношеского спорта в системе дополнительного образования.

- Организация деятельности НКО «Поколение непокоренных» по пропаганде ЗОЖ.

- Развитие физкультуры и спорта в сельских поселениях района.

- Организация спортивно-оздоровительных состязаний, продвижение комплекса ГТО.

- Организация работы по военно-патриотическому воспитанию.

- Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление института семьи, улучшение его физического и нравственного состояния.

- Популяризация спорта и здорового образа жизни для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Организация массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

- Организация медицинского обеспечения и безопасности, массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

- Улучшение материально-технической базы.

Раздел VIII. Система целевых индикаторов

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, предлагается система целевых индикаторов и показателей. Система целевых индикаторов и показателей позволяет оценить ход решения поставленных задач и определить его влияние на социально-экономическое развитие Белозерского района.

| Индикаторы | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Доля населения Белозерского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Белозерского района; | 26% | 27% | 28% |
| - Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Белозерского района, занимающихся в специализированном спортивном учреждении, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Белозерского района; | 16% | 17,5% | 18,5% |
| - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Белозерского района; | 1,5% | 4% | 5% |
| - Увеличение единовременной пропускной способность спортивных сооружений; | 43,03% | 43,03% | 44% |
| - Доля специалистов сферы физической культуры и спорта в Белозерском районе, имеющих высшее и среднее специальное образование, в общей численности специалистов в сфере физической культуры и спорта в Белозерском районе. | 94,6% | 94,6% | 95% |
| - Увеличение числа участников районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 4300 чел. | 4700 чел. | 5000 чел. |
| - Наличие разработанных программ по развитию физкультуры и спорта в сельских поселениях | 8 | 10 | 12 |

Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением Программы

Сектор молодежной политики, спорта и туризма Администрации Белозерского района организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам в соответствии с постановлением Администрации Белозерского района № 466 от 28 октября 2013 года «О муниципальных программах Белозерского района».

Работу по координации согласованных действий при реализации Программы осуществляет районный совет по физкультуре и спорту, созданный при Главе Белозерского района распоряжением от 20 сентября 2012 года № 183-р.

Организационное и методическое сопровождение деятельности координационного совета осуществляет сектор молодежной политики, спорта и туризма Администрации Белозерского района.

Заместитель Главы Белозерского района,

управляющий делами                                                                                         Н.П. Лифинцев

Приложение

к муниципальной программе Белозерского района

«Формирование здорового образа жизни у населения

Белозерского района» на 2015-2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни у населения Белозерского района»

на 2015-2016 годы

| № | Мероприятие | Срок реализации | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | По годам |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |
| 1. Совершенствование системы управления физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение районного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди сельских поселений Белозерского района. | январь ежегодно | СМПСиТ | Районный бюджет | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Проведение районного конкурса программ по развитию физической культуры и спорта в сельских муниципальных образованиях Белозерского района | Декабрь 2015, Декабрь 2016 | СМПСиТ | Районный бюджет | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Деятельность районного совета по физкультуре и спорту | Весь период 1 раз в квартал | Администрации Белозерского района | - | - | - | - |
| 2. Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение информации на сайте администрации Белозерского района | Весь период | СМПСиТ | - | - | - | - |
| 2 | Публикация тематических материалов и статей юных журналистов в постоянной рубрике «Здоровая Россия» и на тематических молодежных страницах районной газеты «Боевое слово» | Весь период | СМПСиТ, редакция газеты «Боевое слово» | - | - | - | - |
| 3 | Создание наружной рекламы (баннеры 2 шт.) в соответствии с тематикой реализующихся в районе социально-значимых волонтерских проектов по пропаганде ЗОЖ | Май 2015 год, Май 2016 год | Волонтерские отряды - победители конкурса социальных проектов | Внебюджетные средства | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3. Развитие детского и юношеского спорта в системе дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществить перевод обучающихся на обучение по предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта | До 1 июля 2015 года | Отдел образования, ДЮСШ |  | - | - | - |
| 2 | Осуществить перевод обучающихся на программы спортивной подготовки | До 1сентября 2015 года | Отдел образования, ДЮСШ |  | - | - | - |
| 3 | Привести в соответствие действующим законодательству нормативно-правовые, локальные акты и программы предпрофессиональные программы. | До 1 июля 2015 года | Отдел образования, ДЮСШ |  | - | - | - |
| 4 | Проведение соревнований среди учащихся МОУ ДОД «Белозерская детско-юношеская спортивная школа». | Весь период по отдельному плану | Отдел образования, ДЮСШ | Районный бюджет | 40,0 | 20,0 | 20,0 |
| 5 | Участие в областной Спартакиаде спортивных школ Курганской области | Ежегодно по отдельному плану | Отдел образования, ДЮСШ | Районный бюджет | 50,0 | 25,0 | 25,0 |
| 6 | Проведение спортивно-оздоровительных состязаний среди учащихся общеобразовательных учреждений с целью пропаганда детско-юношеского спорта, приобщения детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом (до 1500 детей и подростков) | Весь период. Согласно календарного плана отдела образования Администрации Белозерского района | СМПСиТ, отдел образования | Районный бюджет | 160,0 | 80,0 | 80,0 |
| 4. Организация деятельности НКО «Поколение непокоренных» по пропаганде ЗОЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация волонтерских социально-значимых проектов: «Мы выбираем ЗОЖ» по трем направлениям: 1.Здоровое питание 2. Спортивно - оздоровительная работа; 3. «Планета танцев» «Формирование моды на полезные привычки» | С 5 января по 10 ноября 2015 года. Весь период | Белозерский РДК Волонтерский отряд «Золотая молодежь», ОМС (по согласованию) СМПСиТ (волонтерская команда команда «Талцетл») | Средства гранта (результат участие в конкурсе социально-значимых проектов) | 18,0 | 9,0 | 9,0 |
| 2 | Проведение социально-значимых акций «Спорт против наркотиков», «День здоровых дел», «На зарядку становись!» и участие в акциях, «Хочу стать чемпионом», «Займемся спортом», «Я выбираю спорт», «О, спорт - ты мир!» и др. | Ежегодно сентябрь, октябрь По отдельному плану | СМПСиТ, отдел образования, ОМС (по согласованию) |  | - | - | - |
| 3 | Обслуживание физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (помощники судей, секретари, курьеры и др.) | По мере необходимости | СМПСиТ, отдел образования, ОМС (по согласованию) | - | - | - | - |
| 5. Развитие физкультуры и спорта в сельских поселениях района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение ежегодного традиционного Чемпионата по дворовому футболу на приз Главы Белозерского района с целью агитации и привлечение детей, молодежи и рабочего населения в сельские спортивные клубы (до 200 спортсменов) | Ежегодно Май, июнь, июль | СМПСиТ, отдел образования, ОМС (по согласованию) | Районный бюджет | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Реализация программных мероприятий по развитию физической культуры и спорта в сельских муниципальных образованиях Белозерского района (8 сельсоветов) | В соответствии с действующими программами | СМПСиТ, ОМС (по согласованию) | Средства бюджетов сельских администраций | 120,0 | 60,0 | 60,0 |
| 6. Организация спортивно-оздоровительных состязаний, продвижение комплекса ГТО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Деятельность координационного совета Белозерского района по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Весь период 1 раз в квартал | Администрация Белозерского района, СМПСиТ | - | - | - | - |
| 2 | Повсеместное внедрение сдачи комплекса ГТО в ОУ района | Начиная с сентября 2015 года | СМПСиТ, отдел образования | - | - | - | - |
| 3 | Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника «Готов к труду и обороне!» | Ежегодно август | СМПСиТ, отдел образования, отдел культуры, ОМС (по согласованию) | Районный бюджет, внебюджетные средства | 2,0 4,0 | 1,0 2,0 | 1,0 2,0 |
| 4 | Проведение спортивно-оздоровительных состязаний среди сотрудников организаций с целью приобщение рабочего населения к занятиям физкультурой и спортом (до 200 трудящихся) Тесты ГТО среди муниципальных и государственных служащих, членов профсоюзных организаций. | Ежегодно Ноябрь, декабрь, май | СМПСиТ, профсоюзные организации учреждений и организаций района (по согласованию), редакция газеты «Боевое слово» (по согласованию), ОМС (по согласованию) | Районный бюджет, внебюджетные средства | 10,0 10,0 | 5,0 5,0 | 5,0 5,0 |
| 7. Организация работы по военно-патриотическому воспитанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение миниспартакиад в рамках Дня призывника. | Ежегодно май, ноябрь | СМПСиТ, районный Совет ДОСААФ (по согласованию), отдел культуры, ОМС (по согласованию) | Средства бюджетов сельских администраций, районный Совет ДОСААФ (по согласованию), | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Проведение соревнований по стрельбе из пневматического оружия, Повышение тактического и технического мастерства спортсменов. | согласно ежегодному календарю спортивных мероприятий | СМПСиТ, отдел образования, районный Совет ДОСААФ (по согласованию) | Районный Совет ДОСААФ (по согласованию) | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Проведение ежегодного районного военно-спортивного конкурса «А, ну-ка, парни!» | Ежегодно в рамках месячника ОМР февраль | СМПСиТ, отдел образования, отдел культуры, районный Совет ДОСААФ (по согласованию) | Районный бюджет | 8,0 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | Участие команды Белозерского района в областной спартакиаде допризывной молодежи | Ежегодно октябрь | СМПСиТ, отдел образования, районный Совет ДОСААФ (по согласованию) | Районный бюджет | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Проведение военно-полевых сборов допризывной молодежи на местах | Ежегодно май | СМПСиТ, отдел образования, районный Совет ДОСААФ (по согласованию) | Районный бюджет | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 8.Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление института семьи, улучшение его физического и нравственного состояния |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях с участием родителей. Укрепление института семьи, формирование здорового образа жизни. Пропаганда спорта как основы воспитания физически здорового и социально активного подрастающего поколения Белозерского района (до 100 детей и родителей) | Ежегодно Январь, июнь | СМПСиТ, отдел образования | Районный бюджет | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Районный этап Фестиваля «Папа, мама, я – спортивная семья» | Ежегодно апрель | Отдел образования | Районный бюджет | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Участие в областном этапе «Папа, мама, я, учитель – шахматная спортивная семья» | Ежегодно декабрь | Отдел образования | Районный бюджет | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Декада спорта и здоровья | Ежегодно первая декада января | СМПСиТ, отдел образования, ОМС (по согласованию) | Средства бюджетов сельских поселений | 8,0 | 4,0 | 4,0 |
| 9. Популяризация спорта и здорового образа жизни для людей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение спортивно - оздоровительных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Социальная реабилитация инвалидов. Привлечение инвалидов к регулярным занятиям спортом. | Ежегодно октябрь, апрель | СМПСиТ, отдел образования. ЦСО, ОМС (по согласованию) | Средства районного бюджета | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Организация индивидуальной работы учителей физкультуры ОУ района с учащимися, имеющими инвалидность. Предоставление возможности индивидуальных занятий в спортивных залах ОУ района лиц старше 18 лет, имеющих инвалидность. | Весь период | СМПСиТ, отдел образования, ЦСО, ОМС (по согласованию) | - | - | - | - |
| 3 | Обеспечение участия команд и отдельных спортсменов в областных соревнованиях людей с ограниченными возможностями здоровья с целью повышение интереса к занятиям спортом, повышения спортивного мастерства. | Ежегодно, согласно областному календарному плану | СМПСиТ, отдел образования, ЦСО, ОМС (по согласованию) | Средства районного бюджета | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4 | Реализация проекта «Приятно общаться – действовать хочется!» | Ноябрь 2015 года – ноябрь 2016 года | СМПСиТ, отдел образования, отдел культуры, ЦСО, ОМС (по согласованию), | Средства районного бюджета | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
| 10. Организация массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Белозерского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение спартакиад, чемпионатов, первенств, кубков, отборочных соревнований по видам спорта среди различных возрастных категорий согласно календарному плану с целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | согласно районному календарному плану | СМПСиТ, отдел образования, ОМС (по согласованию, районный Совет ДОСААФ (по согласованию) | Средства районного бюджета | 120,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Обеспечение участия команд и отдельных спортсменов в областных соревнованиях Повышение спортивного мастерства. | Ежегодно, согласно областному календарному плану | СМПСиТ, отдел образования, ОМС (по согласованию, районный Совет ДОСААФ (по согласованию) | Средства районного бюджета | 113,0 | 56,5 | 56,5 |
| 11. Организация медицинского обеспечения и безопасности, массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соблюдение и обязательное выполнение режима двигательной активности в образовательных учреждениях района. | Постоянно | Отдел образования |  | - | - | - |
| 2 | Ежегодный углубленный медосмотр для дифференциации занятий физкультурой и спортом. Допуск спортсменов к участию к соревнованиям. | Постоянно | Белозерская ЦРБ (по согласованию) |  | - | - | - |
| 3 | Совершенствование работы по коррекции здоровья в дошкольных образовательных учреждениях района. | Постоянно | Отдел образования |  | - | - | - |
| 4 | Разработка программ и внесение изменений в имеющиеся программы по развитию физкультуры и спорта на территориях сельских муниципальных образований. | Декабрь 2015 год | Главы сельских поселений (по согласованию) |  | - | - | - |
| 5 | Внесение в коллективные договора разделов по организации физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, организациях и на предприятиях района. | Декабрь 2015 год | Руководители учреждений, организаций, предприятий района (по согласованию) |  | - | - | - |
| 6 | Обеспечение безопасности массовых физкультуно-спортивных мероприятий | По отдельному плану | ОП «Белозерское» (по согласованию) |  | - | - | - |
| 12. Улучшение материально – технической базы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение наградной атрибутики (грамоты, медали, кубки, призы и т.д.) Поощрение спортсменов показавшие лучшие результаты в спортивных мероприятиях, конкурсах | Весь период по итогам соревнований | СМПСиТ | Средства районного бюджета, Внебюджетные средства | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Приобретение парадной формы и формы по видам спорта для участия в областных сельских спортивных играх «Золотой колос» Развитие эстетического воспитания, соблюдение правил соревнования по видам | Май 2016 | СМПСиТ | Средства районного бюджета | 10,0 | - | 10,0 |
| 3 | В рамках реализации программ развития физкультуры и спорта на территории сельских поселений Белозерского района, а также за счет внебюджетных источников создание и оборудование малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы. | Май 2015, Май 2016 | СМПСиТ, отдел образования, ОМС (по согласованию), | Бюджеты сельских поселений, внебюджетные средства | 50,0 | 25,0 | 25,0 |
| Итого средства районного бюджета на реализацию программы по годам: |  |  |  |  | 970,0 | 485,0 | 485,0 |
| 4 | Ремонт и реконструкция МОУ ДОД «Белозерская детско-юношеская спортивная школа» | 2015-2016 годы | Администрация Белозерского района | Средства областного бюджета | 3159,0 | 1000,0 | 2159,0 |
| Итого финансирование программы по годам: |  |  |  |  | 4129,0 | 1485,0 | 2644,0 |

Примечание

Сокращения и аббревиатура, используемые в Программе

СМПСиТ – сектор молодежной политики, спорта и туризма  Администрации Белозерского района.

Отдел образования – Отдел образования Администрации Белозерского района.

Отдел культуры – Отдел культуры Администрации Белозерского района.

ОМС – органы местного самоуправления муниципальных образований Белозерского района.

Белозерская ЦРБ – ГБУ «Белозерская ЦРБ».

ЦСО – ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Белозерскому району».

Белозерская ДЮСШ – МОУ ДОД «Белозерская детско-юношеская спортивная школа».

ОУ – образовательные учреждения.

ЗОЖ – здоровый образ жизни.

Редакция газеты «Боевое слово» – ГБУ «Редакция Белозерской районной газеты «Боевое слово».

ОП «Белозерское» - Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» отделение полиции «Белозерское».

Белозерский РДК – МКУК «Белозерский районный Дом культуры».