Администрация Белозерского района

Курганской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 февраля 2017 года № 25-р

с.Белозерское

О плане мероприятий по проведению в Белозерском районе Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», распоряжения Губернатора Курганской области от 6 июля 2016 года № 207-р «О проведении в Курганской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий»:

1. Утвердить план мероприятий по проведению в 2017 году в Белозерском районе Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий (далее - план) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу административно-организационной работы Администрации Белозерского района обеспечить заслушивание на аппаратных совещаниях у Главы Белозерского района руководителей структурных подразделений, самостоятельных (функциональных) отделов и управлений Администрации Белозерского района информации о ходе выполнения плана мероприятий в 2017 году.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Белозерского района организовать работу по реализации плана организационных мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Белозерского района Завьялова А.В.

Глава Белозерского района                                                              В.В. Терёхин

|  | Приложение к распоряжению Администрации Белозерского района от 28 февраля 2017 года № 25-р «О плане мероприятий по проведению в Белозерском районе Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий» |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по проведению в 2017 году в Белозерском районе

Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел I. Организационные мероприятия |  |  |
|  | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению в Курганской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, утвержденного распоряжением Губернатора Курганской области от 6 июля 2016 года № 207-р «О проведении в Курганской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий» | В течение 2017 года (ежеквартально) | Отдел сельского хозяйства |
|  | Поведение торжественного мероприятия, посвященного Дню эколога | Июнь 2017 года | Отдел сельского хозяйства |
|  | Участие в зональных семинарах с главами (специалистами) муниципальных образований Курганской области по вопросам охраны окружающей среды, обращения с отходами. | В течение 2017 года | Отдел сельского хозяйства |
|  | Проведение пресс-конференции, посвященной итогам Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий | Декабрь 2017 года | Отдел сельского хозяйства |
|  | Раздел II. Мероприятия по снижению негативного воздействия, ликвидации накопленного экологического ущерба |  |  |
|  | Выявление бесхозяйных отходов запрещенных и (или) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов. |  | Отдел сельского хозяйства и природных ресурсов, ОМСУ (по согласованию) |
|  | Техническое перевооружение муниципальных котельных |  | Отдел ЖКХ, Арендаторы и ОМСУ (по согласованию) |
|  | Раздел III. Мероприятия по охране водных объектов и гидроминеральных ресурсов |  |  |
|  | Организация и проведение акции «Чистый берег» | Май - сентябрь 2017 года | Отдел сельского хозяйства, ОМСУ (по согласованию) |
|  | Очистка от захламления и благоустройство территорий населенных пунктов Белозерского района | В течение 2017 года | Отдел ЖКХ, ОМСУ (по согласованию) |
|  | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция гидротехнических сооружений: - Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на реке Мендеря в селе Светлый Дол Белозерского района Курганской области; - Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на реке Крутишка в д.Доможирова Белозерского района Курганской области; - Капитальный ремонт комплекса инженерной защиты от паводков на реке Тобол в с. Белозерское Белозерского района Курганской области; - Реконструкция противопаводковой дамбы на р. Тобол в с. Нижнетобольное Белозерского района Курганской области; - Реконструкция противопаводковой дамбы на р. Тобол в с. Речкино Белозерского района Курганской области; - Реконструкция противопаводковой дамбы на р. Тобол в с. Памятное Белозерского района Курганской области | В течение 2017 года | Отдел ЖКХ, Сектор ГО и ЧС, КЭиУМИ ОМСУ (по согласованию), Организации, привлекаемые к выполнению работ на конкурсной основе (по согласованию) |
|  | Раздел IV. Мероприятия по совершенствованию системы обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |
|  | Оказание содействия в организации работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | В течение 2017 года | Отдел ЖКХ, ОМСУ (по согласованию), |
|  | Организация работы по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов | В течение 2017 года | Отдел ЖКХ, ОМСУ (по согласованию), управляющие организации в сфере ЖКХ (по согласованию) |
|  | Организация работы по сбору и вывозу жидких коммунальных отходов | В течение 2017 года | Отдел ЖКХ, ОМСУ (по согласованию), управляющие организации в сфере ЖКХ (по согласованию) |
|  | Отработка механизмов сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения | В течение 2017 года | Отдел ЖКХ, ОМСУ (по согласованию) |
|  | Обустройство объектов временного хранения (накопления) твердых коммунальных отходов, ликвидация несанкционированных свалок коммунальных отходов и предупреждение их образования | В течение 2017 года | Отдел ЖКХ, ОМСУ (по согласованию) |
|  | Создание пунктов сбора отработанных люминесцентных ламп | В течение 2017 года | Отдел ЖКХ, ОМСУ (по согласованию) |
|  | Организация и проведение районной молодежной акции «Батарейка, сдавайся!» | В течение 2017 года | СМПСиТ |
|  | Ликвидация и рекультивация загрязненных земель от несанкционированных объектов временного хранения (накопления) твердых коммунальных отходов | В течение 2017 года | Отдел ЖКХ, ОМСУ (по согласованию) |
|  | Раздел V. Мероприятия по охране, защите лесов и лесовосстановлению |  |  |
|  | Организация и проведение акции «Всероссийский день посадки леса» | Апрель 2017 года | Отдел сельского хозяйства, ОМСУ (по согласованию) |
|  | Участие в проведении акций «Живи, лес!», «Чистый лес» |  | Отдел сельского хозяйства, ОМСУ (по согласованию) |
|  | Раздел VI. Мероприятия по сохранению ценных природных объектов и комплексов, сохранению биоразнообразия |  |  |
|  | Организация экскурсий по экологической тропе – «Экотропа в Белозерском государственном природном зоологическом заказнике» (Боровской сельсовет) | В течение 2017 года | ГКУ «Экофонд» (по согласованию), Администрация Белозерского района |
|  | Очистка от мусора маршрута экологической экскурсионной программы «Экотропа в Белозерском государственном природном зоологическом заказнике» и прилегающей территории |  | ГКУ «Экофонд» (по согласованию), Администрация Белозерского района |
|  | Раздел VII. Мероприятия по благоустройству и озеленению населенных пунктов, производственных территорий, зон отдыха |  |  |
|  | Проведение месячника по уборке территорий населенных пунктов сельских поселений | Апрель - июнь 2017 года | Отдел ЖКХ, ОМСУ (по согласованию) |
|  | Проведение месячника по уборке территорий организаций, расположенных на территории сельских поселений | Апрель - июнь 2017 года | Руководители организаций (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) |
|  | Участие в областной акции добрых дел «Цветами улыбается земля» (оформление цветочных клумб возле зданий муниципальных учреждений культуры) | Апрель - июнь 2017 года | Отдел культуры, ОМСУ (по согласованию) |
|  | Участие в областной акции «Посади дерево» в медицинских организациях Курганской области | В течение 2017 года | Белозерская ЦРБ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) |
|  | Озеленение территорий муниципальных образовательных организаций Белозерского района | Апрель - сентябрь 2017 года | Руководители организаций, Отдел образования |
|  | Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» | Сентябрь 2017 года | Администрация Белозерского района, ОМСУ (по согласованию) |
|  | Раздел VIII. Общественно-просветительские мероприятия |  |  |
|  | Участие в проведении школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам биология, экология, химия, география | Январь - февраль 2017 года | Отдел образования |
|  | Участие в региональных конкурсах, акциях, фестивалях, конференциях | В течение 2017 года | Отдел образования, Отдел культуры |
|  | Организация передвижной фотовыставки «Земля - наша планета» в Белозерском районе | Март - июнь 2017 года | Отдел культуры |
|  | Подготовка цикла статей и заметок, посвященных Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий, для публикации в газете «Боевое слово» и на сайте администрации Белозерского района | В течение 2017 года | Администрация Белозерского района, Редакция газеты «Боевое слово» (по согласованию) |
|  | Организация и проведение районного фотоконкурса «Палитра природы» среди пользователей библиотек Белозерского района Курганской области | Февраль - май 2017 года | Отдел культуры |
|  | Организация и проведение краеведческой экспедиции «Собирая историю по крупицам» (поездка к археологическому памятнику Савин -1, Савин - 2) | Сентябрь 2017 года | Отдел культуры |
|  | Проведение уроков здоровья для обучающихся образовательных организаций на тему «Да здравствует природа!», «Береги природу человек» | В течение 2017 года | Отдел образования |
|  | Разработка инновационного проекта «Экология души» | В течение 2017 года | Отдел образования |
|  | Проведение лекций по охране окружающей среды и экологической безопасности с персоналом организаций | В течение 2017 года | Руководители организаций (по согласованию) |
|  | Организация и проведение районного конкурса социальных проектов среди молодежи от 14 до 35 лет, посвященного Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий | В течение 2017 года | СМПСиТ |
|  | Организация и проведение конкурса проектов волонтерских профилактических отрядов, посвященного Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий | Май - октябрь 2017 года | СМПСиТ |
|  | Создание информационного стенда «Охрана окружающей среды» в образовательных учреждениях | Январь 2017 года | Руководители образовательных учреждений |
|  | Организация и проведение школьных фотовыставок «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь» | Февраль 2017 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Создание и периодическое обновление материалов на официальных сайтах общеобразовательных учреждений web-страницы, посвященной Году экологии | В течение 2017 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организация и проведение Единого экологического урока «Капля воды – весь мир», посвященного Всемирному Дню Воды | Март 2017 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организация и проведение акции, посвященной Международному дню птиц «Подари птице дом!» | Апрель 2017 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организация и проведение внеклассного мероприятия «Земля у нас одна…», посвященного Международному Дню Земли | Апрель 2017 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организация и проведение тематического мероприятия, посвященного Дню охраны окружающей среды, изготовление экологических листовок «Сохраним природу Белозерского края!» | Июнь 2017 года | Отдел образования, руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организация и проведение профильной смены «Путешествие родными тропами» (экологическое направление) на базе МКОУ «Боровская СОШ» | Июнь 2017 года | Отдел образования |
|  | Организация и проведение районного туристического слета на базе МКОУ «Боровская СОШ» | Сентябрь - октябрь 2017 года | Отдел образования |
|  | Организация и проведение тематических уроков «Экология и мы» | Сентябрь 2017 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организация и проведение выставки поделок из природного материала «Осенние фантазии» | Октябрь 2017 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организация и проведение выставки книг «Природа и экология» | Ноябрь 2017 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Создание в общеобразовательных учреждениях уголков «Красная книга охраны природы» | Сентябрь - ноябрь 2017 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организация и проведение акции «Помоги птицам зимой» | Декабрь 2017 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Раздел IX. Информационно-издательские мероприятия |  |  |
|  | Изготовление в общеобразовательных учреждениях буклетов «Правила поведения на природе» | Май 2017 года | Отдел образования, руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Издание буклета «Экологический путеводитель по просторам Белозерского района» | Август 2017 года | Отдел образования |
|  | Разработка и публикация Красной книги Белозерского района Курганской области | В течение 2017 года | Отдел образования |
|  | Освещение работы по подготовке и проведению в Белозерском районе Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в районной газете «Боевое слово» | В течение 2017 года | Администрация Белозерского района, Редакция газеты «Боевое слово» (по согласованию) |
|  | Освещение работы по подготовке и проведению в Белозерском районе Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий на официальном сайте Администрации Белозерского района | В течение 2017 года | Администрация Белозерского района |
|  | Оформление и обновление стенда, посвященного Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий, в Администрации Белозерского района | В течение 2017 года | Отдел сельского хозяйства |

Примечание: Сокращенные наименования организаций и учреждений

ГКУ «Экофонд» – Государственное казенное учреждение «Территориальный государственный экологический фонд Курганской области»,

Отдел образования – Отдел образования Администрации Белозерского района.

Отдел культуры – Отдел культуры Администрации Белозерского района.

Отдел сельского хозяйства – Отдел сельского хозяйства и природных ресурсов.

СМПСиТ – сектор молодёжной политики, спорта и туризма Администрации Белозерского района.

ГБУ «Белозерская ЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение «Белозерская ЦРБ»;

ОМСУ – органы местного самоуправления сельских поселений;

ЗАГС – Отдел ЗАГС Администрации Белозерского района;

Отдел ЖКХ – Отдел ЖКХ, газификации и производственных отраслей Администрации Белозерского района.

КЭиУМИ - комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Белозерского района.

Редакция газеты «Боевое слово» – ГАУ «Редакция Белозерской районной газеты «Боевое слово».

Заместитель Главы Белозерского района,
управляющий делами                                                                                        Н.П. Лифинцев