**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения муниципальной программы Белозерского района**

**«Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы» за 2015 года**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Белозерского района «Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы» | Объем бюджетных ассигнований на год | в том числе: | | | | | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года), всего | в том числе: | | | | | Выполнено | в том числе: | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района |
| Информационно-методическое и кадровое обеспечение | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Обеспечение содействия в трудоустройстве и занятости инвалидов | 14,3 | 14,3 | - | - | - | - | 14,3 | 14,3 | - | - | - | - | 14,3 | 14,3 | - | - | - | - |
| Обеспечение доступности социально-значимых объектов | 200 | - | 200 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | - | - |
| Доступность информации | 86,5 | - | - | - | - | 86,5 | 86,5 | - | - | - | - | 86,5 | 86,5 | - | - | - | - | 86,5 |
| Обеспечение доступности реабилитационных услуг | 176 | - | - | 50 | - | 126 | 176 | - | - | 50 | - | 126 | 176 | - | - | 50 | - | 126 |
| Cоциокультурная реабилитация инвалидов | 49 | - | - | 20 | - | 29 | 49 | - | - | 20 | - | 29 | 49 | - | - | 20 | - | 29 |
| Итого по муниципальной программе | 545,8 | 14,3 | 200 | 70 | - | 261,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись руководителя М.Л. Баязитова

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Белозерского района**

**«Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | «Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов Белозерского района |
| Задачи муниципальной программы | Объективная оценка состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов;  создание условий для интеграции инвалидов в общество;  обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры Белозерского района;  оказание помощи инвалидам в преодолении информационного барьера;  совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг;  развитие партнерских отношение с негосударственными организациями в сфере социальной интеграции инвалидов;  развитие форм содействия занятости инвалидов |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Белозерского района |
| Исполнитель-координатор муниципальной программы | Администрация Белозерского района |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Белозерского района |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Белозерского района;  Отдел образования Администрации Белозерского района;  Отдел культуры Администрации Белозерского района;  Отдел по Белозерскому району ГКУ «Управление СЗН № 9» (по согласованию);  ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Белозерскому району» (по согласованию);  -ГКУ «Центр занятости населения Белозерского района Курганской области» (по согласованию);  ГБУ «Белозерская центральная районная больница» (по согласованию);  органы местного самоуправления муниципальных образований Белозерского района (по согласованию) |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Удельный вес объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем объеме объектов, отвечающих требованиям беспрепятственного доступа инвалидов, процент;  удельный вес общеобразовательных учреждений в которых создана удельный вес инвалидов, которым оказаны услуги службой транспортного обеспечения «Социальное такси», в общей численности инвалидов Белозерского района, процент;  число инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов Белозерского района, процент;  число инвалидов, обеспеченных рабочими местами, от общей численности инвалидов Белозерского района, обратившихся в службу занятости, процент;  удельный вес инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с федеральным перечнем, а также в рамках индивидуальной программы реабилитации инвалида реабилитационными мероприятиями и услугами, в общей численности инвалидов Белозерского района, процент |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | Отсутствуют |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования - 2216 тысяч рублей, в том числе:  финансовые средства бюджета Белозерского района - 1247,5 тысяч рублей;  собственные доходы ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Белозерскому району» - 358 тысяч рублей;  финансовые средства бюджета Курганской области - 280 тысяч рублей;  финансовые средства федерального бюджета - 330,5 тысяч рублей |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | Увеличение удельного веса объектов социальной инфраструктуры Белозерского района, доступных для инвалидов;  увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений в которых создана система инклюзивного образования;  увеличение числа инвалидов, обеспеченных рабочими местами;  увеличение числа инвалидов, получающих доступ к информации на базе образовательных учреждений, учреждений культуры и социальной защиты Белозерского района;  увеличение количества внедренных современных методик и технологий в деятельность учреждений, осуществляемых реабилитацию инвалидов |

**Формы оценки**

**целевых индикаторов муниципальной программы Белозерского района**

**«Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы»**

**Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы**

**«Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы» за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка  в баллах |
| Удельный вес объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем объеме объектов, отвечающих требованиям беспрепятственного доступа инвалидов | % | 6,1 | 7,6 | 124,6 | +4 |
| удельный вес общеобразовательных учреждений в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 22,4 | 12,5 | 44,2 | -3 |
| удельный вес инвалидов, которым оказаны услуги службой транспортного обеспечения «Социальное такси», в общей численности инвалидов Белозерского района | % | 5 | 0 | 100 | -3 |
| число инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов Белозерского района | % | 5 | 5,8 | 116 | +3 |
| число инвалидов, обеспеченных рабочими местами, от общей численности инвалидов Белозерского района, обратившихся в службу занятости | % | 3 | 4,8 | 160 | +3 |
| удельный вес инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с федеральным перечнем, а также в рамках индивидуальной программы реабилитации инвалида реабилитационными мероприятиями и услугами, в общей численности инвалидов Белозерского района | % | 98 | 100 | 102 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 5 |

**Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы**

**«Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | | | | | Отчетный 2015 год | % |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Удельный вес объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем объеме объектов, отвечающих требованиям беспрепятственного доступа инвалидов | % | 3,4 | 5,1 | - | - | 6,1 | 7,6 | 124,6 |
| удельный вес общеобразовательных учреждений в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 1,5 | 1,8 | 2 | 4 | 5 | 12,5 | 44,2 |
| удельный вес инвалидов, которым оказаны услуги службой транспортного обеспечения «Социальное такси», в общей численности инвалидов Белозерского района | % | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| число инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов Белозерского района | % | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 5,8 | 116 |
| число инвалидов, обеспеченных рабочими местами, от общей численности инвалидов Белозерского района, обратившихся в службу занятости | % |  |  |  |  |  | 4,8 | 160 |
| удельный вес инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с федеральным перечнем, а также в рамках индивидуальной программы реабилитации инвалида реабилитационными мероприятиями и услугами, в общей численности инвалидов Белозерского района | % |  |  |  |  |  | 100 | 102 |

**Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы за 2015 год**

**«Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 5 |  |