ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении муниципальной программы Белозерского района 
«Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы Белозерского района на 2013-2016 годы» 
за 2015 год

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы Белозерского района (подпрограммы), наименование мероприятия (с указанием порядкового номера в перечне мероприятий) | Объем бюджетных ассигнований на год | в том числе: |  |  |  |  | Профинансировано, всего | в том числе: |  |  |  |  | Выполнено | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района |
| Обеспечение деятельности ЕДДС | 390,0 | - | - | - | - | 390,0 | 390,0 | - | - | - | - | 390,0 | 390,0 | - | - | - | - | 390,0 |
| Услуги связи | 35,0 | - | - | - | - | 35,0 | 35,0 | - | - | - | - | 35,0 | 35,0 | - | - | - | - | 35,0 |
| Обучение диспетчеров ЕДДС в УМЦ по ГО и ЧС Курганской области | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |
| Приобретение мебели и бытовой техники для обустройства рабочих мест и мест отдыха диспетчеров | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Приобретение резервного источника электроснабжение | 35,0 | - | - | - | - | 35,0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Итого по муниципальной программе | 465,0 | - | - | - | - | 465,5 | 425,5 | - | - | - | - | 425,5 | 425,5 | - | - | - | - | 425,5 |

Исполнил:  Коростелев В.З.

Тел. 8(35-232) 2-10-73

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

«Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы Белозерского района

на 2013-2015 годы»

за  2015  год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. Утверждено в муниципальной программе; Достигнуто; Отклонение; Оценка в баллах. |
| --- | --- | --- |
| Время реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации | минут | 6 | 6 | 100% | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 1 |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы  за      2015         год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 1 | продолжить |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом |  |  |

Исполнил:   Коростелев В.З.

Тел. 8(35-232) 2-10-73