ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения  муниципальной программы Белозерского района

«Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Белозерского района от ЧС природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

За  2015    год                                                                      тыс.рублей

| Наименование муниципальной программы Белозерского района (подпрограммы), наименование мероприятия (с указанием порядкового номера в перечне мероприятий) | Объем бюджетных ассигнований на год | в том числе: |  |  |  |  | Профинансировано, всего | в том числе: |  |  |  |  | Выполнено | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района |
| Совершенствование учебно-материальной базы УКП. Приобретение учебно-методических пособий и стендов в области безопасности жизнедеятельности | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - |
| Создание учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС | 18,0 | - | - | - | - | 18,0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Проведение районных соревнований «Школа безопасности» | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Обучение руководящего состава Администрации Белозерского района в УМЦ по ГО и ЧС Курганской области | 4,6 | - | - | - | - | 4,6 | 4,6 | - | - | - | - | 4,6 | 4,6 | - | - | - | - | 4,6 |
| Проведение учений и тренировок по ГО и ЧС | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 |
| Проведение районного смотра-конкурса на лучшее подразделение муниципальной пожарной охраны Белозерского района | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Проведение районных соревнований среди постов МПО | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Итого по муниципальной программе | 52,6 | - | - | 3,0 | - | 49,6 | 8,6 | - | - | 2,0 | - | 6,6 | 8,6 | - | - | 2,0 | - | 6,6 |

Исполнил:   Коростелев В.З.

Тел. 8(35-232) 2-10-73

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Белозерского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

за  2015  год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. Утверждено в муниципальной программе; Достигнуто; Отклонение; Оценка в баллах. |
| --- | --- | --- |
| Количество учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | единиц | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Количество проведенных районных тренировок, соревнований, смотров конкурсов в области предупреждения и ликвидации ЧС | единиц | 6 | 6 | 0 | 1 |
| Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (противогазами) работников Администрации Белозерского района | процентов | 8,3 | 0 | 100% | -3 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -1 |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы за 2015 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом |  |  |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом | -1 |  |

Исполнил:   Коростелев В.З.

Тел. 8(35-232) 2-10-73