**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения муниципальной программы Белозерского района «Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2015 год**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Белозерского района (подпрограммы), наименование мероприятия (с указанием порядкового номера в перечне мероприятий) | Объем бюджетных ассигнований на год | в том числе: | | | | | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года), всего | в том числе: | | | | | Выполнено | в том числе: | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района |
| **«Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 мероприятие муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»» | 1950 | 585 | 780 |  | 585 |  | 1027 | 377 |  |  | 650 |  | 1027 | 377 |  |  | 650 |  |
| 2 мероприятие муниципальной программы  «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» | 10875,0 | 3262,5 | 4350,0 | 1087,5 | 2175,0 |  | 10552 | 3325 | 6036 |  | 1191,8 |  | 10552,8 | 3325 | 6036 |  | 1191,8 |  |
| 2.1 мероприятие муниципальной программы «Развитие газификации сельской местности» | 10875,0 | 3262,5 | 4350,0 | 1087,5 | 2175,0 |  | 10552 | 3325 | 6036 |  | 1191,8 |  | 10552,8 | 3325 | 6036 |  | 1191,8 |  |
| **Итого по муниципальной программе** | **12825** | **3847,5** | **5130** | **1087,5** | **2760** |  | **11579** | **3702** | **6036** |  | **1841,8** |  | **11579,8** | **3702** | **6036** |  | **1841,8** |  |

Начальник отдела сельского хозяйства и

природных ресурсов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Человечков

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Ю.Подкорытова

Телефон 8(35232)2-18-91

Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Белозерского района

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Значение целевого индикатора | | | | | | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка  в баллах | | | | |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельском местности | Кв. метров | 4231 | 0 | 0 | -3 |
| В том числе молодых семей и молодых специалистов | Кв. метров | 144 | 0 | 0 | -3 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 8,7 | 11,37 | 130,6 | 4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -2 |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы («Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года») за 2015 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом |  |  |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом | -2 |  |