**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

от 14 августа 2018 года №50/197-4

с. Белозерское

**О календарном плане основных мероприятий по**

**подготовке и проведению выборов депутатов**

**Боровской сельской Думы первого созыва**

На основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Боровской сельской Думы первого созыва, назначенных на 28 октября 2018 года, территориальная избирательная комиссия Белозерского района **решила**:

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Боровской сельской Думы первого созыва, назначенных на 28 октября 2018 года (прилагается).

2. Направить решение в Боровскую и Зюзинскую сельские Думы, Администрацию Белозерского района.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Белозерского района Сёмкину Л.Н.

Председатель территориальной

избирательной комиссии Л.Н.Сёмкина

Секретарь территориальной

избирательной комиссии Ю.М. Соловьева

|  |
| --- |
| Приложение  к решению территориальной избирательной комиссии Белозерского района  от 14.08.2018 года № 50/197-4 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ**

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ ПЕРВОГО СОЗЫВА

28 октября 2018 года

День голосования - 28 октября 2018 года,

срок принятия решения о назначении выборов – 14 августа 2018 года (не позднее 18 августа 2018 года),

дата опубликования решения о назначении выборов – 17 августа 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Содержание мероприятия | **Сроки исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов  (п.5 ст.34 ФЗ-131, п.7 ст.6 ЗКО-288, п.2 ст.4 ЗКО «О преобразовании…») | 14 августа 2018 года (не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | ТИК |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (п.7 ст.6 ЗКО-288) | 17 августа 2018 года (не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного пунктом 6 статьи 6 ЗКО-288 срока официального опубликования решения о назначении выборов) | ТИК |
| 3 | Опубликование в СМИ и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право на участие в выборах, и направление этого списка в ТИК (п.9 ст.35 ФЗ-67) | Не позднее 19 августа 2018 года (не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области |
| **СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА** | | | |
| 4 | Утверждение схемы избирательного округа (п.4 ст.4 ЗКО «О преобразовании…») | Не позднее 21 августа 2018 года (не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | ТИК |
| 5 | Опубликование (обнародование) схемы избирательных округов, включая ее графическое изображение (п.4 ст.4 ЗКО «О преобразовании …») | Не позднее 26 августа 2018 года (не позднее чем через пять дней после ее утверждения) | ТИК |
| **ОКРУЖНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | |
| 6 | Принятие решения ТИК о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на иные избирательные комиссии (п.1 ст. 25 ФЗ-67) | 14 августа 2018 года (до начала периода выдвижения кандидатов) | ТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ | | | |
| 7 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п.7 ст.19 ФЗ-67, п.5 ст.12 ЗКО-288) | Не позднее 17 сентября 2018 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава администрации МО |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | |
| 8 | Представление в ТИК сведений об избирателях  (п.6 ст.17 ФЗ-67, п.6 ст.10 ЗКО-288) | Сразу после назначения выборов | Глава администрации МО |
| 9 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п.7 ст.10 ЗКО-288) | Не позднее 16 октября 2018 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | ТИК |
| 10 | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей ТИК в соответствующую участковую избирательную комиссию (п.13 ст.17 ФЗ-67, п.11 ст.10 ЗКО-288) | Не позднее 17 октября 2018 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК, УИК |
| 11 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (п.15 ст.17 ФЗ-67, п.13 ст.10 ЗКО-288) | С 17 октября 2018 года (за 10 дней до дня голосования) | УИК |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного первого экземпляра списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и заверение его печатью участковой избирательной комиссии (п.12 ст.10 ЗКО-288) | 27 октября 2018 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатель и секретарь УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | |
| 13 | Период выдвижения кандидатов (п.9 ст.14 ЗКО-288) | С 18 августа 2018 года по 11 сентября 2018 года (в течение 25 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов) | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 14 | Уведомление ТИК о дате и месте проведения мероприятия по выдвижению кандидатов на выборные должность (подп. «в» п.1 ст.27 ФЗ «О политических партиях») | Заблаговременно до проведения такого мероприятия (не позднее 1-3 дней) | Политические партии |
| 15 | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата (п.5 ст.37 ФЗ-67, п.3 ст.17 ЗКО-288) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидаты |
| 16 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдении требований закона к оформлению документов (п.11 ст.38 ФЗ-67, п.2 ст.18 ЗКО-288) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 17 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению (п.11 ст.38 ФЗ-67, п.2 ст.18 ЗКО-288) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
| 18 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона (п.18 ст.38 ФЗ-67, п.19 ст.18 ЗКО-288) | В течение 10 дней со дня представления документов кандидатом для регистрации | ТИК |
| 19 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов (п.7 ст.38 ФЗ-67, п.9 ст.18 ЗКО-288) | Не позднее чем за 2 суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации | ТИК |
| 20 | Регистрация кандидатов (ст.18 ЗКО-288) | В течение 10 дней со дня представления документов | ТИК |
| 21 | Выдача кандидату, которому отказано в регистрации, копии решения комиссии об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (п.23 ст.38 ФЗ-67, п.22 ст.18 ЗКО-288) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе | ТИК |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | |
| 22 | Назначение уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (п.3 ст.58 ФЗ-67, п.2 ст.30 ЗКО-288)  Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата  После поступления необходимых для регистрации документов | Кандидат  ТИК |
| 23 | Назначение доверенных лиц (п.1 ст.43 ФЗ-67, п.1 ст.22 ЗКО-288)  Регистрация доверенных лиц | После выдвижения кандидата  В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) | Кандидат, избирательное объединение  ТИК |
| 24 | Назначение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (п.20 ст.29 ФЗ-67):  - ТИК, на которую возложены полномочия ОИК;  - УИК | Со дня представления документов для регистрации  С момента регистрации кандидата | Кандидат |
| 25 | Назначение члена ТИК с правом совещательного голоса (п.20 ст.29 ФЗ-67) | После регистрации кандидата | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| 26 | Представление в ТИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе, либо работающего в организациях, осуществляющих выпуск СМИ, от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах (п.2 ст.40 ФЗ-67, п.2 ст.20 ЗКО-288) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 27 | Снятие кандидатом своей кандидатуры с выборов (п.30 ст.38 ФЗ-67, п.27 ст.18 ЗКО-288) | Не позднее 22 октября 2018 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 26 октября 2018 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат |
| 28 | Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением (п.32 ст.38 ФЗ-67, п.29 ст.18 ЗКО-288) | Не позднее 22 октября 2018 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
| 29 | Передача представителям СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | В течении 48 часов после регистрации кандидатов | ТИК |
| 30 | Размещение на стендах в помещении ТИК информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в п.п. 3-4 ст.61 ФЗ-67, а также информации об отменен регистрации зарегистрированных кандидатов | Сразу после регистрации кандидатов | ТИК |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
| Общие положения | | | |
| 31 | Подача в ТИК заявок на аккредитацию представителей СМИ для осуществления полномочий, указанных в п.12 и 112 ст.30 ФЗ-67 (решение ИККО от 09.03.2017 года № 4/50-6 «О Порядке дополнительной аккредитации представителей СМИ…») | С 7 по 24 октября 2018 года (не ранее чем за 20 дней до дня голосования и не позднее чем за три дня до дня голосования) | Редакции СМИ |
| 32 | Агитационный период для избирательного объединения (п.1 ст.49 ФЗ-67, п.1 ст.24 ЗКО-288) | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов и до 24 часов 26 октября 2018 года (прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Избирательные объединения |
| 33 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно (п.1 ст.49 ФЗ-67, п.1 ст.24 ЗКО-288) | Со дня выдвижения кандидата и до 24 часов 26 октября 2018 года (прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Кандидат |
| 34 | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение этой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п.10 ст.48 ФЗ-67) | Не позднее 17 октября 2018 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, зарегистрированного избирательной комиссией |
| 35 | Представление в ТИК перечня организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (п.7, 8 ст.47 ФЗ-67) | Не позднее 27 августа 2018 года (не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Роскомнадзора по Курганской области |
| 36 | Опубликование перечня организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п.7 ст.47 ФЗ-67) | Не позднее 1 сентября 2018 года (не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | ТИК |
| 37 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») (п.3 ст.46 ФЗ-67) | С 23 по 28 октября 2018 года включительно (в течение 5 дней до дня голосования, а так же в день голосования) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 38 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п.7 ст.45 ФЗ-67) | 28 октября 2018 года до 20.00 часов по местному времени | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 39 | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (п.4 ст.56 ФЗ-67) | 27 и 28 октября 2018 года (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) | Кандидаты, избирательные объединения, иные физические и юридические лица |
| **Агитация в СМИ** | | | |
| 40 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (п.2 ст.49 ФЗ-67, п.2 ст.24 ЗКО-288) | С 29 сентября и до 24.00 часов 26 октября 2018 года (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Зарегистрированный кандидат, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 41 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в ТИК этих сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (п.6 ст.50 ФЗ-67, п.4 ст.26 ЗКО-288) | Не позднее 16 сентября 2018 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 42 | Предоставление в ТИК данных учета объемов и стоимости представленного эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (п.8 ст.50 ФЗ-67, п.11 ст.26 ЗКО-288) | Не позднее 7 ноября 2018 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| **Агитация посредством агитационных публичных мероприятий** | | | |
| 43 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц (помещение, находящееся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов) (п.5 ст.53 ФЗ-67, п.5 ст.281 ЗКО-288) | В течение трех дней со дня подачи заявления | Собственники, владельцы указанных помещений |
| 44 | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам (п.4 ст.53 ФЗ-67, п.4 ст.281 ЗКО-288) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы указанных помещений |
| 45 | Размещение уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом доведение информации, содержащейся в уведомлении, до сведения других зарегистрированных кандидатов (п.41 ст.53 ФЗ-67, п.41 ст.281 ЗКО-288) | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК |
| 46 | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) (п.1 ст.7 ФЗ-54) | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор агитационного публичного мероприятия |
| 47 | Подача уведомления о проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств (п.1 ст.7 ФЗ-54) | Не позднее трех дней до дня его проведения | Организатор пикетирования группой лиц |
| **Агитация посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов** | | | |
| 48 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст.54 ФЗ-67, п.7 ст.282 ЗКО-288) | Не позднее 27 сентября 2018 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| 49 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в ТИК (п.11 ст.54 ФЗ-67, п.2 ст.282 ЗКО-288) | Не позднее 16 сентября 2018 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 50 | Представление кандидатом в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образцами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также копий документов об оплате агитационного материала из соответствующего фонда (п.3 ст.54 ФЗ-67, п.4 ст. 282 ЗКО-288) | До начала их распространения | Кандидат |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
| 51 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением избирательными комиссиями выборов (п.1 ст.57 ФЗ-67, п.5 ст.34 ФЗ-131, п.5 ст.4 ЗКО «О преобразовании…) | Не позднее 26 августа 2018 года (не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Правительство Курганской области |
| **Распределение средств на проведение выборов** [[1]](#footnote-2) | | | |
| 52 | Участковым избирательным комиссиям | Не позднее 2 октября 2018 года  (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | ТИК |
| **Отчетность избирательных комиссий** | | | |
| 53 | Представление отчета в ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п.4 ст.29 ЗКО-288) | Не позднее, чем через 7 дней со дня официального опубликования результатов выборов; официальное опубликование - не позднее чем через один месяц со дня голосования | УИК |
| 54 | Представление отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п.4 ст.29 ЗКО-288) | Не позднее чем через 21 день со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК |
| **Избирательный фонд [[2]](#footnote-3)[[3]](#footnote-4)** | | | |
| 55 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (п.1 ст.58 ФЗ-67, п.1 ст.30 ЗКО-288) | В период после письменного уведомления кандидатом комиссии о его выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидат |
| 56 | Открытие специального избирательного счета кандидата | Незамедлительно | ПАО «Сбербанк России» |
| 57 | Уведомление ТИК (п. 1 и п. 6 ст. 30 ЗКО-288)  - об отказе финансирования кандидатом своей избирательной кампании  - о том, что расходы на финансирование избирательной кампании не будет превышать 5000 рублей, избирательный фонд будет создаваться за счет собственных средств без открытия специального избирательного счета | При уведомлении о выдвижении | Кандидат |
| 58 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем  (п.8 ст.30 ЗКО-288) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 59 | Возврат жертвователю пожертвования в полном объеме или той его части, которая превышает установленный законом максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата (п.8 ст.30 ЗКО-288) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 60 | Возврат пожертвования в случаях:  - если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование;  - если пожертвование внесено с нарушением требований п.п. 7 и 8 ст. 58 ФЗ-67 (п.8 ст.30 ЗКО-288) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 61 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов, по представлению соответствующей комиссии, по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата (п.7 ст.59 ФЗ-67) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно, т.е. в день требования | ПАО «Сбербанк России» |
| 62 | Направление в СМИ сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме средств, израсходованных из него (п.6 ст.31 ЗКО-288) | Периодически до дня голосования (периодичность определяется решением ТИК) | ТИК |
| 63 | Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме средств, израсходованных из него (п.6 ст.31 ЗКО-288) | В течение трех дней со дня получения от ТИК | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 64 | Представление в ТИК итогового финансового отчета  (п.9 ст.59 ФЗ-67, п.7 ст.31 ЗКО-288) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 65 | Передача копий финансовых отчетов в СМИ для опубликования (п.9.1 ст.59 ФЗ-67, п.7 ст.31 ЗКО-288) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения комиссией | ТИК |
| 66 | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета (п.11 ст.59 ФЗ-67) | По истечении 60 дней со дня голосования - после 26 декабря 2018 года | ПАО «Сбербанк России» по письменному указанию ТИК |
| 67 | Проверка на безвозмездной основе сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды  (п.13 ст.59 ФЗ-67) | В пятидневный срок со дня поступления представления комиссии | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | |
| **Избирательный бюллетень** | | | |
| 68 | Утверждение формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней и порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней (п.4 ст.63 ФЗ-67, п.4 ст.33 ЗКО-288) | Не позднее 7 октября 2018 года (не позднее, чем за 20 дней до дня голосования) | ТИК |
| Передача избирательных бюллетеней | | | |
| 69 | Участковым избирательным комиссиям (п.13 ст.63 ФЗ-67, п.11 ст.33 ЗКО-288) | Не позднее 22 октября 2018 года (не позднее, чем за один день до дня досрочного голосования) | Председатели ТИК и УИК |
| **Проведение голосования** | | | |
| 70 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования (п. 2 ст. 34 ЗКО-288) | Не позднее 11 октября 2018 года (не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования) | УИК |
| 71 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования  (п.2 ст.64 ФЗ-67, п.2 ст.34 ЗКО-288) | Не позднее 17 октября 2018 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | УИК |
| 72 | Проведение досрочного голосования в ТИК, на которую возложены полномочия ОИК (п.1 ст.341 ЗКО-288) | С 17 по 23 октября 2018 года  (за 10 - 4 дня до дня голосования) | ТИК |
| 73 | Передача в каждую УИК соответствующих списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей (п. 8 ст.34.1 ЗКО-288) | После 20.00 ч. 23 октября до 16.00 ч. 24 октября 2018 года (не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении УИК) | ТИК |
| 74 | Проведение досрочного голосования в УИК (п.1 ст.341 ЗКО-288) | С 24 октября 2018 года по 14.00 час. 27 октября 2018 года (не ранее чем за 3 дня до голосования) | УИК |
| 75 | Проведение голосования (п.1 ст.34 ЗКО-288) | 28 октября 2018 года с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
| **Подсчет голосов избирателей. Определение результатов выборов** | | | |
| 76 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (п.2 ст.68 ФЗ-67, п.2 ст.38 ЗКО-288) | Не ранее 20 часов 28 октября 2018 года (сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке) | УИК |
| 77 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования (п.29 ст.68 ФЗ-67, п.27 ст.38 ЗКО-288) | После подписания протокола об итогах голосования | Председатель, заместитель председателя или секретарь УИК, заверяющий копию протокола об итогах голосования |
| 78 | Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования в вышестоящую комиссию (п.30 ст.68 ФЗ-67, п.28 ст.38 ЗКО-288) | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
| 79 | Определение результатов выборов (п.1 ст.40 ЗКО-288) | Не позднее 6 ноября 2018 года (10 дней со дня голосования) | ТИК, на которую возложены полномочия ОИК |
| 80 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ (п.2 ст.42 ЗКО-288) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК, на которую возложены полномочия ОИК |
| 81 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (п.3 ст.42 ЗКО-288) | Не позднее 28 ноября 2018 года (не позднее чем через один месяц со дня голосования) | ТИК |
| 82 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов (п.4 ст.42 ЗКО-288) | Не позднее 27 декабря 2018 года (в течение двух месяцев со дня голосования) | ТИК |

**Сокращения:**

ФЗ-67 – Федеральный закон от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

ФЗ-54 - Федеральный закон от 19.06.2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,

ФЗ-131 – Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ФЗ-95 – Федеральный закон от 11.07.2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»,

ЗКО-288 – Закон Курганской области от 31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области»,

ЗКО-284 – Закон Курганской области от 01.03.2003 года № 284 «Об избирательных комиссиях, формируемых на территории Курганской области»,

ИККО – Избирательная комиссия Курганской области,

ТИК – территориальная избирательная комиссия,

ОИК – окружная избирательная комиссия,

УИК – участковая избирательная комиссия.

1. см. также Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из областного и местного бюджетов избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Курганской областной Думы, Губернатора Курганской области, выборных лиц местного самоуправления Курганской области, референдума Курганской области, местных референдумов в Курганской области, голосования по отзыву Губернатора Курганской области (утв. решением ИККО от 30.05.2017 № 7/101-6) [↑](#footnote-ref-2)
2. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов при проведении выборов выборных лиц местного самоуправления Курганской области регулируется Инструкцией о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении и расходовании средств их избирательных фондов при проведении выборов депутатов Курганской областной Думы, выборных лиц местного самоуправления Курганской области (утв. решением ИККО от 23 апреля 2015 года № 100/920-5)

   **Примечание:**

   Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, установленные Инструкцией, при проведении выборов выборных лиц местного самоуправления носят *рекомендательный* характер. Конкретный порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств должны утверждаться соответствующей ИКМО. [↑](#footnote-ref-3)
3. [↑](#footnote-ref-4)